## ProgramaciónEstrategia
UNIVERSIDAD INDUSTRIAL DE SANTANDER
ESTRATEGIA DE RENDICIÓN DE CUENTAS
ANEXO 1. Programación de la estrategia de rendición de cuentas 2023-2024 | [15 empty] | Fecha de corte seguimiento: |  | Diciembre 31 de 2024
Etapa | Actividades / medios |  | Subcomponente |  |  | Responsable | Meta o producto | Evidencia | Trimestre proyectado |  |  |  | Recursos |  |  | Seguimiento
|  |  | Información | Diálogo | Responsabilidad |  |  |  | Enero-marzo | Abril - junio | Julio-septiembre | Octubre - diciembre | Humanos | Físicos | Financieros | % avance | Fecha de cumplimiento | Observaciones
Alistamiento | 1 | Definición del equipo líder de la rendición de cuentas |  |  | X | Rector, decanos, coordinadores de sede | Roles asignados | Listado de unidades o funcionarios con roles y responsabilidades asignados | x |  |  |  | x |  |  | 100% | 2024-03-18 | Se relaciona en el documento Estrategia de Rendición de Cuentas 2024
| 2 | Diagnóstico | X | X |  | Equipo líder | Estado actual de la rendición de cuentas | Documento con el diagnóstico y estado actual de la rendición de cuentas | x |  |  |  | x |  |  | 100% | 2024-03-18 | Se relaciona en el documento Estrategia de Rendición de Cuentas 2024
| 3 | Identificación de grupos de interés | X | X |  | Equipo líder | Grupos de interés identificados | Relación de grupos de interés objeto de la rendición de cuentas | x |  |  |  | x |  |  | 100% | 2024-03-18 | Se relaciona en el documento Estrategia de Rendición de Cuentas 2024
Diseño y preparación | 4 | Definición de objetivos, alcance, metas e indicadores |  |  | X | Equipo líder | Objetivos de estrategia de rendición de cuentas, de acuerdo con el diagnóstico y grupos de interés | Documento con objetivos | x |  |  |  | x |  |  | 100% | 2024-03-18 | Se relaciona en el documento Estrategia de Rendición de Cuentas 2024
| 5 | Caracterización de grupos de interés | X | X |  | Equipo líder | Grupos de interés caracterizados | Informe que contenga la caracterización de los grupos de interés seleccionados para rendición de cuentas | x |  |  |  | x |  |  | 100% | 2024-03-18 | Se relaciona en el documento Estrategia de Rendición de Cuentas 2024
| 6 | Identificación y organización de la información | X |  |  | Facilitador de la estrategia de rendición de cuentas | Temáticas seleccionadas de acuerdo con los grupos de interés seleccionados | Listado de información requerida por los diferentes grupos de interés | x |  |  |  | x |  |  | 100% | 2024-01-30 | correo de solicitud de información
| 7 | Definición de los mecanismos de rendición de cuentas |  | X |  | Equipo líder | Mecanismos de rendición de cuentas identificados, según los grupos de interés seleccionados | Listado de mecanismos de rendición de cuentas a desarrollar para cada grupo de interés | x |  |  |  | x |  |  | 100% | 2024-03-18 | Se relaciona en el documento Estrategia de Rendición de Cuentas 2024
| 8 | Definición de fechas o frecuencia de las actividades de rendición de cuentas |  | X |  | Equipo líder | Definición de fechas o frecuencia de las actividades de acuerdo con la selección de mecanismos de rendición de cuentas. | Cronograma de actividades a ejecutar en la estrategia de rendición de cuentas | x |  |  |  | x |  |  | 100% | 2024-03-18 | Se relaciona en el documento Estrategia de Rendición de Cuentas 2024, programación
| 9 | Recolección de información | X |  |  | Facilitador de la estrategia de rendición de cuentas | Informe preliminar unificado de las diferentes fuentes de información | Reportes de las diferentes fuentes de información | x |  |  |  | x |  |  | 100% | 2024-02-16 | Reportes entregados por cada unidad
Ejecución | 10 | Elaboración y publicación del informe de gestión y piezas de comunicación | X |  |  | Líder, facilitador y comunicaciones | Informe de gestión y piezas elaboradas | Enlaces de publicación del informe y piezas de comunicación | x | x |  |  | x | x |  | 100% | 2024-10-15 | https://uis.edu.co/files/RdeC2023_Informe_de_Gestion_FINAL_CalidadEstandar.pdf https://www.youtube.com/playlist?list=PLN_zwO0dqfkxk1BCZvGd_blHJUiEvjeLp
| Seleccione las que apliquen | Página web | X |  |  | TIC - Comunicaciones - Facilitador | Publicación de la información para RdC en la página web | Enlace de la publicación sobre RdC | x | x |  |  | x | x | x | 100% | 2024-03-20 | https://uis.edu.co/uis-rendicion-cuentas-es/
|  | Boletín Estar Bien | X |  |  | Facilitador - Comunicaciones | 2 ediciones | Número de la edición, enlace |  | x |  | x | x | x | x | 50% | 2024-06-26 | https://comunicaciones.uis.edu.co/estarbien/
|  | Canal YouTube | X |  |  | Facilitador - Comunicaciones | 20 videos informativos | Videos publicados de docencia, investigación y extensión en el canal de YouTube | x | x | x | x | x | x | x | 100% | 2024-12-21 | https://www.youtube.com/@UISOficial/videos
|  | Redes sociales (Facebook, Twitter, Instagram, LinkedIn) | X |  |  | Facilitador - Comunicaciones | 40 Piezas desarrolladas y publicadas en redes sociales | piezas publicadas en redes sociales temática docencia, investigación y extensión | x | x | x | x | x | x | x | 100% | 2024-12-31 | https://www.facebook.com/UISColombia https://twitter.com/UIS https://www.instagram.com/UIS/ https://www.linkedin.com/school/universidad-industrial-de-santander/
|  | Cátedra Libre | X |  |  | Facilitador - Comunicaciones | 6 ediciones | Número de la edición, enlace | x | x | x | x | x | x | x | 83.33% | 2024-12-19 | Ediciones 232 a 236 https://comunicaciones.uis.edu.co/catedraLibre/
|  | Hechos UIS | X |  |  | Facilitador - Comunicaciones | 6 ediciones | Número de la edición, enlace | x | x | x | x | x | x | x | 100% | 2024-12-12 | Ediciones 141 a 146 https://comunicaciones.uis.edu.co/hechosUIS/
|  | Emisoras UIS AM y FM | X |  |  | Facilitador - Comunicaciones | 2 informativo UIS - notas actualidad | emisiones | x | x | x | x | x | x | x | 100% | 2024-12-19 | ver publicaciones de las emisiones en @UIS_Radio https://x.com/UIS_Radio/status/1864322104516112462?t=ocJzSn9FZkgZfMZTD9sxRg&s=08 https://x.com/UIS_Radio/status/1806715848813383967?t=tV8qoQVqusaikZRyOlv79g&s=08 https://x.com/UIS/status/1806684974252257533?t=aEGmmK1-BteY1jgpghYXTw&s=08
|  | UIS TV | X |  |  | Facilitador - Comunicaciones | 44 informativo La UIS que queremos TV | emisiones, enlace al informativo en YouTube | x | x | x | x | x | x | x | 100% | 2024-12-16 | Informativos 325 a 371 https://www.youtube.com/@UISOficial/videos
|  | Diario Normativo | X |  |  | Secretaría General | Normativa publicada | Enlace de la normativa publicada | x | x | x | x | x | x |  | 100% | 2024-12-26 | http://documentosdw.uis.edu.co/docuis/ConsultasSecretariaGeneral/ConsultaGeneral.aspx
|  | Estado financiero anual | X |  |  | Líder - Facilitador | Estados financieros | Enlace al estado financiero |  | x |  |  | x | x |  | 100% | 2024-02-28 | https://uis.edu.co/wp-content/uploads/2024/02/Estados-Financieros-y-Notas-a-31-de-diciembre-de-2023.pdf
|  | UIS en cifras | X |  |  | Planeación | UIS en cifras actualizado y publicado | Enlace al sitio de UIS en cifras | x | x | x | x | x | x |  | 100% | 2024-12-26 | https://uis.edu.co/uis-cifras-es/
|  | Costos universitarios | X |  |  | Planeación | Estudio de costos actualizado y publicado | Enlace al Estudio de costos |  | x |  |  | x | x | x | 100% | 2024-10-30 | https://uis.edu.co/wp-content/uploads/2024/10/COSTOS-UNIVERSITARIOS-2023.pdf
|  | Informes a entes de control | X |  |  | Líder - Facilitador | Informes elaborados y entregados | Enlace a informes | x | x | x | x | x | x |  | 100% | 2024-12-30 | https://uis.edu.co/uis-control-gestion-informes-ley-seguimientos-es/
| 11 | Divulgación y sensibilización de las actividades de rendición de cuentas | X | X |  | Facilitador - Comunicaciones | 1actividad de divulgación y sensibilización | Registro de la actividad | x | x | x | x | x | x |  | 100% | 2024-12-04 | https://eventos.uis.edu.co/evento/audiencia-publica-de-rendicion-de-cuentas-2023-uis-socorro/ https://www.instagram.com/uisedesocorro/p/DC6qp30pCkA/ https://eventos.uis.edu.co/evento/rendicion-de-cuentas-uis-malaga/
| 12 | Desarrollo de los ejercicios de rendición de cuentas |  | X | X
| Seleccione las que apliquen | Audiencia pública de rendición de cuentas* |  | X | X | Equipo líder, decanos y coordinadores de sede, Uisalud | 11 ejercicios realizados | Encuestas realizadas | x | x | x | x | x | x |  | 72.73% | 2024-12-05 | https://comunicaciones.uis.edu.co/la-sede-uis-barbosa-presento-un-exitoso-balance-en-su-rendicion-de-cuentas/ https://comunicaciones.uis.edu.co/sede-socorro-rindio-cuentas-2023-como-un-ejercicio-de-transparencia-con-la-comunidad/ Acta No. 49 Consejo de Facultad de Ciencias Humanas (5 de diciembre de 2024) https://eventos.uis.edu.co/evento/rendicion-de-cuentas-uis-malaga/ https://comunicaciones.uis.edu.co/rendicion-de-cuentas-uisalud-2023-este-jueves-9-de-mayo-en-la-sede-uis-bucarica/ https://www.facebook.com/UISbarrancabermeja/videos/1215475989548263/?rdid=pQrfwWuk0IoMSfBP#
|  | Sesiones del Consejo Superior |  | X | X | Líder | 12 sesiones de Consejo Superior | Actas del Consejo Superior | x | x | x | x | x | x |  | 100% | 2024-12-13 | Actas 1 a 15 de 2024, http://documentosdw.uis.edu.co/docuis/ConsultasSecretariaGeneral/ConsultaGeneral.aspx
|  | Sesiones consejos: Académico |  | X | X | Líder - Facilitador | 42 sesiones de Consejo Académico | Actas del Consejo Académico | x | x | x | x | x | x |  | 100% | 2024-12-17 | Actas 1 a 57 de 2024 http://documentosdw.uis.edu.co/docuis/ConsultasSecretariaGeneral/ConsultaGeneral.aspx
|  | Otras actividades en las cuales se muestren resultados de la gestión** |  | X | X | Equipo líder | 2 actividades realizadas | Registro de la actividad | x | x | x | x | x | x |  | 100% | 2024-12-30 | También, en lo corrido del año 2024, se programaron y atendieron visitas de periodistas y representantes de los medios de comunicación, y se llevó a cabo una reunión con el Consejo de Exrectores, con el propósito de participarles los logros y desarrollos gestionados por la Institución durante la vigencia 2023.
Evaluación y seguimiento | 13 | Evaluación y seguimiento |  |  | X
| a | Recopilación y análisis de la evaluación de los ejercicios desarrollados |  |  | X | Facilitadores | Informe con conclusiones de los ejercicios desarrollados | Informe con conclusiones de los ejercicios desarrollados |  |  | x | x | x |  |  | 100% | 2024-12-17 | https://uis.edu.co/wp-content/uploads/2024/12/Evaluacion_-EjercicioRendicionCuentasVigencia2023.pdf
| b | Respuesta a inquietudes de los grupos de interés recolectada durante los ejercicios. |  |  | X | Líderes - Facilitadores | Respuestas entregadas | Registro de la actividad |  |  | x | x | x |  |  | 100% | 2024-12-04 | https://www.facebook.com/psinoticiassocorro/videos/1122222576100803/?rdid=kXQZYKwhgsKdMtrr https://www.facebook.com/UISbarrancabermeja/videos/1215475989548263/?rdid=pQrfwWuk0IoMSfBP# https://www.facebook.com/hablemosdebarbosasantander/videos/2086968138405512/?rdid=1S09LofnX5LgBVFS
| c | Publicación del informe de seguimiento |  |  | X | Facilitador - Comunicaciones | Informe consolidado y publicado | Enlace de publicación del informe | x |  |  |  | x |  |  |  |  | Se realizará durante el primer cuatrimestre del año 2025
| d | Propuesta de acciones de mejora |  |  | X | Líder - Facilitador | Propuesta de mejora | Documento de propuesta de mejora elaborado | x |  |  |  | x |  |  |  |  | Se realizará durante el primer cuatrimestre del año 2025
*Como estrategia para la rendición de cuentas 2023-2024 se proponen ejercicios de audiencia pública descentralizados (por facultades y sedes) teniendo en cuenta la caracterización de los grupos específicos por cada uno y la priorización de necesidades de información que permitan captar la atención de los grupos de interés para su participación.
**Otros espacios de rendición de cuentas:
Invitaciones a espacios de rendición de cuentas gubernamentales
Asamblea Departamental
Gobernación de Santander
Foro de sector educación
Consejo de Exrectores