## Plan Acción MIPG (2024)
PLAN DE ACCIÓN INSTITUCIONAL MIPG 2024
El plan de acción institucional MIPG propuesto contiene las acciones llevadas a cabo por la Institución para cumplir con los objetivos y metas trazados en el marco de la adopción del Modelo Integrado de Planeación y Gestión, con el fin de generar resultados en concordancia con el plan de desarrollo institucional y resuelvan las necesidades y problemas de los grupos de interés, con integridad y calidad en el servicio.
Fecha de modificación: Agosto 9 de 2024
Fecha de seguimiento: febrero 21 de 2025
n.° | FUENTE* | Actividad/Acción | Entregable | Responsable(s) | Fecha de inicio | Fecha Fin | AVANCE | Observaciones | Evidencia
1 | GDI249 | Revisar referentes en otras instituciones que hayan implementado un gobierno de datos | Documento con la consolidación de los resultados | Mesa Técnica de Gobierno de Datos: DCGD, DTIC y UIAES | enero de 2024 | junio de 2024 | 100 |  | 1_Referentes Gobierno de Datos
2 | GDI200 GDI267 | Aplicar el autodiagnóstico de Gobierno Digital del MIPG, específicamente las preguntas relacionadas con gobierno de datos, y analizar resultados. | Documento con la consolidación de los resultados | Mesa Técnica de Gobierno de Datos: DCGD, DTIC y UIAES | enero de 2024 | junio de 2024 | 100 |  | 2. Diagnóstico MRAE
3 | GDI249 GDI251 | Revisar los resultados del FURAG asociados a la gobernanza de datos en la UIS. | Documento con la consolidación de los resultados | Mesa Técnica de Gobierno de Datos: DCGD, DTIC y UIAES | enero de 2024 | junio de 2024 | 100 |  | 3_Resultados FURAG 2022_Gobierno Digital
4 | GDI253 | Identificar los datos, adicionales a los obligatorios, que se podrían publicar en el portal gubernalmental de datos abiertos | Documento con la consolidación de los resultados | Mesa Técnica de Gobierno de Datos: DCGD, DTIC y UIAES | enero de 2024 | diciembre de 2024 | 100 |  | 4. Informe "Identificación de los datos a publicar en el Portal Gubernamental de Datos Abiertos", con un Anexo.
5 | GDI246 | Definir del Ciclo de Vida de los Datos de la UIS | Documento con la consolidación de los resultados | Mesa Técnica de Gobierno de Datos: DCGD, DTIC y UIAES | enero de 2024 | diciembre de 2024 | 100 |  | 5. Ciclo de Vida de Datos (Versión 1).
6 | GDI249 GDI250 | Construir el Mapa de Información de la UIS, incluyendo los datos maestros y el diccionario de datos. | Documento con la consolidación de los resultados | Mesa Técnica de Gobierno de Datos: DCGD, DTIC y UIAES | enero de 2024 | diciembre de 2024 | 100 |  | 6. Mapa de Información (Versión 1)
7 | GDI249 | Definir el modelo de gobierno de datos de la UIS | Documento con la consolidación de los resultados | Mesa Técnica de Gobierno de Datos: DCGD, DTIC y UIAES | enero de 2024 | diciembre de 2024 | 100 |  | 7. Modelo de Gobierno de Datos (Propuesta RENATA)
8 | SEC204 g. | Realizar un seguimiento y analisis de los datos recolectados por la herramienta Google Analytics de usuarios y visitas de contenidos en los sitios web | Informe semestral de tráfico de visitas y de contenido más visitado | Equipo de Desarrollo Web UIS | enero de 2024 | diciembre de 2024 | 100 | Los datos corresponden al periodo comprendido entre el 1 de enero al 15 de octubre. No todos los sitios registran tráfico dado que no todos son de acceso público o se encuentran en proceso de migración. En el documento se incluye el contenido dinámico y el contenido estático de cada uno de los sitios. Los Micrositios estan organizados de mayor a menor tráfico. Se hace 2 veces en el año (1 en mayo y otro en octubre) | Documento Seguimiento a tráfico Web sitios web UIS
9 | SEC204 h. | Validar los diseños y estructuras de navegación e interacción web con los diferentes perfiles de usuarios web de la institución | Informe semestral de rediseños de elementos gráficos o de estructura web | Equipo de Desarrollo Web UIS | enero de 2024 | diciembre de 2024 | 100 | Durante el periodo se realizaron diferentes validaciones de diseños y estructuras de navegación e interacción web según las necesidades de comunicación identificadas tanto por el Equipo de Desarrollo Web como por las UAA. Dado que es un proceso continuo y amplio se detallan en observaciones los principales logros obtenido por el equipo en esta materia. | Se listan a continuación algunas de las páginas rediseñadas e implementadas en 2024 a la fecha del presente informe: Herramientas IPRED: https://uis.edu.co/uis-ipred-herramientas-es/ La Casa de la Lectura: https://biblioteca.uis.edu.co/casa-de-la-lectura/ Plantilla Posgrados: https://posgrados.uis.edu.co/ Inicio Micrositio de Investigación: https://investigacion.uis.edu.co/inicio/ Inscripciones de Posgrado: https://posgrados.uis.edu.co/inscripciones/ Eureka: https://eureka.uis.edu.co/ Aula Virtual de Aprendizaje: https://uis.edu.co/aula-virtual/ Bienestar Estudiantil https://estudiantes.uis.edu.co/bienestar-estudiantil/ https://estudiantes.uis.edu.co/servicios-bienestar-estudiantil/ Plantilla para Noticias
10 | SEC204 i. | Revisar y modificar los elementos textuales (español e inglés) en los sitios web, para optimizar los elementos linguisticos para mejorar la comunicación web | Informe semestral de modificación y/o revisión de contenido textual implementado en sitios web | Equipo de Desarrollo Web UIS | enero de 2024 | diciembre de 2024 | 100 | A la fecha de presentación del informe se han atendido 952 tickets por Mesa de Ayuda para la creación, modificación y actualización de contenido web implementados. | imagen: Informe anual de modificación yo revisión de contenido web
11 | SEC214 c | Actualizar, mantener y desarrollar contenido web para los sitios web que contentan la oferta académica de la UIS | Informe semestral de los sitios (inscripciones.uis.edu.co, pregrados.uis.edu.co, posgrados.uis.edu.co y cursos.uis.edu.co). | Equipo de Desarrollo Web UIS | enero de 2024 | diciembre de 2024 | 100 | Los sitios web que contienen la oferta académica de la UIS presentaron importantes actualizaciones en diseño y contenido durante 2024. Para el sitio de inscripciones se realizaron las actualizaciones referentes al proceso de inscripción del 2024-1 y 2024-2. Para los Micrositios de Pregrados y Posgrados se realizó la migración y actualización de los contenidos de la oferta acedémica y para el sitio de Cursos se realizó la carga de 46 cursos. Los datos de cantidad de contenido, usuarios, visistas y eventos relacionados a cada uno de los sitios que contiene la oferta académica pueden ser observados al documento Seguimiento a tráfico Web sitios web UIS relacionado en el punto 8 del presente informe | Documento Seguimiento a tráfico Web sitios web UIS
12 | SEC215 d | Verificar los horarios de atención en sedes físicas e incorporación de mapas de sedes físicas para facilitar el atendimiento presencial. | Informe anual de elementos desarrollados | Equipo de Desarrollo Web UIS | enero de 2024 | diciembre de 2024 | 100 | Se realizó una verificación de los horarios de atención publicados en los pie de página de los sitios web institucionales el cual corresponde de lunes a viernes de 7:00 a.m. a 12:00 m. y de 2:00 p.m. a 5:00 p.m., así como la verificación de las extensiones telefónicas de cada una de las UAA. Para el caso del Campus Principal se completó el mapa de las instalaciones físicas así como una iconógrafía asociada a cada uno de los edificios que componen dicha sede. | https://uis.edu.co/mapa/
13 | SEC220 a | Verificar los criterios de accesibilidad AA | Informe semestral de la verificación de criterios de accesibilidad AA en los sitios web institucionales | Equipo de Desarrollo Web UIS | enero de 2024 | diciembre de 2024 | 100 | El documento contiene el listado de Micrositios realcionado con su estado de criterios de accesibilidad: Cumple (sitios con implementación de criterios AA), Diagnóstico (sitios con los que se tiene una muestra representativa de los ajustes que se van a realizar para el cumplimiento de criterios AA), No Aplica (para sitios funcionales que no están con acceso al público), En Construcción (para sitios que no cuentan con todo el contenido y por lo tanto no se puede hacer la validación), Migración (Para aquellos sitios cuyo contenido está siento trasladado a otro sitio que sí cumpla con los criterios). En el documento se observa que el índice de contenido estático es del 80% y del contenido dinámico es del 23%, este indicador está principalmente por la ausencia de criterios de accesibilidad en el sitio comunicaciones.uis.edu.co a acargo de la Dirección de Comunicaciones | Seguimiento cumplimiento de Criterios de Accesibilidad Sitios Web UIS
14 | INT202 INT204 | Construir y aplicar encuestas y/o evaluaciones sobre la apropiación del Código de Integridad | Resultados obtenidos por los participantes de las encuestas/evaluaciones | DGTH - Subproceso Desarrollo Humano Organizacional | enero de 2024 | diciembre de 2024 | 100 | Se crearon encuestas para medir la apropiación del Código de Integridad en la Comunidad Universitaria y en el primer semestre de 2024 se aplicaron en las sedes regionales. Durante el segundo semestre se están tomando muestras en algunas unidades de la sede central de la Universidad. Con las encuestas aplicadas se validó el instrumento, el cual se utilizará en las actividades de formación asociadas al Código de Integridad que lleve a cabo la DGTH | Cierre y cumplimiento efectivo a diciembre de 2024. Soporte: Encuesta_Código_Integridad
15 | INT202 INT203 | Mantener estrategias lúdicas y pedagógicas como Juntos por el Buen Trato en las unidades | Formatos de asistencia, registro fotográfico | DGTH - Subproceso Desarrollo Humano Organizacional | enero de 2024 | diciembre de 2024 | 100 | Se desarrolló la estrategia en la Escuela de Deportes, Sección Inventarios, Sección Presupuesto, Planta Física, Contratistas Vigilancia, Escuela de Química, Escuela de Microbiologia, Relaciones Exteriores, Escuela de Geología, Escuela de Ingeniería Química (151 participantes) | Cierre y cumplimiento efectivo a diciembre de 2024. Soporte: fotografías, formatos de asistencia
16 | INT202 | Desarrollar actividades pedagógicas y lúdicas para su apropiación por parte de servidores y contratistas, a través del plan de entrenamiento y capacitación del año 2024. | Plan de entrenamiento y capacitación Semestres I y II del 2024: Jornada Plan anticorrupción y atención al ciudadano: Responsabilidad patrimonial del servidor público. | DGTH - Subproceso Formación de Personal | enero de 2024 | diciembre de 2024 | 100 | Plan de entrenamiento y capacitación, semestres I y II del 2024: Jornada Plan Anticorrupción y Atención al Ciudadano: Responsabilidad patrimonial del servidor público, fue realizado de manera presencial en las sedes regionales de la Universidad, y además, fue ofrecido y desarrollado para la sede central de la UIS. | Cierre y cumplimiento efectivo a diciembre de 2024. Se desarrollaron las actividades de capacitación planteadas y fueron incluídas en el Plan de entrenamiento y capacitación, semestres I y II del 2024.
17 | INT203 | Desarrollar actividades pedagógicas y hacer seguimiento a la realización del curso de integridad, transparencia y lucha contra la corrupción por parte de servidores y contratistas vinculados en la presente vigencia | Plan de entrenamiento y capacitación Semestres I y II del 2024 | DGTH - Subproceso Formación de Personal | enero de 2024 | diciembre de 2024 | 100 | Plan de entrenamiento y capacitación, semestres I y II del 2024: Jornada Plan Anticorrupción y Atención al Ciudadano: Responsabilidad patrimonial del servidor público, fue realizado de manera presencial en las sedes regionales de la Universidad, y además, fue ofrecido y desarrollado para la sede central de la UIS. | Cierre y cumplimiento efectivo a diciembre de 2024. Se desarrollaron las actividades de capacitación planteadas y fueron incluídas en el Plan de entrenamiento y capacitación, semestres I y II del 2024.
18 | INT207 | Realizar capacitación en la política de gestión del conocimiento, incluyéndola en el plan de entrenamiento y capacitación del año 2024. | Formación a incluir en el Plan de entrenamiento y capacitación 2024 | DGTH - Subproceso Formación de Personal | enero de 2024 | diciembre de 2024 | 0.1 | Teniendo en cuenta que la Política de Gestión del Conocimiento y la Innovación de la Universidad Industrial de Santander fue aprobada mediante la Resolución 1615 del 29 de octubre de 2024 y socializada ante el Consejo Académico en su sesión del 19 de noviembre del mismo año, no fue posible incluir una capacitación para su divulgación en 2024. No obstante, se incluye en el plan de acción MIPG para el año 2025.
19 | INT208 | Incorporar en las comunicaciones realizadas por subproceso Formación de Personal, información relativa al conflicto de intereses que se puede presentar en el trámites relativos a comisión de estudios, comisión para estancia posdoctoral y año sabático. | Correos informativos del procedimiento de solicitud de situación administrativa (Ce, CpEP, y Año Sabático), indicando la necesidad de advertir y evitar el conflicto de interés, adjuntando manual para conocimiento. | DGTH - Subproceso Formación de Personal | enero de 2024 | diciembre de 2024 | 100 | Se incorporó mención y se adjunta el Manual de Conflicto de Intereses en las comunicaciones que lo amerritan. | Cierre y cumplimiento efectivo a diciembre de 2024.
20 | INT208 INT210 INT211 | Diseñar y difundir cápsulas informativas relacionadas con identificación y gestión de conflictos de interés | Cápsulas | DGTH - Subproceso Desarrollo Humano Organizacional | enero de 2024 | diciembre de 2024 | 100 | Se enviaron 4 cápsulas informativas por correo institucional, del 27 de agosto al 5 de septiembre de 2024. Se replicó la estrategia en noviembre de 2024 | Cierre y cumplimiento efectivo a diciembre de 2024. Soporte: Cápsulas y correos
21 | GCI209 GCI210 GCI216 | Diseñar e implementar el Plan de Incentivos a través de proyectos individuales o por equipos, enfocados en el Código de Integridad y la Innovación institucional | Reporte de las actividades implementadas del plan de incentivos | DGTH - Subproceso Desarrollo Humano Organizacional | enero de 2024 | diciembre de 2024 | 100 | Se han desarrollado las actividades programadas en el Plan de Incentivos. Aplicación de la encuesta de Cultura de la Innovación y Clima Laboral, con la firma Great Place To Work. | Cierre y cumplimiento efectivo a diciembre de 2024. Soporte: Resultados GPTW
22 | GDI215 | Realizar el seguimiento al Tablero de indicadores del PETI | Seguimiento continuo en el tablero diseñado | División de Tecnologías de la Información y la Comunicación - DTIC | enero de 2024 | diciembre de 2024 | 100 |  | Indicador Avance PETI 2024.pdf
23 | GDI235 | Incluir la Guía institucional para la identificación de activos de información al Sistema de Gestión de Calidad | Guía incluida en el SGC | División de Tecnologías de la Información y la Comunicación - DTIC | noviembre de 2023 | junio de 2024 | 95 | Pendientes correcciones, según observaciones de la Coordinación de Calidad | Correo envío de documentos a SGC
24 | GDI236 SDI209 | Elaborar guía para la metodología de riesgos de seguridad digital | Guía riesgos de seguridad digital | División de Tecnologías de la Información y la Comunicación - DTIC | enero de 2024 | diciembre de 2024 | 95 | Pendientes correcciones, según observaciones de la Coordinación de Calidad | Correo envío de documentos a SGC Pendientes correcciones, según observaciones de la Coordinación de Calidad
25 | GDI236 SDI209 | Actualizar el mapa de riesgos de seguridad digital (Incluir la revisión y análisis de riesgos de los servicios de nube) | Mapa de riesgos de seguridad digital actualizado (incluyendo servicios de nube) | División de Tecnologías de la Información y la Comunicación - DTIC | enero de 2024 | junio de 2024 | 100 | Actualizado bajo la metodología anterior, teniendo en cuenta que la nueva metodología está recientemente definida. | Mapa-de-Riesgos-Seguridad-Digital-2024
26 | GDI239 | Definir los indicadores para medir la eficiencia y eficacia de la implementación del MSPI en la entidad | Hoja de vida de indicadores MSPI | División de Tecnologías de la Información y la Comunicación - DTIC | enero de 2024 | diciembre de 2024 | 0.1 | Se reprograma para la vigencia 2025.
27 | SDI206 | Presentar el documento de continuidad del negocio (BCP) al Comité Institucional de Gestión y Desempeño para aprobación. | Documento de continuidad del negocio (BCP) de la DTIC presentado | División de Tecnologías de la Información y la Comunicación - DTIC | enero de 2024 | junio de 2024 | 0.1 | Se reprograma este compromiso y se ajusta por: Incluir el BCP en los documentos del SGC - (aprobación por el Rector).
28 | SDI217 | Socializar al Comité Institucional de Gestión y Desempeño los resultados del autodiagnóstico de seguridad de la información. | Acta de comité en el cual se socializó el autodiagnóstico | División de Tecnologías de la Información y la Comunicación - DTIC | enero de 2024 | diciembre de 2024 | 100 |  | Acta n.° 5 de 2024 del Comité Institucional de Gestión y Desempeño (18 de noviembre de 2024)
29 | Plan Acción Equipo MIPG | Revisión DOFA vs lineamientos de riesgos de seguridad digital | Matriz DOFA actualizada | Equipo técnico MIPG División de Tecnologías de la Información y la Comunicación - DTIC | febrero de 2024 | diciembre de 2024 | 95 | DTIC envió propuesta de ajuste a la DOFA teniendo en cuenta los lineamientos de riesgos de seguridad digital. Sin embargo, teniendo en cuenta la enmienda de cambio climático que se debe adoptar según la ISO 9001:2015 es necesario realizar ajustes adicionales a la matriz DOFA, los cuales se proyectan realizar durante el primer semestre de 2025. | Matriz con los ajustes de lineamientos de riesgos de seguridad digital
30 | Plan Acción Equipo MIPG | Actualizar la Matriz de roles, responsabilidades y autoridades frente a la nueva política de seguridad y privacidad de la información | Matriz de roles, responsabilidades y autoridades actualizada | Equipo técnico MIPG División de Tecnologías de la Información y la Comunicación - DTIC | febrero de 2024 | diciembre de 2024 | 100 | Se hizo reunión con DTIC para revisión la Matriz de roles y responsabilidades. Posteriormente según correo electrónico se indica que los roles y responsabilidades se encuentran en la tabla 1 de las políticas de seguridad y privacidad de la información. Por tanto, no se considera necesario incluir nuevamente la tabla en la matriz y solo se hará una referenciación. | Correo electrónico de DTIC diciembre 16 de 2024
31 | Plan Acción Equipo MIPG | Apoyar la actualización de la Matriz de planeación estratégica, incluyendo la relación entre indicadores de proceso e indicadores de PDI | Matriz de planeación estratégica actualizada | Equipo Técnico MIPG | febrero de 2024 | diciembre de 2024 | 85 | Se realizó una propuesta de la relación entre indicadores de proceso e indicadores de PDI, se envió por correo a los líderes de proceso para su validación. Los procesos analizaron varios factores que afectan la adopción de los indicadores del PDI en el marco del SGC. | Correo electrónico de SGC el 14 de mayo de 2024
32 | Plan Acción Equipo MIPG | Revisar la matriz de interacción de información para implementar el esquema de las lineas de defensa | Matriz de de interacción de información | Equipo Técnico MIPG | junio de 2024 | diciembre de 2024 | 100 | Se realizó la revisión de la Matriz de interacción de información incluyendo reportes o comunicaciones especificadas en el esquema de las lineas de defensa según la Matriz de roles y responsabilidades. Se publicó en intranet el 15 de noviembre de 2024 | https://www.uis.edu.co/intranet/calidad/documentos/direccion%20institucional/Anexos/Anexo5.xlsx
33 | Evaluación Independiente Sistema de Control Interno | Revisar la articulación del Manual de Administración de Riesgos, el Manual de Gestión Integrado y la Matriz de Roles, Responsabilidades y Autoridades. | Manual Administración de Riesgos actualizado | Equipo Técnico MIPG | junio de 2024 | diciembre de 2024 | 100 | El Manual de Gestión Integrado se actualizó teniendo en cuenta el Manual de Administración de Riesgos y la Matriz de Roles, Responsabilidades y Autoridades vigentes en septiembre 4 de 2024. | https://www.uis.edu.co/intranet/calidad/documentos/direccion%20institucional/MANUAL%20DE%20CALIDAD/MDI.01.pdf
34 | Evaluación Independiente Sistema de Control Interno | Hacer seguimiento al plan de acción para la actualización de los mapas de riesgos por proceso. | Mapa de riesgos institucional actualizado | Equipo Técnico MIPG | febrero de 2024 | diciembre de 2024 | 100 | Se acompañaron todos los procesos para la actualización de los mapas de riesgos de gestión según la nueva metodología. | https://www.uis.edu.co/intranet/calidad/mapa_riesgos.html
35 | Recomendación DAFP | Apoyar la formulación de la propuesta de Estrategia de participación ciudadana | Estrategia de participación ciudadana | Equipo Técnico MIPG | febrero de 2024 | diciembre de 2024 | 0.1 | Se reprograma para la vigencia 2025.
36 | TRA219 | Apoyar la formulación de la propuesta de lineamientos de la guía de lenguaje claro | Propuesta de lineamientos de la guía de lenguaje claro | Secretaría General Dirección de comunicaciones División de Publicaciones Equipo Técnico MIPG | febrero de 2024 | diciembre de 2024 | 0.1 | Se reprograma para la vigencia 2025.
37 | TRA225 | Elaborar propuesta de inclusión en sitio "atención al ciudadano" del ítem "pida una cita" | propuesta de inclusión en sitio "atención al ciudadano" del ítem "pida una cita" | Equipo Técnico MIPG | febrero de 2024 | diciembre de 2024 | 100 | Se evalúa la opción de incluir el ítem referente a citas para bienestar pero no se considera pertinente por la dinámica actual del sistema y el acceso limitado a algunos servicios
38 | CIN200 | Presentar en el marco del Comité Institucional de Coordinación de Control Interno CICCI el análisis de las encuestas de clima laboral y encuestas de percepción realizadas por la Diviisón de Gestión de Talento Humano. | Actas del CICCI | Director de Control Interno y Evaluación de Gestión | febrero de 2024 | diciembre de 2024 | 100 | Se anexa en documento Word, imagen acta 2 del 9 de octubre, con la agenda del Comité aprobada
39 | CIN205 | Verificar que el plan estratégico de talento humano haya desarrollado acciones encaminadas a: •Identificar o mitiar los riesgos asociados a injerencias en los procesos de selección de los servidores (politización, clientelismo, arbitrariedad, entre otros) •Proveer la totalidad de los empleos bajo el principio del mérito, independientemente de su naturaleza (criterios de idoneidad técnicamente valorados) • Los procesos de selección se fundamentaron en los perfiles de competencias y requisitos mínimos de cada empleo y su cumplimiento por parte de las personas que los ocupan • Atender las causales de retiro estrictamente señaladas por la ley • Evaluar el aporte de los procesos de capacitación, al mejoramiento de las competencias, habilidades o conocimientos de los servidores | Reporte o informe de seguimiento | Director y profesional de de Control Interno y Evaluación de Gestión | febrero de 2024 | diciembre de 2024 | 100 | Se reporta avance en informe pdf
40 | GDI240 | Realizar una evaluación, sea esta, a través de una auditoría o evaluación, donde en el alcance se revisen los requisitos para implementar un sistema de gestión de la calidad de la información, en relación a los lineamientos de la norma ISO 27001 | Informe de seguimiento y/o auditoría | Director y profesional de de Control Interno y Evaluación de Gestión | febrero de 2024 | diciembre de 2024 | 100 | Se revisó en el Comité Institucional de Control Interno. Se remite avance en documento word
41 | Recomendación DAFP | *Elaborar un plan de trabajo para identificar la necesidad de tecnología y/o medios que permita y facilite la comunicación y publicación de información para personas con discapacidad auditiva. *Presentar la propuesta del plan de trabajo en el Comité Institucional de Gestión y Desempeño. | Documento propuesta del plan de trabajo | Vicerrectoría Administrativa | febrero de 2024 | diciembre de 2024 | 0.2 | Se reprograma para la vigencia 2025.
42 | Gestión Política de Transparencia y Acceso a la Información | Gestionar la aprobación y publicación del Manual de implementación (procedimientos) en el sistema de gestión de calidad | Manual de implementación aprobado y publicado | División de Tecnologías de la Información y la Comunicación - DTIC | febrero de 2024 | diciembre de 2024 | 100 | El Manual de Implementación de las Políticas de Seguridad y Privacidad de la Información ya se encuentra publicado en el SGC | https://www.uis.edu.co/intranet/calidad/documentos/serv_informaticos_telecomunicaciones/ServiciosTecnologiasInformacion/Manuales/MSI.02.pdf
43 | RTR200 / RTR201 / RTR207 / RTR209 | Identificar OPAS e inscribir al menos una OPA en el SUIT. | OPA inscrita en el SUIT | Mesa Técnica RT | marzo de 2024 | noviembre de 2024 | 100 | Se realizó la identificación de una OPA y la inscripción en SUIT . "Consejería para la movilidad académica " del proceso de Relaciones Exteriores. Descripción: Brindar claridad sobre el proceso de movilidad académica a los estudiantes. OPA: Otro Procedimiento Administrativo | https://visorsuit.funcionpublica.gov.co/auth/visor?fi=86556
44 | RTR202 / RTR227/ RTR228/RTR229 | Elaborar la Estrategía de Racionalización de Trámites para la vigencia 2024 y registrarla en el SUIT. | Estrategia de racionalización por trámite en el SUIT registrada | Mesa Técnica RT | 17 de enero de 2024 | 31 de enero de 2024 | 100 | Consolidación de la Estrategia de racionalización por trámites 2024 y registro en el SUIT. | https://uis.edu.co/wp-content/uploads/2024/03/Estrategia_Racionalizacion_Tramites_2024.pdf
45 | RTR203 / RTR204 /RTR205 | Elaborar propuesta con los procesos responsables del plan de difusión de Trámites, consultas y OPAS. | Propuesta plan de difusión de Trámites, consultas y OPAS | Mesa Técnica RT Dirección de Comunicaciones Procesos Responsables | mayo de 2024 | diciembre de 2024 | 94 | Se elabora un Plan de actividades de difusión, asociado a la Racionalización de Trámites de la Universidad. Frente al rediseño del micrositio de Trámites, se encuentra en proceso la publicación oficial en la página web de la Universidad por parte del Equipo de Desarrollo Web. Las demás, actividades se cumplieron satisfactoriamente. (Se adjunta el plan de difusión con los respectivos enlaces de evidencia) Nota: El porcentaje de avance del 94% se calcula de acuerdo con el promedio de cumplimiento de las actividades definidas en el plan de difusión. | Plan_de_difusión.xlsx
46 | RTR206 | Revisar y actualizar la forma en que se realizan los trámites que están inscritos en el SUIT (totalmente o parcialmente en línea). | Trámite actualizado en el SUIT | Mesa Técnica RT Unidades responsables | enero de 2024 | diciembre de 2024 | 100 | Se actualizaron 11 trámites en la estrategia 2024 en el SUIT, de los cuales 4 cambiaron de el medio: 3 Trámites: Presencial a Totalmente en línea ( Transferencia de programas de pregado, Aplazamiento de semestre, cancelación de la matrícula) 1 Trámite: Parcialmente a Totalmente en Línea (Reingreso a un programa académico) Se actualiza el inventario de trámites. | https://uis.edu.co/wp-content/uploads/2024/03/Tramites_Normatividad_Procesos_Costos_Asociados_Formatos_2023.xlsx
47 | RTR208 | Revisar la información sobre caracterización de usuarios de los trámites que están inscritos en el SUIT. | Reporte de información revisada | Mesa Técnica RT Unidades responsables | agosto de 2024 | diciembre de 2024 | 100 | Se incluyó una columna y una gráfica en el reporte del inventario de trámites, para caracterizar a los usuarios según lo definido en la Matriz de Grupos de Interés. | Inventario_de_Trámites_2024.xlsx
48 | RTR214 | Consultar la información de los trámites registrados en el SUIT totalmente y parcialmente en línea y validar cuáles permiten el seguimiento en línea. | Archivo actualizado y publicado en el micrositio de Atención al ciudadano en relación a los trámites registrados en el SUIT | Mesa Técnica RT | febrero de 2024 | diciembre de 2024 | 100 | Revisión con los procesos responsables y DTIC para determinar que trámites tienen seguimiento en línea para la actualización en SUIT y en el inventario de trámites. | Inventario_de_Trámites_2024.xlsx
49 | RTR216 | Orientar a los procesos responsables en la medición de la satisfacción de los usuarios de los trámites inscritos en el SUIT . | Instrumentos de medición propuestos por los procesos responsables. | Procesos responsables de los trámites (Admisiones y registro académico, Relaciones Exteriores, Instituto de Lenguas, Financiero) Mesa Técnica RT | octubre de 2024 | diciembre de 2024 | 100 | Reunión con los gestores de operación para orientar el diseño y aplicación de la encuesta de la percepción de los usuarios de los trámites (Instituto de Lenguas, Relaciones Exteriores, Admisiones y Registro Académico y Financiero). Encuestas aplicadas a los usuarios por parte de los procesos. Admisiones y Registro Académico para su aplicación. Además, para fortalecer lo anterior, desde Calidad se realizó una revisión con otras Instituciones para diseñar un instrumento con el fin que los ciudadanos puedan evaluar cualquier trámite que realicen en la Universidad. Se incluyó el enlace en página web en la información de Trámites. | Ver carpeta "Evidencias Act 7"
50 | RTR217 | Revisar y actualizar la información sobre los trámites que están inscritos en el SUIT, para identificar cuántos trámites se digitalizaron y cuántos se automatizaron en la vigencia 2023. | Archivo actualizado y publicado en el micrositio de Atención al ciudadano en relación de los trámites registrados en el SUIT | Procesos responsables de los trámites (Admisiones y registro académico, Relaciones Exteriores, Instituto de Lenguas, Financiero) Mesa Técnica RT | julio de 2024 | diciembre de 2024 | 100 | Se incluyó una columna en el reporte del inventario para identificar los trámites digitalizados y automatizados. Para 2023 se automatizó carnetización y digitalizó matrícula de aspirantes admitidos a programas de pregrado | Inventario_de_Trámites_2024.xlsx
51 | RTR218 | Consultar a los procesos responsables de los trámites si se requieren servicios de intercambio de información con otras Entidades para la realización de los trámites inscritos en el SUIT. | Comunicación enviada a los procesos responsables | Mesa Técnica RT Unidades responsables | julio de 2024 | diciembre de 2024 | 100 | Se realizó reunión con los procesos responsables y DTIC para revisar el tema. Se concluyó que ninguno de los trámites inscritos en el SUIT poseen intercambio de información. | Evidencia_DTIC_Trámites_FURAG.xlsx
52 | RTR226 | Identificar los factores que la Universidad debe tener en cuenta para priorizar la mejora de trámites u otros procedimientos. | Manual para la Racionalización de Trámites en la Universidad | Mesa Técnica RT | marzo de 2024 | diciembre de 2024 | 100 | Elaboración de los criterios para la priorización de los trámites a mejorar, se consolida en un formato de Excel, teniendo en cuenta la metodología del DAFP. Además, el formato se incluye como un anexo del Manual Metodológico de Racionalización de Trámites, documento elaborado por la Mesa de Trámites. | Herramienta_para_la_priorización_de_Trámites.xlsx
53 | RTR230 | Solicitar a los procesos responsables de los trámites, el registro de los datos de operación en el SUIT. | Roles asignados a los Gestores de Datos de los procesos responsables y cargue de información | Mesa Técnica RT Unidades responsables | enero de 2024 | diciembre de 2024 | 100 | Reunión con los gestores de operación para hacer el seguimiento del primer registro de datos de operación en el SUIT. Periódicamente desde Planeación se envían correos solicitando y recordando el reporte de los datos de operación en el SUIT. Se definicieron los roles del SUIT y se incluyen en el Manual Metodológico de racionalización de trámites. | Seguimiento_datos_operación_SUIT_2024 (1).xlsx
54 | RTR231 | Identificar los beneficios que obtiene el ciudadano con la estrategía de racionalización de trámites. | Estrategia de racionalización registrada en el SUIT | Mesa Técnica RT Unidades responsables | enero de 2024 | diciembre de 2024 | 100 | Los beneficios que obtiene el ciudadano con la racionalización de trámites se definen en la Estrategia de Racionalización de Trámites, publicada en el SUIT, la cual hace parte del componente 2 del PAAC y se publica en el micrositio de Atención al Ciudadano. | https://uis.edu.co/wp-content/uploads/2024/03/Estrategia_Racionalizacion_Tramites_2024.pdf
55 | RTR233 | Implementar la Estrategía de Racionalización de Trámites para la vigencia 2024. | Seguimiento a planes de acción de la Estrategía de Racionalización de Trámites 2024 | Mesa Técnica RT Unidades responsables | enero de 2024 | diciembre de 2024 | 96 | Con corte a 31 de diciembre y según la revisión del cumplimiento de la estrategia realizada por la Dirección de Control Interno y Evaluación de Gestión, se evidencia el avance del 96%. Lo anterior, teniendo en cuenta que el trámite de renovación de matrícula, con relación a la actividad de actualización del procedimiento no fué realizada por el proceso responsable, esta actividad automáticamente en el SUIT se incorpora para la estrategia 2025. | Informe-seguimiento-Estrategia_2024_DCIEG.pdf
56 | RTR233 | Elaborar manual metodológico para la Racionalización de Trámites en la Universidad. | Manual Metodológico de Racionalización de Trámites | Mesa Técnica RT Unidades responsables | enero de 2024 | diciembre de 2024 | 100 | Manual Metodológico para la Racionalización de Trámites de la Universidad, elaborado por la Mesa Técnica RT y revisado por los procesos involucrados. Nota: La aprobación del Manual, se incluye como una actividad para el PDT 2025, el cual se gestionará como documento SGC en el proceso de Dirección Institucional. | PROYECTO_RESOLUCIÓN_MANUAL_RACIONALIZACIÓN_TRÁMITES.docx
| Recomendación DAFP | Consolidación de los documentos requeridos para el trámite de inscripción en el Registro Único de Series Documentales | Documentos requeridos para trámite | Dirección de Certificación y Gestión Documental | enero de 2022 | diciembre de 2023 | 90 | Consolidación de documentos requeridos: acta de aprobación TRD, Resolución Aprobación TRD Consejo Departamental, Resolución UIS adopción TRD, Resolución convalidación Consejo Departamnetal, Enlace web TRD Solicitud de documento pendiente: Concepto técnico Consejo Departamental de Archivo * Observaciones a 30 de enero de 2023: No se ha culminado la consolidación de la documentación porque estamos en espera de respuesta del Consejo Departamental de Archivos referente a entrega de concepto técnico. La solicitud de remitió el 30 de septiembre de 2022. * Observaciones a 18 de agosto de 2023: El Consejo Departamental de Archivos no ha remitido a la Universidad Industrial de Santander el concepto técnico solicitado. Se buscarán otros mecanismos para poder obtener el concepto necesario que permita dar trámite. * Observaciones a 9 de febrero de 2024: A la fecha no se ha recibido el concepto técnico solicitado. Se solicitó verbalmente y se expuso la necesidad ante la secretaria del Consejo Departamental de Archivos y se espera respuesta en la primera sesión del Consejo a realizarse en febrero de 2024. * Observaciones a 1 de noviembre de 2024: El Consejo Departamental de Archivos no ha remitido a la Universidad Industrial de Santander el concepto técnico solicitado. En la versión del Furag 2023 eliminaron esta actividad. * Observaciones a 21 de febrero de 2025: El Consejo Departamental de Archivos no ha remitido a la Universidad Industrial de Santander el concepto técnico solicitado. En la versión del Furag 2023 eliminaron esta actividad. Se tiene previsto presentar este caso en el próximo Consejo Departamental de Archivos, aún sin programación confirmada.
[6 empty] | Porcentaje Total | 88.6088