## Generalidades (hidden)
PLAN DE TRANSICIÓN 2025 PROGRAMA DE TRANSPARENCIA Y ÉTICA PÚBLICA UNIVERSIDAD INDUSTRIAL DE SANTANDER
Introducción
La Universidad Industrial de Santander en cumplimiento de la ley 2195 del 18 de enero de 2022 que modifica el artículo 73 de la Ley 1474 de 2011 plantea que cada entidad del orden nacional, departamental y municipal, cualquiera que sea su régimen de contratación, deberá implementar Programas de Transparencia y Ética Pública con el fin de promover la cultura de la legalidad e identificar, medir, controlar y monitorear constantemente el riesgo de corrupción en el desarrollo de su misionalidad. Asimismo, el decreto 1122 del 30 de agosto de 2024 menciona que las entidades del orden territorial tendrán hasta 2 años para desarrollar su Programa, es decir hasta el 30 de agosto de 2026, contemplando los lineamientos del anexo técnico generado por la Secretaría de Transparencia de la presidencia de la República. Por lo anterior, se insta a las entidades a generar un plan de transición que les permita en este plazo elaborar el Programa de Transparencia y Ética Pública. El Programa de Transparencia y Ética Pública (PTEP) constituye un conjunto de acciones estratégicas que una entidad define e implementa con el objetivo de promover, dentro de la organización, la transparencia y la ética en la gestión pública, fomentando la confianza de la ciudadanía en las instituciones. Este programa busca identificar, medir, controlar y monitorear los riesgos de corrupción que pueden surgir en el desarrollo de sus actividades misionales, asegurando que se cumplan los principios de transparencia, integridad y buen gobierno. El PTEP no solo se enmarca dentro del Modelo Integrado de Planeación y Gestión (MIPG), sino que también se integra de manera efectiva con otros sistemas de gestión y calidad establecidos por la entidad. Esto permite vincular herramientas e instrumentos ya desarrollados por políticas institucionales, facilitando una gestión integral para la prevención, detección y respuesta ante riesgos de corrupción, fraude, soborno, conflictos de interés, incumplimiento del código de integridad, fallas en la debida diligencia y otros riesgos que pueden afectar la imagen y la confianza institucional frente a la ciudadanía. El presente documento incluye las actividades asociadas al plan de transición, siguiendo la estructura del PTEP, que facilitan la conformación del programa de forma gradual y organizada. Además, se mencionan las actividades vinculadas al ciclo de vida del PTEP, desde su formulación hasta su monitoreo y evaluación, con el fin de asegurar su sostenibilidad y efectividad en el tiempo. Finalmente, se presenta una tabla de control de cambios que permitirá realizar un seguimiento adecuado de las modificaciones que se realicen durante la implementación del programa, garantizando la transparencia y la mejora continua en los procesos de gestión.
|  | Ciclo PTEP | Estructura PTEP | Plan Transición | Control de cambios
SIGLAS
CIGD | Comité Institucional de Gestión y Desempeño
LA/FT/PT | Lavado de activos/Financiación del terrorismo/Financiación de la proliferación de armas de destrucción masiva
PQRDSR | Peticiones, quejas, reclamos, denuncias, sugerencias y reconocimientos
PTEP | Programa de Transparencia y Ética Pública
UAA | Unidad Académico Administrativa
Trazabilidad de los cambios

## Ciclo PTEP (hidden)
ACTIVIDADES SEGÚN EL CICLO DEL PROGRAMA DE TRANSPARENCIA Y ÉTICA PÚBLICA
Etapa del ciclo | N.º | Actividad | Responsable | Fecha
|  |  |  | Inicio (dd/mm/aaaa) | Fin (dd/mm/aaaa)
Formulación | 1 | Elaboración del plan de transición vigencia 2025 - 2026 | Planeación | 2025-01-16 | 2025-01-31
| 2 | Presentación del plan de transición 2025-2026 al Comité Institucional de Gestión y Desempeño | Planeación | 2025-01-20 | 2025-01-31
| 3 | Revisión del micrositio de Plan Anticorrupción y de Atención al Ciudadano y demás sitios que refieran el Plan para publicar el Plan de transición | Planeación | 2025-01-20 | 2025-01-31
| 4 | Definición del equipo responsable de formular el programa de transparencia y ética pública | CIGD | 2025-01-29 | 2025-01-31
| 5 | Realizar una revisión documental de los programas de transparencia y ética publicados por instituciones de educación o entidades públicas. | Equipo formulación de los componentes transversales PTEP | 2025-01-31 | 2025-03-05
| 6 | Desarrollo del plan de transición acciones con vigencia 2025 | Equipo responsable PTEP | 2025-01-31 | 2025-12-05
| 7 | Monitoreo y supervisión del plan de transición, acciones con vigencia 2025 | Primera línea | 2025-12-05 | 2025-12-15
| 8 | Elaboración y publicación del informe de seguimiento al plan de transición Programa de Transparencia y Ética Pública | Dirección de Control Interno y Evaluación de Gestión | 2025-12-05 | 2025-12-15
| 9 | Actualización del plan de transición para la vigencia 2026 | Planeación | 2026-01-16 | 2026-01-31
| 10 | Presentación del plan de transición (acciones vigencia 2026) al Comité Institucional de Gestión y Desempeño | Planeación | 2026-01-19 | 2026-01-30
| 11 | Publicación del Plan de transición vigencia 2026 | Profesional de Planeación | 2026-01-19 | 2026-01-30
| 12 | Desarrollo del plan de transición vigencia 2026 | Equipo responsable del PTEP | 2026-02-02 | 2026-04-30
Validación | 13 | Presentación del Programa de Transparencia y Ética Pública preliminar al Comité Institucional de Gestión y Desempeño | Equipo formulación de los componentes transversales PTEP | 2026-05-04 | 2026-06-30
| 14 | Publicación y socialización del Programa de Transparencia y Ética Pública para validación por los grupos de interés | Equipo formulación de los componentes transversales PTEP | 2026-07-01 | 2026-07-16
Consolidación | 15 | Ajuste del Programa de Transparencia y Ética Pública en caso de recibir observaciones de los grupos de interés | Equipo formulación de los componentes transversales PTEP | 2026-07-17 | 2026-07-31
Aprobación | 16 | Presentación del Programa de Transparencia y Ética Pública al Comité Institucional de Gestión y Desempeño para aprobación | Equipo formulación de los componentes transversales PTEP | 2026-08-03 | 2026-08-28
Publicación | 17 | Publicación del Programa de Transparencia y Ética Pública | Equipo formulación de los componentes transversales PTEP | 2026-08-03 | 2026-08-28
Ejecución | 18 | Desarrollo del plan ejecución y seguimiento 2026 | Equipo responsable del PTEP | 2026-08-31 | 2026-12-05
Monitoreo y seguimiento | 19 | Monitoreo y supervisión Programa de Transparencia y Ética Pública | Primera línea | 2026-12-05 | 2026-12-15
| 20 | Publicación informe de seguimiento al Programa de Transparencia y Ética Pública | Dirección de Control Interno y Evaluación de Gestión | 2026-12-05 | 2026-12-15
Modificación o reformulación | 21 | Elaboración y publicación del informe de evaluación y mejora del Programa de Transparencia y Ética Pública | Equipo responsable del PTEP | 2027-01-15 | 2027-01-31

## Estructura PTEP (hidden)
ESTRUCTURA DEL PROGRAMA DE TRANSPARENCIA Y ÉTICA PÚBLICA (PTEP)
Componente | Ítem |  | Propuesta Equipo formulación de los componentes transversales PTEP
Transversal | 1. Declaración | Procesos PTEP | Planeación
| 2. Objetivos | Liderazgo | Jurídica
| 3. Alcance | Planificación | Dirección de Control Interno y Evaluación
| 4. Planeación | Operación | División de Gestión de Talento Humano
Programático | 5. Estrategia Institucional de Lucha Contra la Corrupción | Apoyo
| 5.1. Administración de riesgos | Evaluación y Mejora
5.1.1. Gestión de riesgos para la integridad pública
5.1.2. Gestión de riesgos de LA/FT/FP
5.1.3. Canales de denuncia
5.1.4. Debida diligencia
5.2. Redes y articulación
5.2.1. Redes internas
5.2.2. Redes externas
5.3. Modelo de Estado Abierto
5.3.1. Acceso a la información pública y transparencia
5.3.2. Integridad pública y cultura de la legalidad
5.3.3. Diálogo y corresponsabilidad
5.4. Iniciativas adicionales
Transversal | 6. Monitoreo, administración y supervisión
7. Reportes
8. Formación
9. Comunicación
10. Auditoría y mejora

## Plan Transición
| PLAN DE TRANSICIÓN 2025 - 2026 PROGRAMA DE TRANSPARENCIA Y ÉTICA PÚBLICA UNIVERSIDAD INDUSTRIAL DE SANTANDER | [6 empty] | Fecha de elaboración: enero 22 de 2025 |  | Primer seguimiento |  | Segundo seguimiento |  | Tercer seguimiento
Componente | Ítem | N.º | Actividad | Meta o Producto | Indicaciones Anexo decreto 1122 de 2024 | Rol | Responsable | Fecha Inicio | Fecha Fin | % Alcance | Observaciones | % Alcance | Observaciones | % Alcance | Observaciones
Transversal | 1. Declaración | 1 | Elaboración de la declaración del Programa de Transparencia y Ética Pública | Texto de declaración del PTEP | Realizar ejercicios de participación que involucren a todos los colaboradores de la entidad u organización para que la declaración se construya colectivamente. | Supervisión | Equipo formulación de los componentes transversales PTEP | 2025-1 | 2025-1 | 10% | Se han realizado revisiones de referentes para el planteamiento de la declaración y se llevó a cabo una reunión para revisar los términos en que se planteará
[5 empty] | Asegurar que la declaración esté alineada con el Código de Integridad del Servicio Público Colombiano, los valores que allí se definen y, en general, con los lineamientos que, en virtud de lo establecido en la Ley 2016 de 2020, defina el Departamento Administrativo de la Función Pública. | Supervisión
[5 empty] | Redactar la declaración teniendo en cuenta que la declaración tiene una perspectiva de largo plazo y, por eso, debe usar un lenguaje propositivo. La declaración es un ejercicio de prospectiva, en el cual la entidad u organización se proyecta a futuro y se visualiza como un agente de cambio que materializa las acciones del Programa. | Supervisión
Transversal | 2. Objetivos | 2 | Definición de los objetivos del programa | Texto de los objetivos del PTEP | Redactar los objetivos teniendo en cuenta los propósitos que, según el artículo 73 de la Ley 1474 de 2011,tiene el Programa: gestión de riesgos y promoción de una cultura de legalidad. | Supervisión | Equipo formulación de los componentes transversales PTEP | 2025-1 | 2025-1 | 10% | Se han realizado revisiones de referentes para el planteamiento de los objetivos, se llevó a cabo una reunión para revisar los términos en que se planteará
[5 empty] | Alinear los objetivos del Programa con la plataforma estratégica de la organización (misión, visión, valores, funciones, servicios, etc.). | Supervisión
Transversal | 3. Alcance | 3 | Definición del alcance y actores relevantes | Texto del alcance del PTEP y grupos de interés | Delimitar el alcance, teniendo en cuenta que siempre se podrá ampliarlo, según las funciones de la entidad o los servicios que presta la organización, pero no reducirlo amenos de los actores ya mencionados. | Supervisión | Equipo formulación de los componentes transversales PTEP | 2025-1 | 2025-1 | 10% | Se han realizado revisiones de referentes para el planteamiento, se llevó a cabo una reunion para revisar los términos para el planteamiento.
[5 empty] | Caracterizar a los actores o grupos de valor que son relevantes para cada acción, así como para las etapas que conforman el ciclo del Programa | Administración
[5 empty] | Asignar a cada grupo de valor un rol dentro del Programa. | Supervisión
Transversal | 4. Planeación | 4 | Definir procedimientos para las etapas del Programa de Transparencia y Ética Pública: formulación, validación, consolidación, aprobación, publicación, ejecución y modificación o reformulación y mejora | Procedimiento para las etapas del Programa de Transparencia y Ética Pública | Definir un procedimiento mediante el cual se validará, consolidará, aprobará y publicará el Programa de Transparencia Se debe señalar responsables, medios y plazos, de conformidad con la estructura de cada organización. | Administración | Equipo formulación de los componentes transversales PTEP | 2025-2 | 2025-2 | 0% | Actividad próxima a iniciar
[5 empty] | Definir un procedimiento, de conformidad con las prácticas internas, mediante el cual se formulará, anualmente, el Plan de Ejecución y Monitoreo. | Administración
[5 empty] | Formular anualmente el Plan de Ejecución y Seguimiento. | Administración
[5 empty] | Definir un procedimiento, mediante el cual se modificará o reformulará el Programa de Transparencia, teniendo en cuenta la acción de Auditoría y mejora | Administración
[5 empty] | Desarrollar e implementar alternativas innovadoras para el desarrollo de las acciones del Programa o de las herramientas e instrumentos. | Supervisión
Programático | 5. Estrategia Institucional de Lucha Contra la Corrupción
Programático | 5.1. Administración de riesgos
| 5.1.1. Gestión de riesgos para la integridad pública 5.1.2. Gestión de riesgos de LA/FT/FP | 5 | Revisar y actualizar los riesgos de corrupción con lo dispuesto en el Manual de Riesgos | Matriz de riesgos corrupción actualizada |  |  | Equipo de riesgos | 2025-1 | 2025-1 | 10% | Se realizó una actualización para 2025 de los riesgos de corrupción, sin embargo, esta pendiente realizar la actualización en la nueva herramienta de riesgos.
|  | 6 | Actualizar el Manual de Administración del riesgo respecto al componente de riesgos para la integridad pública y riesgos LA/FT/PT | Manual para la administración del riesgo actualizado | Las entidades deberán incorporar a sus políticas ya existentes, la administración de riesgos para la integridad pública y de LA/FT/FP. según la actualización de la Guía para la administración del riesgo y el diseño de controles en entidades públicas. La política de administración de riesgos, se podrá desarrollar en el Programa o ser un anexo. En todo caso, se deben desarrollar todos los elementos de la administración de riesgos: lineamientos de política, identificación y valoración; así como lineamientos para la adopción de la política o su incorporación, la revisión y actualización de esta y los reportes que genera. Las acciones que se deriven de la política de administración de riesgos deberán estar contempladas en el Plan de Ejecución y Monitoreo. | Supervisión |  | 2025-1 | 2025-2 | 0% | Según capacitaciones de la Secretaría de transparencia el DAFP se debe actualizar la guía de riesgos para incluir esta nueva tipología, sin embargo, a corte 30 de abril de 2025 no se ha realizado.
|  | 7 | Actualizar la herramienta de identificación de riesgos | Herramienta de identificación de riesgos elaborada o actualizada |  |  |  | 2026-1 | 2026-1 | 0% | Actividad próxima a iniciar
|  | 8 | Identificar los riesgos de integridad y LA/FT/FP | Matriz de riesgos de integridad y LA/FT/FP elaborada |  |  |  | 2026-1 | 2026-1 | 0% | Actividad próxima a iniciar
| 5.1.3. Canales de denuncia | 9 | Descripción de los canales de denuncia incorporando los aspectos establecidos en el Programa de Transparencia y Ética Pública | Manual para la administración del riesgo actualizado | Uno de los controles estandarizados que deben incorporar en su política de administración de riesgos para la integridad pública y de LA/FT/FP, es contar con un canal institucional de denuncias. El diseño y operación del canal deberá seguir la Metodología para la operación de canales institucionales de denuncia por actos de corrupción, elaborada por la Secretaría de Transparencia de la Presidencia de la República, de conformidad con la función que le otorgar el artículo 76 de la Ley 1474 de 2011. |  | Dirección de Control Interno y Evaluación de Gestión | 2025-1 | 2025-1 | 50% | Se cuenta con canales de denuncia, en elaboracion la incorporación de los aspectos del Programa.
| 5.1.4. Debida diligencia | 10 | Realizar un diagnóstico de los mecanismos de debida diligencia vigentes y elaborar propuesta de fortalecimiento si se requiere | Documento diagnóstico* de los mecanismos de debida diligencia |  |  | Jurídica | 2025-1 | 2025-1 | 0%
|  | 11 | Describir los mecanismos de debida diligencia | Manual para la administración del riesgo actualizado | Uno de los controles estandarizados que se deben incorporar en su política de administración de riesgos para la integridad pública y de LA/FT/FP, es contar con un procedimiento para realizar procesos de debida diligencia para el conocimiento de la contraparte. La metodología para la operación de este control será definida en la Guía para la administración del riesgo y el diseño de controles en entidades públicas. |  | Jurídica | 2025-1 | 2025-1 | 0%
| 5.2.1. Redes internas | 12 | Diagnóstico de las diferentes instancias internas como mesas, comités y, en general, redes en las que se tratan temas relacionados con el Programa de transparencia y ética pública | Diagnóstico* de las redes internas | Evaluar la necesidad de crear redes internas para el desarrollo los contenidos del Programa de Transparencia. En caso de considerarlas necesario, indicar su conformación, roles y responsables, así como las tareas asignadas y los lineamientos sobre su funcionamiento. | Supervisión | Jurídica Secretaría General | 2025-2 | 2025-2 | 0% | Actividad próxima a iniciar
| 5.2.2. Redes externas | 13 | Diagnóstico de las diferentes instancias de coordinación interinstitucional como mesas, comités y, en general, redes en las que, por mandato de la ley o decisiones autónomas, la UIS participa. | Diagnóstico* de las redes externas | Rastrear las diferentes instancias de coordinación interinstitucional, mesas, comités y, en general, redes en las que, por mandato de la ley o decisiones autónomas, la entidad u organización participa. Las entidades deberá verificar, como mínimo, si hacen parte o no de las siguientes instancias y enlistarlas según corresponda: (1) Sistema Nacional de Rendición de Cuentas; (2) Sistema Nacional de Integridad. (3) órganos del Modelo Estándar de Control Interno; (4) Red anticorrupción de jefes de control interno. | Monitoreo | Jurídica Secretaría General | 2025-2 | 2025-2 | 0% | Actividad próxima a iniciar
[5 empty] | Elaborar un Mapa de redes y articulación, donde se enliste el rol, responsabilidades, representante o delegado, tareas y planes de trabajo de las redes externas en que participa la entidad. | Administración
|  | 14 | Elaborar un mapa de redes y articulación | Mapa de redes y articulación |  |  | Jurídica Secretaría General | 2026-1 | 2026-1 | 0% | Actividad próxima a iniciar
| 5.3.1. Acceso a la información pública y transparencia | 15 | Identificar si la entidad cuenta con políticas o procedimientos para garantizar la transparencia activa | Diagnóstico* del estado actual de la Universidad para garantizar la transparencia activa, pasiva y la accesibilidad en la información pública | Transparencia Activa: * Se identifiquen las obligaciones derivadas de la Ley 1712 de 2014 que le apliquen a la entidad. - Se asigne responsabilidades de generar, recopilar y publicar la información mínima obligatoria de que trata la Ley 1712 de 2014 en la sede electrónica o página web. - Se fijen procedimientos para la generación de la información, con plazos ciertos sobre la entrega y periodos de rezago, los cuales deberán ser informados a la ciudadanía. - Se fijen procedimientos para la verificación de que la información esté actualizada y que los formatos en que se presentan al público sean accesibles. - Estándares de calidad y usabilidad de la información. - Activos de información |  | Dirección de Certificación y Gestión Documental División de Tecnologías de la Información y la Comunicación | 2025-1 | 2025-2 | 0%
|  | 16 | Identificar si la entidad cuenta con políticas o procedimientos para garantizar la transparencia pasiva | Diagnóstico* del estado actual de la Universidad para garantizar la transparencia activa, pasiva y la accesibilidad en la información pública | Transparencia pasiva: establecer políticas y procedimientos mediante los cuales: - Se impartan instrucciones a los colaboradores sobre el contenido de las respuestas generadas a solicitudes de información. - Garantizar que, en aquellos casos que se niegue el acceso a información público por estar clasificada o reservada, se le informe al peticionario de los mecanismos que tienen para poder cuestionar esa decisión. -Garantizar que únicamente se rechace el acceso a información pública por estar clasificada o reservada. No se podrá negar información aduciendo que está clasificada o reservada, pero que no está en el Índice de la entidad. - Establecer procedimientos para identificar, al interior de la entidad las solicitudes de información. - Realizar un seguimiento a la atención oportuna y entrega efectiva de la información solicitada y de las oportunidades en que se no se entregó la información. - Contar con un criterio especifico dentro de las sedes electrónicas para presentar quejas por la no entrega de información pública, que permita una revisión por parte del superior de quien rechazo el acceso, para prevenir la litigiosidad. En los casos que el rechazo haya superior para tramitar la queja, se le informará la situación al peticionario junto con las alternativas jurisdiccionales que posee. |  | Dirección de Control Interno y Evaluación de Gestión Jurídica Control Interno Disciplinario | 2025-1 | 2025-2 | 30% | Se encuentran en identificación los procedimientos y políticas
|  | 17 | Identificar si la entidad cuenta con políticas o procedimientos para garantizar la accesibilidad en la información pública | Diagnóstico* del estado actual de la Universidad para garantizar la transparencia activa, pasiva y la accesibilidad en la información pública | Debe establecer políticas y procedimientos mediante los cuales se facilite: - Divulgar la información en formatos alternativos comprensibles. Es decir, que la forma, tamaño o modo en la que se presenta la información pública, permita su visualización o consulta para los grupos étnicos y culturales del país, y para las personas con discapacidad. - Adecuar los medios electrónicos para permitir la accesibilidad a personas con discapacidad. Lo anterior, implica utilizar formatos que permitan el procesamiento de los datos por lectores o plataformas que ofrezcan soluciones de accesibilidad. Imágenes o datos no procesables deben evitarse o contar con su respectiva descripción. - Identificar acciones para responder a solicitud de las autoridades de las comunidades, para divulgar la información pública en diversos idiomas y lenguas de los grupos étnicos y culturales del país. |  | División de Tecnologías de la Información y la Comunicación Dirección de Certificación y Gestión Documental Vicerrectoría Académica | 2025-1 | 2025-2 | 0%
|  | 18 | Señalar cuáles son los instrumentos o herramientas adoptados para dar cumplimiento a los requerimientos del programa de transparencia para garantizar la transparencia activa, pasiva y la accesibilidad en la información pública, indicando sus responsables y mecanismos de seguimiento y actualización. | Texto indicativo de los instrumentos o herramientas con que cuenta la Institución para dar cumplimiento a la transparencia activa, pasiva y la accesibilidad en la información pública | "Publicar de forma periódica los instrumentos de gestión de la información, de conformidad con lo establecido en la Ley 1712 de 2014: El Registro o inventario de activos de información, el Índice de información clasificada y reservada y el Esquema de publicación de información. Los mecanismos de adopción y actualización de estos instrumentos se realizan a través de acto administrativo y se publicaran en un formato que garantice la accesibilidad en el sitio web oficial de la entidad, atendiendo lo dispuesto por el MinTIC, así como en el Portal de Datos Abiertos del Estado colombiano. Los instrumentos de gestión de información deben articularse con los lineamientos del Programa de Gestión Documental, en esa medida, la información de los tres (3) instrumentos anotados debe identificarse, administrarse, clasificarse, organizarse y conservarse según los procedimientos, lineamientos, valoración y tiempos definidos en el Programa de Gestión Documental" |  | Dirección de Certificación y Gestión Documental División de Tecnologías de la Información y la Comunicación Dirección de Control Interno y Evaluación de Gestión Jurídica Control Interno Disciplinario Vicerrectoría Académica | 2025-2 | 2025-2 | 30% | Se encuentran en identificación los instrumentos
|  | 19 | Realizar las acciones que se han identificado de manera preliminar para dar cumplimiento a los lineamientos de transparencia activa, pasiva y la accesibilidad en la información pública | ver hoja 5.3.1 |  |  | Dirección de Control Interno y Evaluación de Gestión División de Tecnologías de la Información y la Comunicación Dirección de Certificación y Gestión Documental UISALUD | 2025-1 | 2025-2 | 0%
| 5.3.2. Integridad pública y cultura de la legalidad | 20 | Fortalecer la divulgación del Código de integridad UIS a través de nuevas estrategias de difusión. | Estrategia de divulgación del código de integridad UIS implementada | Implementar el Código de Integridad del Servicio Público |  | División de Gestión de Talento Humano | 2025-1 | 2025-2 | 30% | Como una de las acciones de divulgación del Código de Integridad de la Universidad, se realizó una capacitación presencial 20 de marzo de 2025​, Virtual del 28 de marzo al 11 de abril de 2025. Además, actualmente se está estructurando el contenido de las cápsulas informativas y creando el personaje institucional.
| 5.3.3. Diálogo y corresponsabilidad | 21 | Realizar un diagnóstico de estado actual de la Institución frente a temas de control social, participación ciudadana y rendición de cuentas | Diagnóstico* del estado actual de la Universidad para garantizar el control social eficiente, una participación incidente y una rendición de cuentas eficaz |  |  | Planeación Protocolo Jurídica Dirección de Control Interno y Evaluación de Gestión División de Contratación | 2025-2 | 2025-2 | 0% | Actividad próxima a iniciar
|  | 22 | Realizar las acciones que se han identificado de manera preliminar para dar cumplimiento a los lineamientos de control social, participación ciudadana y rendición de cuentas | ver hoja 5.3.3 |  |  | Planeación Protocolo Dirección de comunicaciones UISALUD | 2025-1 | 2025-2 | 50% | Planeación realizó la actualización de la estrategia de rendición de cuentas (ver avance en hoja 5.3.3)
|  | 23 | Establecer o señalar la política de Diálogo y corresponsabilidad, que permita a los ciudadanos ejercer un control social eficiente, una participación incidente y una rendición de cuentas eficaz, esta debe incluir responsables, acciones y plazos para alcanzar los objetivos propuestos. | Política de Diálogo y corresponsabilidad con responsables, acciones y plazos para alcanzar los objetivos propuestos. | El control social eficiente se refiere a que la ciudadanía pueda aportar a la prevención, realizando un control que sea oportuno y en el que la entidad colabore activamente. |  | Planeación Protocolo Jurídica Dirección de Control Interno y Evaluación de Gestión División de Contratación | 2026-1 | 2026-1 | 0% | Actividad próxima a iniciar
La participación ciudadana incidente se refiere a la capacidad que tiene la ciudadanía de aportar valor a la gestión de la entidad y el reconocimiento que se haga de esos aportes, en esa medida, la entidad no solo debe fortalecer las capacidades de la ciudadanía para incidir, sino que, también, tomar en serio su participación.
la rendición de cuentas eficaz tiene el alcance de realizar una evaluación completa del cumplimiento de los objetivos y resultados de la entidad, por lo que la entidad debe establecer métricas que permitan socializar claramente lo que se cumplió y lo que no.
Programático | 5.4. Iniciativas adicionales | 23 | Describir el tipo de acciones adicionales que pueden ser incluidas en el PTEP | Texto indicativo de acciones adicionales que pueden ser incluidas en el PTEP | Algunas iniciativas adicionales que deben incorporarse en los Programas de Transparencia: Teniendo en cuenta que los Programas de Transparencia reemplazan los Planes Anticorrupción y Atención al Ciudadano, que incluían temas relacionados con las políticas de servicio a las ciudadanías y racionalización de trámites, las entidades podrán incluir, dentro de la temática de iniciativas adicionales, acciones, con sus respectivas herramientas o instrumentos, desarrollen la regulación y políticas existentes sobre servicio a las ciudadanías, racionalización de trámites según la Constitución, la normativa, las políticas públicas, los sistemas y los reglamentos que se hayan expedido, enfocándolo, en la medida de los posible, para que contribuyan a la cultura de la legalidad, gestión del riesgo y, en general, al propósito del Programa de Transparencia. |  | Mesa técnica de racionalización de trámites Secretaría General | 2025-2 | 2025-2 | 0% | Actividad próxima a iniciar
|  | 24 | Realizar las acciones que se han identificado de manera preliminar | ver hojas 5.4.1 y 5.4.2 |  |  | Secretaría General División de Gestión de Talento Humano Dirección de Control Interno y Evaluación de Gestión Dirección de comunicaciones UIS UISALUD | 2025-1 | 2025-2 | 0%
Transversal | 6. Monitoreo, administración y supervisión | 25 | Modificación de la matriz de roles y responsabilidades | Matriz de roles y responsabilidades ajustada | Asignar al interior de la entidad las responsabilidades de monitorear, administrar y supervisar el Programa de Transparencia y Ética Pública (líneas estratégica: supervisión, primera línea: monitoreo, segunda línea: administración) |  | Equipo formulación de los componentes transversales PTEP | 2026-1 | 2026-1 | 0%
Transversal | 7. Reportes | 26 | Identificar los reportes internos y externos, así como el contenido, que se deben generar para hacer seguimiento y evaluar el desarrollo de los contenidos del Programa de Transparencia y Ética Pública. | Texto con identificación de contenido, frecuencia y destinatario de los reportes | Definir los reportes que los responsables del monitoreo y administración deben remitir a la supervisión del Programa. Señalar una periodicidad, que se sugiere estar alineada con otros reportes que deban generar las áreas o dependencias. También, señalar los contenidos del reporte y criterios de evaluación, indicando claramente las acciones que serán objeto de seguimiento, lo cual deberá estar alineado con el Plan de Ejecución y Monitoreo. | Supervisión | Equipo formulación de los componentes transversales PTEP | 2025-2 | 2025-2 | 0% | Actividad próxima a iniciar
Elaborar y publicar un informe periódico de evaluación del Programa de Transparencia, de conformidad con lo señalado en la acción de Auditoría y mejora.
[5 empty] | Definir la oportunidad y procedimiento que seguirá el responsable de la auditoría y mejora para generar sus informes, de conformidad con los programas de auditoría interna. | Administración
Transversal | 8. Formación | 27 | Identificar el tipo de capacitación a realizar y las temáticas a desarrollar para fortalecer la apropiación y desarrollo del programa de transparencia y ética pública | Texto indicativo de los tipos de capacitación y temáticas a desarrollar como parte del PTEP |  |  | División de Gestión de Talento Humano | 2025-2 | 2025-2 | 0% | Actividad próxima a iniciar
|  | 28 | Realizar capacitación respecto a los contenidos y acciones de los componentes del Programa de transparencia y ética pública | Acciones de capacitación incluidas en el Plan Institucional de Capacitación | Incluir en el Plan de Ejecución y Monitoreo la realización de jornadas de formación sobre las acciones que componen el Programa de Transparencia y articularlo con los planes institucionales de capacitación o su equivalente, según el tipo de entidad. | Supervisión |  | 2026-1 | 2026-1 | 0% | Actividad próxima a iniciar
[5 empty] | Realizar de forma periódica, mínimo dos veces al año, con motivo del día nacional e internacional de lucha contra la corrupción, campañas de difusión, al interior de la entidad, sobre el Programa de Transparencia, su respectivo Plan de Ejecución y Monitoreo y el Informe de Evaluación. | Administración |  | 2026-1 | 2026-1 | 0% | Actividad próxima a iniciar
Transversal | 9. Comunicación | 29 | Realizar campaña de difusión de la transición del Plan Anticorrupción y Atención al Ciudadano al Programa de Transparencia y Ética Pública | 1 Campaña de comunicación |  |  | Dirección de Comunicaciones Planeación | 2025-1 | 2025-1 | 0%
|  | 30 | Establecer procedimiento que se seguirá para la actualización de la información del programa de transparencia así como de su socialización | Texto indicativo del procedimiento para actualización y socialización del PTEP | Establecer el procedimiento que se seguirá, señalando responsables y plazos, para la actualización de la información relacionada con el Programa de Transparencia. | Supervisión | Equipo formulación de los componentes transversales PTEP | 2026-1 | 2026-1 | 0% | Actividad próxima a iniciar
|  | 31 | Difundir entre los grupos de interés sobre el desarrollo de los contenidos del Programa de Transparencia y Ética Pública. | 1 Campaña de comunicación | Informar la sección en la que estará publicado, de forma permanente, el Programa de Transparencia y Ética Pública para consulta de los grupos de valor. Esto deberá corresponder con lo señalado en la Resolución del Ministerio de Tecnologías de la Información y las Comunicaciones | Administración | Dirección de Comunicaciones Planeación | 2026-2 | 2026-2 | 0% | Actividad próxima a iniciar
[5 empty] | Realizar de forma periódica, mínimo dos veces al año, con motivo del día nacional e internacional de lucha contra la corrupción, campañas de difusión, al exterior de la entidad, sobre el Programa de Transparencia, su respectivo Plan de Ejecución y Monitoreo y el Informe de Evaluación. | Administración
Transversal | 10. Auditoría y mejora | 32 | Definir lineamientos para la auditoría y mejora del Programa de Transparencia y Ética Pública | Lineamientos para la auditoría y mejora del Programa de Transparencia y Ética Pública |  |  | Dirección de Control Interno y Evaluación de Gestión Equipo formulación de los componentes transversales PTEP | 2025-2 | 2025-2 | 0% | Actividad próxima a iniciar
|  | 33 | Auditar de forma constante el desarrollo de los contenidos del Programa de Transparencia y Ética Pública, de forma que se permita la evaluación de sus resultados, la identificación de acciones de mejora y la oportunidad de modificar o reformular el Programa | 1 Auditoría |  |  | Dirección de Control Interno y Evaluación de Gestión | 2026-2 | 2026-2 | 0% | Actividad próxima a iniciar
|  | 34 | Definición del contenido del informe de evaluación del PTEP | Texto descriptivo del contenido del informe de evaluación |  |  | Dirección de Control Interno y Evaluación de Gestión | 2025-2 | 2025-2 | 0% | Actividad próxima a iniciar
|  | 35 | Elaboración del informe de evaluación del PTEP | 1 informe de evaluación | A partir de los informes que genere el responsable de la acción de auditoría y mejora, el administrador del Programa de Transparencia deberá elaborar, y someter a consideración de la supervisión, un informe de evaluación, que dará cuenta de, por lo menos: Los avances del Plan de Ejecución y Monitoreo. Los hallazgos, no conformidades o incumplimientos que se identificaron. Las acciones de mejora que deberán implementarse. La propuesta de modificación de acciones o de reformulación del Programa de Transparencia. |  | Equipo formulación de los componentes transversales PTEP | 2026-2 | 2026-2 | 0% | Actividad próxima a iniciar
* Los documentos de diagnóstico debe tener en cuenta, entre otros, el estado actual de la Universidad respecto a los estándares de cumplimiento, así como la identificación de responsables, necesidades de personal, financieras y de herramientas tecnológicas.

## 5.3.1
COMPONENTE PROGRAMÁTICO 5. ESTADO ABIERTO
1. Acceso a información pública | [6 empty] | Primer seguimiento |  | Segundo seguimiento |  | Tercer seguimiento
Subcomponente | Actividades |  | Meta o Producto | Indicador | Responsable | Fecha Programada | % Alcance | Observaciones | % Alcance | Observaciones | % Alcance | Observaciones
Subcomponente 1 Lineamientos de Transparencia Activa | 1.1 | Revisar la información institucional registrada en la sección de Transparencia y acceso a la información pública. | Sección de transparencia y acceso a la información del sitio web institucional con la información, actualizada | Documento con elementos del micro sitio revisados | Dirección de Control Interno y Evaluación de Gestión | diciembre de 2025 | 30% | Se adelanta la revisión de la informacion institucional de la sección Transparencia
| 1.2 | Mantener actualizada la plataforma de SIA observa con la documentación contractual de UISALUD | Documentos contractuales cargados en SIA observa. | 100% de documentos contractuales cargados en SIA observa. | Subdirectora Administrativa y Financiera - UISALUD | diciembre de 2025 | 96% | UISALUD basado en el número de contratos para la vigencia 2025, cuenta con un indicador de carge de los documentos en la Plataforma SIA Observa.
| 1.3 | Gestionar la aprobación y publicación de los procedimientos y trámites de UISALUD en intranet de la Universidad: | Procedimientos y trámites de UISALUD, disponibles en la intranet de la Universidad para consulta. | 100% de documentos aprobados y cargados en la intranet de la Universidad para consulta según plan de trabajo establecido | Subdirector Médico Coordinador Administrativo y de aseguramiento UISALUD Coordinadora de Vigilancia Epidemiológica y Gestión del Riesgo. Dirección - UISALUD Coordinadora de Aseguramiento de la Calidad en Salud. | diciembre de 2025 | 50% | Se envió documentación a la Coordinación de calidad para revisión y cargue en Intranet relacionada con el Proceso de UISALUD: 27 documentos creados y 2 documentos actualizados
Subcomponente 2 Lineamientos de Transparencia Pasiva | 2.1 | Socializar pautas sobre el funcionamiento o uso del sistema de información PQRDS de la Universidad. | 1 socialización | Correo, infografía o presentación | Dirección de Control Interno y Evaluación de Gestión | diciembre de 2025 | 30% | El informe del primer trimestre de 2025 está publicado en: https://documentos.uis.edu.co/wp-content/uploads/2025/04/informe-pqrsdf-primer-trimestre-2025.pdf
Subcomponente 3 Elaboración de los Instrumentos de Gestión de la Información | 3.1 | Actualizar permanentemente los Registros de Activos de Información de la Universidad Industrial de Santander | Matriz de activos de información actualizada y publicada | Activos de Información actualizados y publicados. | Dirección de Certificación y Gestión Documental y la División de Tecnologías de la Información y la Comunicación | diciembre de 2025 | 30% | Se elaboró la guía para la identificación de activos de información; la aprobación de este documento se realizó mediante la Resolución 574 de 2025. Está pendiente socializar la guía y actualizar el inventario de activos de información institucionales.
| 3.2 | Implementar el Programa de Documentos Especiales. FASE 5. | Valoración de Activos Vitales de la Universidad | Programa de Documentos Especiales implementado | Dirección de Certificación y Gestión Documental | diciembre de 2025 | 20% | Se actualizó el Programa de Documentos Especiales en su fase 5. Se está elaborando el formato de seguimiento a documentos y soportes especiales de la Universidad.
| 3.3 | Implementar el Programa de Documentos Vitales o Esenciales. FASE 5. | Identificación de Activos Vitales en la Universidad | Programa de Documentos Vitales o Esenciales implementado | Dirección de Certificación y Gestión Documental | diciembre de 2025 | 20% | Se actualizó el Programa de Documentos Vitales o Esenciales en su fase 5. Se está elaborando el formato de seguimiento a series, subseries y activos vitales y esenciales de la Universidad.
| 3.4 | Implementar el Programa de Reprografía. FASE 5. | Seguimiento a los procesos de digitalización documental que adelantan las UAA | Programa de Reprografía implementado | Dirección de Certificación y Gestión Documental | diciembre de 2025 | 20% | Se realizó actualizó el Programa de Reprografía en su fase 5. Se está elaborando el formato de seguimiento a los procesos reprográficos adelantados por las UAA de la Universidad.
| 3.5 | Actualizar las Tablas de Retención Documental TRD | Hacer permanentes actualizaciones de las TRD, según necesidades | TRD actualizadas y publicadas | Dirección de Certificación y Gestión Documental | diciembre de 2025 | 10% | Al momento no se han recibido solicitudes formales de actualización de TRD
| 3.6 | Actualizar las Tablas de Control de Acceso TCA | TCA actualizado con base en los ajustes a las Tablas de Retención Documental | Tablas de Control de Acceso TCA actualizadas y publicadas | Dirección de Certificación y Gestión Documental | diciembre de 2025 | 10% | Al momento no se han recibido solicitudes formales de actualización de TRD, por lo tanto, no se actualiza las TCA
| 3.7 | Actualizar el Diagnóstico Integral de Archivos | Actualización del Diagnóstico Integral de Archivos | Diagnóstico actualizado | Dirección de Certificación y Gestión Documental | diciembre de 2025 | 20% | Se elaboró propuesta de Formato de Seguimiento al Diagnóstico Integral de Archivos UIS para ser aplicado a todas las UAA de la Universidad.
Subcomponente 4 Criterio Diferencial de Accesibilidad | 4.1 | Fortalecer la atención en salud con enfoque diferencial y en discapacidad y género | Plan de trabajo | 100% cumplimiento del Plan de Trabajo | Trabajadora Social - UISALUD | diciembre de 2025 | 50% | Se han realizado diferentes actividades: 1.Con acompañamiento del SENA, Certificación en Competencias Laborales para Atender Clientes, con participación de 51 funcionarios (Asistenciales y Administrativos) 2. Atención a 5 Casos de Pacientes de Identidad de Género de forma integral. 3. Certificación de Discapacidad a población de este grupo
| 4.2 | Mejoramiento de las Instalaciones físicas, mediante la ampliación de espacios que incluyen los lineamientos de accesibilidad para personas con discapacidad | Plan de trabajo | 100% cumplimiento del Plan de Trabajo | Dirección - UISALUD | diciembre de 2025 | 50% | Se adelanta ampliación de la infraestructura que incluye espacios adecuados para la movilidad y accesibilidad para personas con discapacidad.
Subcomponente 5 Monitoreo del Acceso a la Información Pública | 5.1 | Elaborar y publicar el informe de seguimiento de PQRDSR | Informe de seguimiento de PQRDSR | Documento elaborado | Dirección de Control Interno y Evaluación de Gestión | diciembre de 2025 | 30% | El informe del primer trimestre de 2025 está publicado en: https://documentos.uis.edu.co/wp-content/uploads/2025/04/informe-pqrsdf-primer-trimestre-2025.pdf
Note on A4: La transparencia activa implica la disponibilidad de información a través de medios físicos y electrónicos. Se debe publicar una información mínima en los sitios web oficiales, de acuerdo con los parámetros establecidos por la ley. Las entidades deben implementar acciones de publicación y/o divulgación de información, así: • Publicación de información mínima obligatoria sobre la estructura. • Publicación de información mínima obligatoria de procedimientos, servicios y funcionamiento. • Divulgación de datos abiertos. • Publicación de información sobre contratación pública. • Publicación y divulgación de información establecida en la Estrategia de Gobierno en Línea. En estas estrategias también se recomienda incluir actividades encaminadas a mejorar la calidad de la información (contenido, forma y la satisfacción de las necesidades del usuario de la información) con la que cuenta la entidad
Note on A7: La transparencia pasiva se refiere a la obligación de responder las solicitudes de acceso a la información en los términos establecidos en la Ley
Note on A8: a Ley estableció tres (3) instrumentos para apoyar el proceso de gestión de información de las entidades. Estos son: • El Registro o inventario de activos de Información. • El Esquema de publicación de información, y • El Índice de Información Clasificada y Reservada. os mecanismos de adopción y actualización de estos instrumentos se realizan a través de acto administrativo y se publicarán en formato de hoja de cálculo en el sitio web oficial de la entidad en el enlace “Transparencia y acceso a información pública”, así como en el Portal de Datos Abiertos del Estado colombiano. De otra parte la entidad debe articular los instrumentos de gestión de información con los lineamientos del Programa de Gestión Documental.
Note on A15: Para facilitar qué poblaciones específicas accedan a la información que las afecte, la ley estableció el criterio diferencial de accesibilidad a información pública. Para el efecto, las entidades deberán implementar acciones tendientes a: • Divulgar la información en formatos alternativos comprensibles. Es decir, que permita su visualización o consulta para los grupos étnicos y culturales del país, y para las personas en situación de discapacidad. • Adecuar los medios electrónicos para permitir la accesibilidad a población en situación de discapacidad. • Implementar los lineamientos de accesibilidad a espacios físicos para población en situación de discapacidad. • Identificar acciones para responder a solicitud de las autoridades de las comunidades, para divulgar la información pública en diversos idiomas y lenguas de los grupos étnicos y culturales del país.
Note on A17: Con el propósito de contar con un mecanismo de seguimiento al acceso a información pública, las entidades deben generar un informe de solicitudes de acceso a información que contenga: 1. El número de solicitudes recibidas. 2. El número de solicitudes que fueron trasladadas a otra institución. 3. El tiempo de respuesta a cada solicitud. 4. El número de solicitudes en las que se negó el acceso a la información.

## 5.3.2
COMPONENTE PROGRAMÁTICO 5. ESTADO ABIERTO
2. Integridad pública y cultura de la legalidad |  |  |  |  | Primer seguimiento |  | Segundo seguimiento |  | Tercer seguimiento
Actividades |  | Meta o producto | Responsable | Fecha programada | % Alcance | Observaciones | % Alcance | Observaciones | % Alcance | Observaciones
1.1 | Fortalecer la divulgación del Código de integridad UIS a través de nuevas estrategias de difusión. | Estrategia de divulgación del código de integridad UIS implementada | División de Gestión de Talento Humano | diciembre de 2025 | 30% | Como una de las acciones de divulgación del Código de Integridad de la Universidad, se realizó una capacitación presencial 20 de marzo de 2025​, Virtual del 28 de marzo al 11 de abril de 2025. Además, actualmente se está estructurando el contenido de las cápsulas informativas y creando el personaje institucional.
Note on A2: Las entidades deberán contemplar iniciativas que permitan fortalecer su estrategia de lucha contra la corrupción. Estrategias encaminadas a fomentar la integridad, la participación ciudadana, brindar transparencia y eficiencia en el uso de los recursos físicos, financieros, tecnológicos y de talento humano, con el fin de visibilizar el accionar de la administración pública.

## 5.3.3
COMPONENTE PROGRAMÁTICO 5. ESTADO ABIERTO
3. Diálogo y corresponsabilidad | [6 empty] | Primer seguimiento |  | Segundo seguimiento |  | Tercer seguimiento
Subcomponente 1 | Subcomponente 2 | Actividades |  | Meta o producto | Responsable | Fecha programada | % Alcance | Observaciones | % Alcance | Observaciones | % Alcance | Observaciones
Rendición de cuentas | Subcomponente 2.1 Informar avances y resultados de la gestión con calidad y en lenguaje comprensible | 2.1.1 | Identificar y organizar la información producida por la entidad para la rendición de cuentas | Información recopilada para la rendición de cuentas | Protocolo (Rectoría) | agosto de 2025 | 30% | Se han adelantado las siguientes actividades: 1. Solicitud de presentación de informes a las UAA: se realizó el requerimiento formal de presentación de informes a las UAA, toda vez que en esta ocasión no solo contempla la vigencia 2024, sino que también incorpora un balance del trienio 2022-2025. 2. Recepción y revisión de los informes desarrollados por las UAA 3.Actualmente se adelanta la construcción del documento general de rendición de cuentas institucional, vigencia 2024 y del trienio 2022-2025. 4.Solicitud a la Dirección de Comunicaciones para que proceda con la actualización y desarrollo de la identidad gráfica del proceso de rendición.
|  | 2.1.2 | Elaborar difusión del proceso de rendición de cuentas, orientadas a los diferentes grupos de interés de la Universidad. | Campaña y difusión | Dirección de comunicaciones UIS | diciembre de 2025 | 30% | Se han adelantado las siguientes actividades: 1. Solicitud de presentación de informes a las UAA: se realizó el requerimiento formal de presentación de informes a las UAA, toda vez que en esta ocasión no solo contempla la vigencia 2024, sino que también incorpora un balance del trienio 2022-2025. 2. Recepción y revisión de los informes desarrollados por las UAA 3.Actualmente se adelanta la construcción del documento general de rendición de cuentas institucional, vigencia 2024 y del trienio 2022-2025. 4.Solicitud a la Dirección de Comunicaciones para que proceda con la actualización y desarrollo de la identidad gráfica del proceso de rendición.
| Subcomponente 2.2 Desarrollar escenarios de diálogo de doble vía con la ciudadanía y sus organizaciones | 2.2.1 | Actualizar la Estrategia de Rendición de Cuentas Institucional | Estrategia de Rendición de Cuentas Institucional publicada | Planeación | junio de 2025 | 100% | La estrategia de rendición de cuentas se publicó en página web el 12 de marzo de 2025 https://documentos.uis.edu.co/wp-content/uploads/2025/03/estrategia-de-rendicion-de-cuentas-2024-2025.pdf
|  | 2.2.2 | Preparar los ejercicios de rendición de cuentas | Espacios de rendición de cuentas | Protocolo (Rectoría) | diciembre de 2025 | 30% | Se han adelantado las siguientes actividades: 1. Solicitud de presentación de informes a las UAA: se realizó el requerimiento formal de presentación de informes a las UAA, toda vez que en esta ocasión no solo contempla la vigencia 2024, sino que también incorpora un balance del trienio 2022-2025. 2. Recepción y revisión de los informes desarrollados por las UAA 3.Actualmente se adelanta la construcción del documento general de rendición de cuentas institucional, vigencia 2024 y del trienio 2022-2025. 4.Solicitud a la Dirección de Comunicaciones para que proceda con la actualización y desarrollo de la identidad gráfica del proceso de rendición.
|  | 2.2.3 | Organizar y realizar la rendición de cuentas basados en los resultados del informe de gestión, cumpliendo con los lineamientos establecidos en el cronograma anual de la Superintendencia Nacional de Salud. | Soportes actas o evidencias fotográficas del cumplimiento de la actividad de rendición de cuentas. | Director - UISALUD | junio de 2025 | 100% | Se realizó el 26 de marzo de 2025 en la modalidad presencial en el Auditorio Magistral del Complejo Científico de Salud y en presencialidad remota, por Facebook.
| Subcomponente 2.3 Responder a compromisos propuestos, evaluación y retroalimentación en los ejercicios de rendición de cuentas con acciones correctivas para mejora | 2.3.1 | Evaluar los ejercicios de audiencia pública desarrollados durante la vigencia | Documento con los resultados de la retroalimentación | Protocolo (Rectoría) | diciembre de 2025 | 0% | Actividad próxima a iniciar
Note on B4: Informar públicamente sobre las decisiones y explicar la gestión pública, sus resultados y los avances en la garantía de derechos.
Note on B6: Dialogar con los grupos de valor y de interés explicando y justificando la gestión, permitiendo preguntas y cuestiona mientas mediante escenarios presenciales de encuentro, complementados, si existen las condiciones, con medios virtuales.
Note on B9: Responder por los resultados de la gestión definiendo o asumiendo mecanismos de corrección o mejora en sus planes institucionales, atendiendo a los compromisos y evaluaciones identificadas en los espacios de diálogo. Este elemento supone, además, la capacidad de las autoridades para responder al control de la ciudadanía, los medios de comunicación, la sociedad civil y los órganos de control, sobre el cumplimiento de sus obligaciones o la imposición de sanciones y correctivos en caso tal de que la gestión no sea satisfactoria.

## 5.4.1
COMPONENTE PROGRAMÁTICO 6. INICIATIVAS ADICIONALES
1. ESTRATEGIA DE RACIONALIZACIÓN DE TRÁMITES
| Nombre de la entidad: | Universidad Industrial de Santander - UIS
| Sector Administrativo: | Educación |  |  | Orden: | Departamental
| Departamento: | Santander |  |  | Año vigencia: | 2025
| Municipio: | Bucaramanga
DATOS DEL TRÁMITE A RACIONALIZAR |  | ACCIONES DE RACIONALIZACIÓN A DESARROLLAR |  |  |  |  | PLAN DE EJECUCIÓN |  |  |  | Primer seguimiento |  | Segundo seguimiento |  | Tercer seguimiento
NÚMERO | NOMBRE | SITUACIÓN ACTUAL | MEJORA POR IMPLEMENTAR | BENEFICIO AL CIUDADANO | TIPO DE RACIONALIZACIÓN | ACCIONES DE RACIONALIZACIÓN | ACTIVIDADES | FECHA INICIO | FECHA FIN | RESPONSABLE | % Alcance | Observaciones | % Alcance | Observaciones | % Alcance | Observaciones
1 | Renovación de matrícula de estudiantes | Se identificaron cambios administrativos relacionados con renovación de matrícula de estudiantes, por lo anterior, es necesario actualizar algunas actividades. | Actualizar el Procedimiento de matrícula de estudiantes antiguos de programas académicos de pregrado, modificando las actividades que se requieran. | Claridad para los grupos de interés acerca de los trámites, los requisitos y la normativa que los regula. | Administrativo | Mejora u optimización del proceso o procedimiento asociado al trámite | 1. Establecer un plan de trabajo para la actualización documental. 2. Ejecutar el plan de trabajo y recopilar evidencias. 3. Socializar la mejora a los grupos de interés. 4. Solicitar a Planeación la actualización del trámite en el SUIT si aplica. 5. Medir la cantidad de usuarios y registrar en el SUIT. 6. Medir la percepción del usuario frente a la mejora. Actualización del procedimiento PFO.15 (Plan de acción de la Estrategia 2024) | 2024-02-01 | 2025-12-05 | Dirección de Admisiones y Registro Académico | 20% | De acuerdo con las evidencias aportadas se presenta un plan de trabajo para esta propuesta
2 | Matrícula a cursos de idiomas | Los usuarios desconocen las diferentes mecanismos de pago que ofrece el Instituto de Lenguas para el pago de la matrícula a los cursos de idiomas. | Socializar a los usuarios las diferentes opciones de pago ofrecidas por el Instituto de Lenguas para facilitar y agilizar el proceso de matrícula a los cursos de idiomas. | Facilitar y agilizar el proceso de pago de matrícula, evitando desplazamientos hasta los puntos de atención de pago (Entidades financieras e Instalaciones de la Universidad). | Administrativo | Mejora u optimización del proceso o procedimiento asociado al trámite | 1. Diseñar el plan de trabajo de difusión de los medios de pago 2. Ejecutar el plan de trabajo de socialización de los métodos de pago los cursos de idiomas. (volantes, instructivos, redes sociales, voz a voz al momento de hacer el registro). 3. Solicitar a Planeación la actualización del trámite en el SUIT. 4. Diseñar circular informativa de los beneficios de uso medios de pago establecidos por el Instituto de Lenguas 5. Medir la cantidad matrículas efectuadas 6. Medir la percepción del usuario ("¿Los medios de pago fueron de fácil acceso?") | 2025-01-23 | 2025-12-05 | Instituto de Lenguas | 20% | De acuerdo con las evidencias aportadas se presenta un plan de trabajo para esta propuesta
3 | Matrícula a cursos de idiomas | La cobertura para la prestación del servicio permite fortalecer el desarrollo de actividades en el Instituto de Lenguas, lo cual permite que se siga prestando el servicio en sedes modernas e innovadoras, por tanto, se mantiene y se fortalece la cobertura en los diferentes programas ofrecidos. | Reconstrucción de las instalaciones del Instituto de Lenguas, en la Sede Central de la UIS, para ofrecer los servicios y programas de idiomas de forma innovadora, segura y cómoda como elemento diferenciador desde sus instalaciones. | Modernización e innovación de los espacios físicos de la sede central para la prestación de servicios dirigidos a los diferentes grupos de interés, generando un crecimiento sostenido. | Administrativo | Ampliación de cobertura | 1. Determinar un plan de trabajo para la revisión de los cambios establecidos en las instalaciones del Instituto de Lenguas con el fin continuar con los procesos de matrícula y prestación de servicios. 2.Realizar el seguimiento a los cambios planificados para la renovación de las instalaciones del instituto de lenguas (Gestión del Cambio). 3. Solicitar a Planeación la actualización del trámite en el SUIT si aplica 4. Socializar los cambios realizados a los grupos de interés. 5. Medir la cantidad de usuarios que reciben el servicio en el nuevo edificio y registrar en el SUIT. 6. Medir la satisfacción del beneficiario frente a la mejora. | 2025-01-23 | 2025-12-05 | Instituto de Lenguas | 20% | De acuerdo con las evidencias aportadas se presenta un plan de trabajo para esta propuesta
4 | Inscripción aspirantes a programas de posgrado | Se identificaron cambios administrativos en el trámite de inscripción de aspirantes a programas de posgrado, por tanto, es necesario actualizar algunas actividades en los procedimientos enmarcados en el sistema de gestión de calidad. | Actualizar los Procedimientos asociados a inscripción de aspirantes a programas de posgrado, modificando las actividades que lo requieran. | Claridad para los grupos de interés acerca de los trámites, los requisitos y la normativa que los regula. | Administrativo | Estandarización de trámites u otros procedimientos administrativos | 1. Establecer un plan de trabajo para la actualización documental. 2. Ejecutar el plan de trabajo y recopilar evidencias. 3. Socializar la mejora a los grupos de interés. 4. Solicitar a Planeación la actualización del trámite en el SUIT si aplica. 5. Medir la cantidad de usuarios y registrar en el SUIT. 6. Medir la percepción del usuario frente a la mejora. | 2025-01-23 | 2025-12-05 | Dirección de Admisiones y Registro Académico | 20% | De acuerdo con las evidencias aportadas se presenta un plan de trabajo para esta propuesta
5 | Movilidad Académica | Se expide nuevo reglamento de Movilidad Estudiantil aprobado bajo Acuerdo 009 de 2024 del Consejo Superior, que evidencia la necesidad la actualización de la información, relacionada con Movilidad Académica y enmarcada en el Sistema de Gestión de Calidad, Sistema Único de Información de Trámites y Página Web Institucional. | Actualizar la información del programa de Movilidad Académica del proceso Relaciones Exteriores, en el Sistema de Gestión de Calidad, Sistema Único de Información de Trámites y Página Web Institucional según el Acuerdo 009 de 2024 del Consejo Superior y Resolución 1290 de 2024 de Rectoría. | Acceso a información clara, confiable y oportuna para los usuarios del programa de Movilidad Académica de acuerdo con la normativa vigente. | Administrativo | Mejora u optimización del proceso o procedimiento asociado al trámite | 1.Establecer un Plan de Trabajo de los documentos (Procedimientos y formatos) e información a actualizar 2.Ejecutar el Plan de Trabajo para la actualización de documentos (Procedimientos y formatos) e información en la Intranet y Página Web Institucional. 3.Solicitar a Planeación la actualización del trámite en el SUIT. 4.Socializar los cambios de actualización documental a los Grupos de Interés 5.Medir la cantidad de usuarios beneficiarios del trámite y registrar en el SUIT. 6.Medir la percepción del beneficio frente a la mejora o actualización documental realizada. | 2025-01-23 | 2025-12-05 | Dirección de Relaciones Exteriores | 20% | De acuerdo con las evidencias aportadas se presenta un plan de trabajo para esta propuesta
6 | Inscripción y matrícula a programas de trabajo y desarrollo humano | Los programas de educación continuada del portafolio de servicios de Extensión, actualmente existen documentos en la página web que explican a los usuarios el manejo de la plataforma disponible para realizar la consulta de los mismos, los cuales requieren revisión y actualización según sea pertinente. | Estandarización a través del Sistema de Gestión de Calidad de la documentación asociada a la visualización de los servicios en el portafolio del módulo de Extensión (Instructivos y Guías). | Acceso a información clara, confiable y oportuna para los usuarios. | Administrativo | Reducción, estandarización y/o optimización de formularios | 1. Establecer un plan de trabajo para la revisión y actualización de documentos del proceso de Extensión en el Sistema de Gestión de Calidad. 2. Ejecutar el plan de trabajo para la revisión y actualización de documentos 3. Solicitar a Planeación la actualización del trámite en el SUIT si aplica 4. Socializar la actualización y creación de los documentos con los grupos de interés a través de comunicaciones por la Unidad. 5. Medir la cantidad de usuarios beneficiarios del trámite y registrar en el SUIT. 6. Medir la percepción de los usuarios frente a la mejora documental. | 2025-01-23 | 2025-12-05 | Vicerrectoría de Investigación y Extensión (Proceso de Extensión) | 20% | De acuerdo con las evidencias aportadas se presenta un plan de trabajo para esta propuesta
7 | Proceso UISALUD | La unidad cuenta con el Software asistencial de desarrollo propio, en el cual se continúan desarrollado módulos complementarios para evidenciar la gestión asistencial y administrativa, así como los módulos de reportes e indicadores, interacción con el usuario y firmas digitales los cuales se encuentran en su fase de pruebas e implementación. | Módulo de Acceso del usuario a través de la página web. Firmas digitales y eliminación de soportes físicos en fórmulas médicas y consentimientos informados. Plataforma trámite de cuentas medicas con la Red Prestadora de Servicios de Salud. | Facilidad y Mayor acceso a la información por parte del usuario. Agilizar los trámites por parte del usuario. | Tecnológica | No aplica | No aplica | 2025-01-23 | 2025-12-05 | Subdirección Médica - UISALUD | 50% | Se desarrolla el sistema de consentimientos informados para los servicios asistenciales que aplica y capacitación al personal asistencial. Avance en el desarrollo del módulo de interacción del usuario para agendar y cancelar citas, Modulo Afiliados. Avance en el desarrollo del módulo de la plataforma transaccional con la Red PSS.
Note on H8: UIS: Estas actividades no se registran en el SUIT, hacen parte del plan de acción de cada Proceso

## 5.4.2
COMPONENTE PROGRAMÁTICO 6. INICIATIVAS ADICIONALES
2. Mecanismos para Mejorar la Atención al Ciudadano | [5 empty] | Primer seguimiento |  | Segundo seguimiento |  | Tercer seguimiento
Subcomponente | Actividades |  | Meta o Producto | Responsable | Fecha Programada | % Alcance | Observaciones | % Alcance | Observaciones | % Alcance | Observaciones
Subcomponente 1 Planeación estratégica del servicio al ciudadano | 1.1 | Elaborar plan de acción para la Política de Servicio al Ciudadano | Plan de acción Política de Servicio al Ciudadano | Secretaría General | diciembre de 2025 | 0%
| 1.2 | Fortalecer la apropiación del Modelo de atención de UISALUD y garantizar su implementación de acuerdo a la caracterización de la población y los mecanismos de protección al usuario según la normatividad vigente. | Modelo Implementado | Subdirector Médico Coordinadora de Vigilancia Epidemiológica y Gestión del Riesgo UISALUD | diciembre de 2025 | 25% | Se cuenta con el Plan de Trabajo de Modelo de Atención UISALUD, Vigencia 2025.
Subcomponente 2 Fortalecimiento del talento humano al servicio del ciudadano | 2.1 | Realizar Jornada de Inducción Institucional "Identidad UIS" Régimen disciplinario a nuevos servidores UIS | 1Capacitación | División de Gestión de Talento Humano | Enero - Marzo 2025 | 100% | La Jornada de Inducción Institucional "Identidad UIS" se desarrolló el 20 de marzo de 2025, con opción de visualización virtual vía Moodle para quienes no pudieron asistir.
| 2.2 | Realizar Jornada Reinducción Institucional "Cátedra UIS" Cómo, por qué y para qué de la gestión administrativa institucional | 1Capacitación | División de Gestión de Talento Humano | Febrero - Abril 2025 | 20% | Se planea desarrollar la Jornada Reinducción Institucional "Cátedra UIS" en el mes de mayo o junio de 2025.
| 2.3 | Realizar Jornada Programa de Transparencia y Ética Pública, Con las siguientes temáticas sugeridas: 1.Ética pública y conflictos de interés: Enfoque en cómo identificar, prevenir y gestionar conflictos de interés en la toma de decisiones públicas. 2.Transparencia y acceso a la información pública: Obligaciones legales sobre la Ley de Transparencia y acceso a la información. -Uso de herramientas digitales para garantizar el acceso a información en tiempo real. 3.Gestión del riesgo de corrupción en los procesos administrativos: Métodos para identificar, evaluar y mitigar riesgos asociados a actos de corrupción en procedimientos como contratación, manejo presupuestal y adquisiciones. 4.Atención al ciudadano desde la perspectiva de la empatía y la innovación: Habilidades de comunicación efectiva- - Uso de herramientas tecnológicas para mejorar los tiempos de respuesta y satisfacción del ciudadano. 5.Normativa anticorrupción en Colombia: Actualizaciones y buenas prácticas internacionales: Enfoque comparativo sobre cómo otros países han implementado estrategias exitosas. | Fase 1 Sedes regionales UIS | División de Gestión de Talento Humano | Mayo - Junio 2025 | 0%
| 2.4 | Realizar Jornada Programa de Transparencia y Ética Pública, Con las siguientes temáticas sugeridas: 1.Ética pública y conflictos de interés: Enfoque en cómo identificar, prevenir y gestionar conflictos de interés en la toma de decisiones públicas. 2.Transparencia y acceso a la información pública: Obligaciones legales sobre la Ley de Transparencia y acceso a la información. -Uso de herramientas digitales para garantizar el acceso a información en tiempo real. 3.Gestión del riesgo de corrupción en los procesos administrativos: Métodos para identificar, evaluar y mitigar riesgos asociados a actos de corrupción en procedimientos como contratación, manejo presupuestal y adquisiciones. 4.Atención al ciudadano desde la perspectiva de la empatía y la innovación: Habilidades de comunicación efectiva- - Uso de herramientas tecnológicas para mejorar los tiempos de respuesta y satisfacción del ciudadano. 5.Normativa anticorrupción en Colombia: Actualizaciones y buenas prácticas internacionales: Enfoque comparativo sobre cómo otros países han implementado estrategias exitosas. | Fase 2 Campus principal UIS | División de Gestión de Talento Humano | Septiembre de 2025 | 0%
| 2.5 | Establecer y ejecutar el plan de capacitación de UISALUD para lograr el fortalecimiento de las habilidades y destrezas del personal de UISALUD | Plan de capacitación UISALUD 2025 ejecutado | Subdirectora Administrativa y Financiera Coordinadora de Aseguramiento de la calidad en Salud - UISALUD | diciembre de 2025 | 30% | Se cuenta con un Plan de Entrenamiento y Capacitación formulada en el formato FTH.24
| 2.6 | Utilización del aula virtual de aprendizaje en la implementación del plan de capacitación de UISALUD, facilitando el acceso y maximizando la cobertura. | Mínimo 60% documentación de capacitaciones cargada a través del Aula virtual | Coordinadora de Aseguramiento de la Calidad - UISALUD | diciembre de 2025 | 30% | Se asignaron Usuarios y Contraseñas en la plataforma MOODLE. En ejecución el Curso de Reinducción UISALUD
Subcomponente 3 Gestión de relacionamiento con los ciudadanos | 3.1 | Elaborar y publicar el informe de seguimiento de PQRDSR | Informe de seguimiento de PQRDSR | Dirección de Control Interno y Evaluación de Gestión | diciembre de 2025 | 30% | El informe del primer trimestre de 2025 está publicado en: https://documentos.uis.edu.co/wp-content/uploads/2025/04/informe-pqrsdf-primer-trimestre-2025.pdf
| 3.2 | Realizar campaña de socialización del Manual de Identidad Visual Corporativa | Campaña | Dirección de comunicaciones UIS | diciembre de 2025 | 30% | Desde la Dirección de Comunicaciones se desarrollaron piezas graficas que fueron publicadas por los medios de Comunicación y se desarrolló un video tutorial para indicar la ubicación del manual de identidad. Durante la vigencia 2025 se continuará replicando la información.
| 3.3 | Fortalecimiento del canal de atención presencial, a través del seguimiento y optimización del digiturno. | Acciones de seguimiento y mejoras al sistema del digiturno | Subdirectora Administrativa y Financiera Coordinador Administrativo y de Aseguramiento - UISALUD | Junio de 2025 | 30% | Se realiza seguimiento a Digiturno, mediante tablero de indicadores POWER BI, en Comité asistencial.
| 3.4 | Mantener y fortalecer la interacción con la Asociación de Usuarios como mecanismo de participación social. | Actas o soportes de reuniones según cronograma | Trabajadora Social - UISALUD | diciembre de 2025 | 30% | Participación en la reunión de Asociación de Usuarios, de 13 de febrero de 2025.
| 3.5 | Obtener la certificación ISO 9001:2015 para el proceso UISALUD y sus subprocesos misionales | Indicador avance según cronograma | Coordinadora de Aseguramiento de la Calidad - UISALUD | Septiembre de 2025 | 25% | Se desarrolló reunión de Plan de Trabajo sobre Implementación ISO 9001, el 19 de febrero de 2025
| 3.6 | Garantizar el cumplimiento normativo y acceso a canales de atención no presenciales | Actas o soportes de reuniones según cronograma | Coordinadora de Aseguramiento de la Calidad - UISALUD | diciembre de 2025 | 100% | Se elaboró infograma de Canales de Atención No presencial, publicado en Micrositio UISALUD.
| 3.7 | Ampliación de las Instalaciones físicas, incluyendo la mejora de los espacios para la atención a los usuarios y ampliación de la capacidad instalada en los siguiente servicios: fisioterapia, Farmacia y Consultorios de medicina especializada | Actas o soportes de reuniones según cronograma | Subdirector Médico Coordinadora de Aseguramiento de la Calidad - UISALUD | diciembre de 2025 | 50% | Se presenta avance de adecuación para Fisioterapia en el Edificio de Logística y avance en la construcción del Bloque B UISALUD
Subcomponente 4 Conocimiento del servicio al ciudadano | 4.1 | Socializar pautas sobre el funcionamiento o uso del sistema de información PQRDS de la Universidad. | 1 socialización | Dirección de Control Interno y Evaluación de Gestión | diciembre de 2025 | 100% | El 9 de abril de 2025, por correo electrónico dirigido a Jefes de Unidades se remitió instructivo para el manejo del módulo PQRDS
| 4.2 | Realizar jornada de divulgación institucional de la política de gestión del conocimiento y la innovación de la Universidad Industrial de Santander | Fase 1 Sedes regionales UIS | División de Gestión de Talento Humano | Mayo - Junio 2025 | 0%
| 4.3 | Realizar jornada de divulgación institucional de la política de gestión del conocimiento y la innovación de la Universidad Industrial de Santander | Fase 2 Campus principal UIS | División de Gestión de Talento Humano | Septiembre de 2025 | 0%
Subcomponente 5 Evaluación de gestión y medición de la percepción ciudadana | 5.1 | Ejecutar auditorías internas según el Programa Anual de Auditorías, con el fin de verificar el cumplimiento de la normativa interna y el desarrollo de las actividades propias de cada UAA. | Reporte de Auditorias Ejecutadas. | Dirección de Control Interno y Evaluación de Gestión | diciembre de 2025 | 30% | Programa anual de auditorías en ejecución
| 5.2 | Elaborar y publicar el informe de seguimiento de PQRDSR | Informe de seguimiento de PQRDSR | Dirección de Control Interno y Evaluación de Gestión | diciembre de 2025 | 30% | El informe del primer trimestre de 2025 está publicado en: https://documentos.uis.edu.co/wp-content/uploads/2025/04/informe-pqrsdf-primer-trimestre-2025.pdf
Note on B4: La entidad debe formular ejercicios de caracterización de ciudadanos, usuarios y grupos de interés, como un elemento indispensable previo a cualquier intervención, diseño o implementación de planes. Adicionalmente debe analizar los datos sobre las interacciones y revisar resultados del diagnóstico sobre el estado de implementación de la Política de Servicio al Ciudadano. El diagnóstico debe contemplar las variables del FURAG, los informes de entes de control y otros que permitan identificar qué acciones priorizar para lograr el ciento por ciento del cumplimiento. Adicionalmente, la entidad debe efectuar espacios de diálogo internos y con demás grupos de valor, con el fin de identificar prioridades, definir colaborativamente acciones y establecer los indicadores para realizar el seguimiento. CIRCULAR EXTERNA No. 100-020-2021
Note on B6: Para el diseño de la estrategia se recomienda incorporar acciones de capacitación de servicio al ciudadano en los programas de inducción y reinducción, así mismo desarrollar jornadas de capacitación permanentes con estos temas, así como crear esquemas de reconocimiento y estímulos especiales dirigidos a los servidores públicos, que permitan destacar sus competencias en materia de servicio al ciudadano, también actualizar o elaborar manuales y perfiles de los cargos de servicio al ciudadano/relación con la ciudadanía. CIRCULAR EXTERNA No. 100-020-2021
Note on B12: - Identificar y simplificar los procesos misionales que están detrás de la entrega de la oferta institucional de bienes y servicios, así como los relacionados con atención a requerimientos de los ciudadanos, - Diseñar o actualizar los manuales y protocolos de servicios para garantizar la homogenización del servicio, implementar herramientas de automatización de procesos y de relacionamiento con la ciudadanía que facilitan la gestión interna y la entrega oportuna de la oferta pública a los ciudadanos, - Implementar acciones para garantizar accesibilidad de canales de atención (medio físico NTC 6047 y accesibilidad web: Resolución 1519 de 2020). - Establecer acciones para adoptar la oficina de Relación Estado Ciudadano. - Diseñar e implementar estrategias de homogenización y actualización de información, sin importar el canal a través del cual se publique, - Establecer procesos para traducción de información en lenguas nativas y respuesta a peticiones en formatos accesibles - Actualizar la información de los trámites en el Sistema Único de Información de Trámites (SUIT), - Elaborar y publicar documentos, instructivos, infografías que presenten claramente las reglas de juego sobre pasos y requisitos para adelantar trámites, - Demás lineamientos para fortalecer la implementación de lenguaje claro. CIRCULAR EXTERNA No. 100-020-2021
Note on B19: - Acciones para la generación y producción de conocimiento, como retos para encontrar soluciones a problemáticas y situaciones de relaciona miento con los ciudadanos, - Alianzas con los grupos de valor, para cocrear productos y servicios, - Desarrollar investigaciones e incentivar a los servidores a producir conocimiento. - Diseñar herramientas de uso y apropiación de conocimiento, con lineamientos claros, - Organizar la información de las interacciones, al igual que analizar la información sobre la percepción de los grupos de valor y la experiencia del servicio, hacer uso de inteligencia artificial que permita analizar y ordenar la información cualitativa y cuantitativa, - Fomentar la cultura de difundir y compartir, a través de espacios de socialización, - Documentar buenas prácticas y promover el intercambio de información y lecciones aprendidas. CIRCULAR EXTERNA No. 100-020-2021
Note on D20: mediante la ejecución de las siguientes actividades concretas: 1. Presentación del documento preliminar de política de gestión del conocimiento y la innovación para discusión ante el Comité Institucional de Desempeño, en la sesión del mes de febrero del 2024; 2. Realización de ajustes planteados al documento preliminar; 3. Formulación del plan de formalización y aprobación de la política de gestión del conocimiento y la innovación de la Universidad Industrial de Santander.
Note on B22: La entidad debe incluir el diseño de esquemas de monitoreo sobre la gestión: (construir la cadena de valor, formular indicadores, establecer responsables, definir periodicidad de la medición), al igual que herramientas para medir la experiencia de usuario y percepción ciudadana, entre ellas el análisis de información sobre peticiones y gestión de trámites, encuestas de percepción ciudadana, ejercicios de ciudadano incógnito y herramientas como journey map, perfilación de usuarios, entre otras. CIRCULAR EXTERNA No. 100-020-2021

## Control cambios
PLAN DE TRANSICIÓN 2025 PROGRAMA DE TRANSPARENCIA Y ÉTICA PÚBLICA UNIVERSIDAD INDUSTRIAL DE SANTANDER
Control de Cambios
Versión | Fecha deActualización | Descripción de Cambios Realizados
1 | 2025-01-22 | Elaboración el documento