## Generalidades (hidden)
PLAN DE TRANSICIÓN 2025 PROGRAMA DE TRANSPARENCIA Y ÉTICA PÚBLICA UNIVERSIDAD INDUSTRIAL DE SANTANDER
Introducción
La Universidad Industrial de Santander en cumplimiento de la ley 2195 del 18 de enero de 2022 que modifica el artículo 73 de la Ley 1474 de 2011 plantea que cada entidad del orden nacional, departamental y municipal, cualquiera que sea su régimen de contratación, deberá implementar Programas de Transparencia y Ética Pública con el fin de promover la cultura de la legalidad e identificar, medir, controlar y monitorear constantemente el riesgo de corrupción en el desarrollo de su misionalidad. Asimismo, el decreto 1122 del 30 de agosto de 2024 menciona que las entidades del orden territorial tendrán hasta 2 años para desarrollar su Programa, es decir hasta el 30 de agosto de 2026, contemplando los lineamientos del anexo técnico generado por la Secretaría de Transparencia de la presidencia de la República. Por lo anterior, se insta a las entidades a generar un plan de transición que les permita en este plazo elaborar el Programa de Transparencia y Ética Pública. El Programa de Transparencia y Ética Pública (PTEP) constituye un conjunto de acciones estratégicas que una entidad define e implementa con el objetivo de promover, dentro de la organización, la transparencia y la ética en la gestión pública, fomentando la confianza de la ciudadanía en las instituciones. Este programa busca identificar, medir, controlar y monitorear los riesgos de corrupción que pueden surgir en el desarrollo de sus actividades misionales, asegurando que se cumplan los principios de transparencia, integridad y buen gobierno. El PTEP no solo se enmarca dentro del Modelo Integrado de Planeación y Gestión (MIPG), sino que también se integra de manera efectiva con otros sistemas de gestión y calidad establecidos por la entidad. Esto permite vincular herramientas e instrumentos ya desarrollados por políticas institucionales, facilitando una gestión integral para la prevención, detección y respuesta ante riesgos de corrupción, fraude, soborno, conflictos de interés, incumplimiento del código de integridad, fallas en la debida diligencia y otros riesgos que pueden afectar la imagen y la confianza institucional frente a la ciudadanía. El presente documento incluye las actividades asociadas al plan de transición, siguiendo la estructura del PTEP, que facilitan la conformación del programa de forma gradual y organizada. Además, se mencionan las actividades vinculadas al ciclo de vida del PTEP, desde su formulación hasta su monitoreo y evaluación, con el fin de asegurar su sostenibilidad y efectividad en el tiempo. Finalmente, se presenta una tabla de control de cambios que permitirá realizar un seguimiento adecuado de las modificaciones que se realicen durante la implementación del programa, garantizando la transparencia y la mejora continua en los procesos de gestión.
|  | Ciclo PTEP | Estructura PTEP | Plan Transición | Control de cambios
SIGLAS
CIGD | Comité Institucional de Gestión y Desempeño
LA/FT/PT | Lavado de activos/Financiación del terrorismo/Financiación de la proliferación de armas de destrucción masiva
PQRDSR | Peticiones, quejas, reclamos, denuncias, sugerencias y reconocimientos
PTEP | Programa de Transparencia y Ética Pública
UAA | Unidad Académico Administrativa
Trazabilidad de los cambios

## Ciclo PTEP (hidden)
ACTIVIDADES SEGÚN EL CICLO DEL PROGRAMA DE TRANSPARENCIA Y ÉTICA PÚBLICA
Etapa del ciclo | N.º | Actividad | Responsable | Fecha
|  |  |  | Inicio (dd/mm/aaaa) | Fin (dd/mm/aaaa)
Formulación | 1 | Elaboración del plan de transición vigencia 2025 - 2026 | Planeación | 2025-01-16 | 2025-01-31
| 2 | Presentación del plan de transición 2025-2026 al Comité Institucional de Gestión y Desempeño | Planeación | 2025-01-20 | 2025-01-31
| 3 | Revisión del micrositio de Plan Anticorrupción y de Atención al Ciudadano y demás sitios que refieran el Plan para publicar el Plan de transición | Planeación | 2025-01-20 | 2025-01-31
| 4 | Definición del equipo responsable de formular el programa de transparencia y ética pública | CIGD | 2025-01-29 | 2025-01-31
| 5 | Realizar una revisión documental de los programas de transparencia y ética publicados por instituciones de educación o entidades públicas. | Equipo formulación de los componentes transversales PTEP | 2025-01-31 | 2025-03-05
| 6 | Desarrollo del plan de transición acciones con vigencia 2025 | Equipo responsable PTEP | 2025-01-31 | 2025-12-05
| 7 | Monitoreo y supervisión del plan de transición, acciones con vigencia 2025 | Primera línea | 2025-12-05 | 2025-12-15
| 8 | Elaboración y publicación del informe de seguimiento al plan de transición Programa de Transparencia y Ética Pública | Dirección de Control Interno y Evaluación de Gestión | 2025-12-05 | 2025-12-15
| 9 | Actualización del plan de transición para la vigencia 2026 | Planeación | 2026-01-16 | 2026-01-31
| 10 | Presentación del plan de transición (acciones vigencia 2026) al Comité Institucional de Gestión y Desempeño | Planeación | 2026-01-19 | 2026-01-30
| 11 | Publicación del Plan de transición vigencia 2026 | Profesional de Planeación | 2026-01-19 | 2026-01-30
| 12 | Desarrollo del plan de transición vigencia 2026 | Equipo responsable del PTEP | 2026-02-02 | 2026-04-30
Validación | 13 | Presentación del Programa de Transparencia y Ética Pública preliminar al Comité Institucional de Gestión y Desempeño | Equipo formulación de los componentes transversales PTEP | 2026-05-04 | 2026-06-30
| 14 | Publicación y socialización del Programa de Transparencia y Ética Pública para validación por los grupos de interés | Equipo formulación de los componentes transversales PTEP | 2026-07-01 | 2026-07-16
Consolidación | 15 | Ajuste del Programa de Transparencia y Ética Pública en caso de recibir observaciones de los grupos de interés | Equipo formulación de los componentes transversales PTEP | 2026-07-17 | 2026-07-31
Aprobación | 16 | Presentación del Programa de Transparencia y Ética Pública al Comité Institucional de Gestión y Desempeño para aprobación | Equipo formulación de los componentes transversales PTEP | 2026-08-03 | 2026-08-28
Publicación | 17 | Publicación del Programa de Transparencia y Ética Pública | Equipo formulación de los componentes transversales PTEP | 2026-08-03 | 2026-08-28
Ejecución | 18 | Desarrollo del plan ejecución y seguimiento 2026 | Equipo responsable del PTEP | 2026-08-31 | 2026-12-05
Monitoreo y seguimiento | 19 | Monitoreo y supervisión Programa de Transparencia y Ética Pública | Primera línea | 2026-12-05 | 2026-12-15
| 20 | Publicación informe de seguimiento al Programa de Transparencia y Ética Pública | Dirección de Control Interno y Evaluación de Gestión | 2026-12-05 | 2026-12-15
Modificación o reformulación | 21 | Elaboración y publicación del informe de evaluación y mejora del Programa de Transparencia y Ética Pública | Equipo responsable del PTEP | 2027-01-15 | 2027-01-31

## Estructura PTEP (hidden)
ESTRUCTURA DEL PROGRAMA DE TRANSPARENCIA Y ÉTICA PÚBLICA (PTEP)
Componente | Ítem |  | Propuesta Equipo formulación de los componentes transversales PTEP
Transversal | 1. Declaración | Procesos PTEP | Planeación
| 2. Objetivos | Liderazgo | Jurídica
| 3. Alcance | Planificación | Dirección de Control Interno y Evaluación
| 4. Planeación | Operación | División de Gestión de Talento Humano
Programático | 5. Estrategia Institucional de Lucha Contra la Corrupción | Apoyo
| 5.1. Administración de riesgos | Evaluación y Mejora
5.1.1. Gestión de riesgos para la integridad pública
5.1.2. Gestión de riesgos de LA/FT/FP
5.1.3. Canales de denuncia
5.1.4. Debida diligencia
5.2. Redes y articulación
5.2.1. Redes internas
5.2.2. Redes externas
5.3. Modelo de Estado Abierto
5.3.1. Acceso a la información pública y transparencia
5.3.2. Integridad pública y cultura de la legalidad
5.3.3. Diálogo y corresponsabilidad
5.4. Iniciativas adicionales
Transversal | 6. Monitoreo, administración y supervisión
7. Reportes
8. Formación
9. Comunicación
10. Auditoría y mejora

## Plan Transición
| PLAN DE TRANSICIÓN 2025 - 2026 PROGRAMA DE TRANSPARENCIA Y ÉTICA PÚBLICA UNIVERSIDAD INDUSTRIAL DE SANTANDER | [6 empty] | Fecha de elaboración: enero 22 de 2025 |  | Primer seguimiento: 30 de abril |  | Segundo seguimiento: 30 de agosto |  | Tercer seguimiento: 30 de diciembre
Componente | Ítem | N.º | Actividad | Meta o Producto | Indicaciones Anexo decreto 1122 de 2024 | Rol | Responsable | Fecha Inicio | Fecha Fin | % Alcance | Observaciones | % Alcance | Observaciones | % Alcance | Observaciones
Transversal | 1. Declaración | 1 | Elaboración de la declaración del Programa de Transparencia y Ética Pública | Texto de declaración del PTEP | Realizar ejercicios de participación que involucren a todos los colaboradores de la entidad u organización para que la declaración se construya colectivamente. | Supervisión | Equipo formulación de los componentes transversales PTEP | 2025-1 | 2025-1 | 10% | Se han realizado revisiones de referentes para el planteamiento de la declaración y se llevó a cabo una reunión para revisar los términos en que se planteará | 80% | Se elaboró la propuesta de texto de la declaración del PTEP, esta pendiente la validación por parte de la comunidad universitaria. Versión disponible en Planeación. | 90% | Se presentó propuesta de texto de la declaración del PTEP en sesión del Consejo Académico el día 9 de septiembre de 2025, esta pendiente la validación por otros grupos de interés, se elaboró guión de video para difusión de la propuesta.
[5 empty] | Asegurar que la declaración esté alineada con el Código de Integridad del Servicio Público Colombiano, los valores que allí se definen y, en general, con los lineamientos que, en virtud de lo establecido en la Ley 2016 de 2020, defina el Departamento Administrativo de la Función Pública. | Supervisión
[5 empty] | Redactar la declaración teniendo en cuenta que la declaración tiene una perspectiva de largo plazo y, por eso, debe usar un lenguaje propositivo. La declaración es un ejercicio de prospectiva, en el cual la entidad u organización se proyecta a futuro y se visualiza como un agente de cambio que materializa las acciones del Programa. | Supervisión
Transversal | 2. Objetivos | 2 | Definición de los objetivos del programa | Texto de los objetivos del PTEP | Redactar los objetivos teniendo en cuenta los propósitos que, según el artículo 73 de la Ley 1474 de 2011,tiene el Programa: gestión de riesgos y promoción de una cultura de legalidad. | Supervisión | Equipo formulación de los componentes transversales PTEP | 2025-1 | 2025-1 | 10% | Se han realizado revisiones de referentes para el planteamiento de los objetivos, se llevó a cabo una reunión para revisar los términos en que se planteará | 80% | Se elaboró la propuesta de texto de la declaración del PTEP, esta pendiente la validación por parte de la comunidad universitaria. Versión disponible en Planeación. | 90% | Se presentó propuesta de texto de objetivos del PTEP en sesión del Consejo Académico el día 9 de septiembre de 2025, esta pendiente la validación por otros grupos de interés, se elaboró guión de video para difusión de la propuesta.
[5 empty] | Alinear los objetivos del Programa con la plataforma estratégica de la organización (misión, visión, valores, funciones, servicios, etc.). | Supervisión
Transversal | 3. Alcance | 3 | Definición del alcance y actores relevantes | Texto del alcance del PTEP y grupos de interés | Delimitar el alcance, teniendo en cuenta que siempre se podrá ampliarlo, según las funciones de la entidad o los servicios que presta la organización, pero no reducirlo amenos de los actores ya mencionados. | Supervisión | Equipo formulación de los componentes transversales PTEP | 2025-1 | 2025-1 | 10% | Se han realizado revisiones de referentes para el planteamiento, se llevó a cabo una reunion para revisar los términos para el planteamiento. | 80% | Se elaboró la propuesta de texto de la declaración del PTEP, esta pendiente la validación por parte de la comunidad universitaria. Versión disponible en Planeación. | 90% | Se presentó propuesta de texto de alcance del PTEP en sesión del Consejo Académico el día 9 de septiembre de 2025, esta pendiente validación por otros grupos de interés, se elaboró guión de video para difusión de la propuesta.
[5 empty] | Caracterizar a los actores o grupos de valor que son relevantes para cada acción, así como para las etapas que conforman el ciclo del Programa | Administración
[5 empty] | Asignar a cada grupo de valor un rol dentro del Programa. | Supervisión
Transversal | 4. Planeación | 4 | Definir procedimientos para las etapas del Programa de Transparencia y Ética Pública: formulación, validación, consolidación, aprobación, publicación, ejecución y modificación o reformulación y mejora | Procedimiento para las etapas del Programa de Transparencia y Ética Pública | Definir un procedimiento mediante el cual se validará, consolidará, aprobará y publicará el Programa de Transparencia Se debe señalar responsables, medios y plazos, de conformidad con la estructura de cada organización. | Administración | Equipo formulación de los componentes transversales PTEP | 2025-2 | 2025-2 | 0% | Actividad próxima a iniciar | 0% | Actividad pendiente | 0% | En la sesión del 18 de noviembre de 2025 del Comité Institucional de Gestión y Desempeño se solicitó la modificación de fechas para el cumplimiento del plan de transición, esta actividad queda programada para el primer semestre de 2026 (ver V2 Plan de transición PTEP UIS 2025-2026)
[5 empty] | Definir un procedimiento, de conformidad con las prácticas internas, mediante el cual se formulará, anualmente, el Plan de Ejecución y Monitoreo. | Administración
[5 empty] | Formular anualmente el Plan de Ejecución y Seguimiento. | Administración
[5 empty] | Definir un procedimiento, mediante el cual se modificará o reformulará el Programa de Transparencia, teniendo en cuenta la acción de Auditoría y mejora | Administración
[5 empty] | Desarrollar e implementar alternativas innovadoras para el desarrollo de las acciones del Programa o de las herramientas e instrumentos. | Supervisión
Programático | 5. Estrategia Institucional de Lucha Contra la Corrupción
Programático | 5.1. Administración de riesgos
| 5.1.1. Gestión de riesgos para la integridad pública 5.1.2. Gestión de riesgos de LA/FT/FP | 5 | Revisar y actualizar los riesgos de corrupción con lo dispuesto en el Manual de Riesgos | Matriz de riesgos corrupción actualizada |  |  | Equipo de riesgos | 2025-1 | 2025-1 | 10% | Se realizó una actualización para 2025 de los riesgos de corrupción, sin embargo, esta pendiente realizar la actualización en la nueva herramienta de riesgos. | 10% | Se realizó una actualización para 2025 de los riesgos de corrupción, sin embargo, esta pendiente realizar la actualización en la nueva herramienta de riesgos. | 70% | Con corte a 30 de noviembre se han trabajado los riesgos en la nueva herramienta, esta pendiente validar los controles con los responsables de su ejecución.
|  | 6 | Actualizar el Manual de Administración del riesgo respecto al componente de riesgos para la integridad pública y riesgos LA/FT/PT | Manual para la administración del riesgo actualizado | Las entidades deberán incorporar a sus políticas ya existentes, la administración de riesgos para la integridad pública y de LA/FT/FP. según la actualización de la Guía para la administración del riesgo y el diseño de controles en entidades públicas. La política de administración de riesgos, se podrá desarrollar en el Programa o ser un anexo. En todo caso, se deben desarrollar todos los elementos de la administración de riesgos: lineamientos de política, identificación y valoración; así como lineamientos para la adopción de la política o su incorporación, la revisión y actualización de esta y los reportes que genera. Las acciones que se deriven de la política de administración de riesgos deberán estar contempladas en el Plan de Ejecución y Monitoreo. | Supervisión |  | 2025-1 | 2025-2 | 0% | Según capacitaciones de la Secretaría de transparencia el DAFP se debe actualizar la guía de riesgos para incluir esta nueva tipología, sin embargo, a corte 30 de abril de 2025 no se ha realizado. | 0% | La Secretaría de Transparencia tiene programada una capacitación sobre Gestión de riesgos para la integridad pública para los días 25 de septiembre y 8 de octubre, a la espera de la generación de la nueva guía de riesgos. | 0% | En la sesión del 18 de noviembre de 2025 del Comité Institucional de Gestión y Desempeño se solicitó la modificación de fechas para el cumplimiento del plan de transición, esta actividad queda programada para terminar el segundo semestre de 2026 (ver V2 Plan de transición PTEP UIS 2025-2026)
|  | 7 | Actualizar la herramienta de identificación de riesgos | Herramienta de identificación de riesgos elaborada o actualizada |  |  |  | 2026-1 | 2026-1 | 0% | Actividad próxima a iniciar | 0% | Actividad pendiente | 0% | En la sesión del 18 de noviembre de 2025 del Comité Institucional de Gestión y Desempeño se solicitó la modificación de fechas para el cumplimiento del plan de transición, esta actividad queda programada para terminar el segundo semestre de 2026
|  | 8 | Identificar los riesgos de integridad y LA/FT/FP | Matriz de riesgos de integridad y LA/FT/FP elaborada |  |  |  | 2026-1 | 2026-1 | 0% | Actividad próxima a iniciar | 0% | Actividad pendiente | 0% | En la sesión del 18 de noviembre de 2025 del Comité Institucional de Gestión y Desempeño se solicitó la modificación de fechas para el cumplimiento del plan de transición, esta actividad queda programada para terminar el segundo semestre de 2026
| 5.1.3. Canales de denuncia | 9 | Descripción de los canales de denuncia incorporando los aspectos establecidos en el Programa de Transparencia y Ética Pública | Manual para la administración del riesgo actualizado | Uno de los controles estandarizados que deben incorporar en su política de administración de riesgos para la integridad pública y de LA/FT/FP, es contar con un canal institucional de denuncias. El diseño y operación del canal deberá seguir la Metodología para la operación de canales institucionales de denuncia por actos de corrupción, elaborada por la Secretaría de Transparencia de la Presidencia de la República, de conformidad con la función que le otorgar el artículo 76 de la Ley 1474 de 2011. |  | Dirección de Control Interno y Evaluación de Gestión | 2025-1 | 2025-1 | 50% | Se cuenta con canales de denuncia, en elaboracion la incorporación de los aspectos del Programa. | 50% | Se cuenta con canales de denuncia, en elaboracion la incorporación de los aspectos del Programa. | 100% | Se realizó actualizó el Manual para la administración del riesgo publicado en Intranet el 19 de septiembre de 2025
| 5.1.4. Debida diligencia | 10 | Realizar un diagnóstico de los mecanismos de debida diligencia vigentes y elaborar propuesta de fortalecimiento si se requiere | Documento diagnóstico* de los mecanismos de debida diligencia |  |  | Jurídica | 2025-1 | 2025-1 | 0% |  | 0% | Actividad pendiente | 0% | Se solicitó reprogramación de la actividad
|  | 11 | Describir los mecanismos de debida diligencia | Manual para la administración del riesgo actualizado | Uno de los controles estandarizados que se deben incorporar en su política de administración de riesgos para la integridad pública y de LA/FT/FP, es contar con un procedimiento para realizar procesos de debida diligencia para el conocimiento de la contraparte. La metodología para la operación de este control será definida en la Guía para la administración del riesgo y el diseño de controles en entidades públicas. |  | Jurídica | 2025-1 | 2025-1 | 0% |  | 0% | Actividad pendiente | 0% | Se solicitó reprogramación de la actividad
5.2 Redes y articulación
| 5.2.1. Redes internas | 12 | Diagnóstico de las diferentes instancias internas como mesas, comités y, en general, redes en las que se tratan temas relacionados con el Programa de transparencia y ética pública | Diagnóstico* de las redes internas | Evaluar la necesidad de crear redes internas para el desarrollo los contenidos del Programa de Transparencia. En caso de considerarlas necesario, indicar su conformación, roles y responsables, así como las tareas asignadas y los lineamientos sobre su funcionamiento. | Supervisión | Jurídica Secretaría General | 2025-2 | 2025-2 | 0% | Actividad próxima a iniciar | 0% | Actividad pendiente | 0% | Se solicitó reprogramación de la actividad
| 5.2.2. Redes externas | 13 | Diagnóstico de las diferentes instancias de coordinación interinstitucional como mesas, comités y, en general, redes en las que, por mandato de la ley o decisiones autónomas, la UIS participa. | Diagnóstico* de las redes externas | Rastrear las diferentes instancias de coordinación interinstitucional, mesas, comités y, en general, redes en las que, por mandato de la ley o decisiones autónomas, la entidad u organización participa. Las entidades deberá verificar, como mínimo, si hacen parte o no de las siguientes instancias y enlistarlas según corresponda: (1) Sistema Nacional de Rendición de Cuentas; (2) Sistema Nacional de Integridad. (3) órganos del Modelo Estándar de Control Interno; (4) Red anticorrupción de jefes de control interno. | Monitoreo | Jurídica Secretaría General | 2025-2 | 2025-2 | 0% | Actividad próxima a iniciar | 0% | Actividad pendiente | 0% | Se solicitó reprogramación de la actividad
[5 empty] | Elaborar un Mapa de redes y articulación, donde se enliste el rol, responsabilidades, representante o delegado, tareas y planes de trabajo de las redes externas en que participa la entidad. | Administración
|  | 14 | Elaborar un mapa de redes y articulación | Mapa de redes y articulación |  |  | Jurídica Secretaría General | 2026-1 | 2026-1 | 0% | Actividad próxima a iniciar | 0% | Actividad pendiente | 0% | Se solicitó reprogramación de la actividad
5.3. Modelo de Estado Abierto
| 5.3.1. Acceso a la información pública y transparencia | 15 | Identificar si la entidad cuenta con políticas o procedimientos para garantizar la transparencia activa | Diagnóstico* del estado actual de la Universidad para garantizar la transparencia activa, pasiva y la accesibilidad en la información pública | Transparencia Activa: * Se identifiquen las obligaciones derivadas de la Ley 1712 de 2014 que le apliquen a la entidad. - Se asigne responsabilidades de generar, recopilar y publicar la información mínima obligatoria de que trata la Ley 1712 de 2014 en la sede electrónica o página web. - Se fijen procedimientos para la generación de la información, con plazos ciertos sobre la entrega y periodos de rezago, los cuales deberán ser informados a la ciudadanía. - Se fijen procedimientos para la verificación de que la información esté actualizada y que los formatos en que se presentan al público sean accesibles. - Estándares de calidad y usabilidad de la información. - Activos de información |  | Dirección de Certificación y Gestión Documental División de Tecnologías de la Información y la Comunicación | 2025-1 | 2025-2 | 0% |  | 30% | Se encuentran en identificación los procedimientos y políticas | 80% | Se cuenta con un avance de diagnóstico del estado de transparencia activa y transparencia pasiva, disponible en archivo
|  | 16 | Identificar si la entidad cuenta con políticas o procedimientos para garantizar la transparencia pasiva | Diagnóstico* del estado actual de la Universidad para garantizar la transparencia activa, pasiva y la accesibilidad en la información pública | Transparencia pasiva: establecer políticas y procedimientos mediante los cuales: - Se impartan instrucciones a los colaboradores sobre el contenido de las respuestas generadas a solicitudes de información. - Garantizar que, en aquellos casos que se niegue el acceso a información público por estar clasificada o reservada, se le informe al peticionario de los mecanismos que tienen para poder cuestionar esa decisión. -Garantizar que únicamente se rechace el acceso a información pública por estar clasificada o reservada. No se podrá negar información aduciendo que está clasificada o reservada, pero que no está en el Índice de la entidad. - Establecer procedimientos para identificar, al interior de la entidad las solicitudes de información. - Realizar un seguimiento a la atención oportuna y entrega efectiva de la información solicitada y de las oportunidades en que se no se entregó la información. - Contar con un criterio especifico dentro de las sedes electrónicas para presentar quejas por la no entrega de información pública, que permita una revisión por parte del superior de quien rechazo el acceso, para prevenir la litigiosidad. En los casos que el rechazo haya superior para tramitar la queja, se le informará la situación al peticionario junto con las alternativas jurisdiccionales que posee. |  | Dirección de Control Interno y Evaluación de Gestión Jurídica Control Interno Disciplinario | 2025-1 | 2025-2 | 0% | Se encuentran en identificación los procedimientos y políticas | 30% | Se encuentran en identificación los procedimientos y políticas | 80% | Se cuenta con un avance de diagnóstico del estado de transparencia activa y transparencia pasiva, disponible en archivo
|  | 17 | Identificar si la entidad cuenta con políticas o procedimientos para garantizar la accesibilidad en la información pública | Diagnóstico* del estado actual de la Universidad para garantizar la transparencia activa, pasiva y la accesibilidad en la información pública | Debe establecer políticas y procedimientos mediante los cuales se facilite: - Divulgar la información en formatos alternativos comprensibles. Es decir, que la forma, tamaño o modo en la que se presenta la información pública, permita su visualización o consulta para los grupos étnicos y culturales del país, y para las personas con discapacidad. - Adecuar los medios electrónicos para permitir la accesibilidad a personas con discapacidad. Lo anterior, implica utilizar formatos que permitan el procesamiento de los datos por lectores o plataformas que ofrezcan soluciones de accesibilidad. Imágenes o datos no procesables deben evitarse o contar con su respectiva descripción. - Identificar acciones para responder a solicitud de las autoridades de las comunidades, para divulgar la información pública en diversos idiomas y lenguas de los grupos étnicos y culturales del país. |  | División de Tecnologías de la Información y la Comunicación Dirección de Certificación y Gestión Documental Vicerrectoría Académica | 2025-1 | 2025-2 | 0% |  | 30% | Se encuentran en identificación los procedimientos y políticas | 80% | Se cuenta con un avance de diagnóstico del estado de transparencia activa y transparencia pasiva, disponible en archivo
|  | 18 | Señalar cuáles son los instrumentos o herramientas adoptados para dar cumplimiento a los requerimientos del programa de transparencia para garantizar la transparencia activa, pasiva y la accesibilidad en la información pública, indicando sus responsables y mecanismos de seguimiento y actualización. | Texto indicativo de los instrumentos o herramientas con que cuenta la Institución para dar cumplimiento a la transparencia activa, pasiva y la accesibilidad en la información pública | "Publicar de forma periódica los instrumentos de gestión de la información, de conformidad con lo establecido en la Ley 1712 de 2014: El Registro o inventario de activos de información, el Índice de información clasificada y reservada y el Esquema de publicación de información. Los mecanismos de adopción y actualización de estos instrumentos se realizan a través de acto administrativo y se publicaran en un formato que garantice la accesibilidad en el sitio web oficial de la entidad, atendiendo lo dispuesto por el MinTIC, así como en el Portal de Datos Abiertos del Estado colombiano. Los instrumentos de gestión de información deben articularse con los lineamientos del Programa de Gestión Documental, en esa medida, la información de los tres (3) instrumentos anotados debe identificarse, administrarse, clasificarse, organizarse y conservarse según los procedimientos, lineamientos, valoración y tiempos definidos en el Programa de Gestión Documental" |  | Dirección de Certificación y Gestión Documental División de Tecnologías de la Información y la Comunicación Dirección de Control Interno y Evaluación de Gestión Jurídica Control Interno Disciplinario Vicerrectoría Académica | 2025-2 | 2025-2 | 30% | Se encuentran en identificación los instrumentos | 0% |  | 80% | Se cuenta con un avance de diagnóstico del estado de transparencia activa y transparencia pasiva, disponible en archivo
|  | 19 | Realizar las acciones que se han identificado de manera preliminar para dar cumplimiento a los lineamientos de transparencia activa, pasiva y la accesibilidad en la información pública | ver hoja 5.3.1 |  |  | Dirección de Control Interno y Evaluación de Gestión División de Tecnologías de la Información y la Comunicación Dirección de Certificación y Gestión Documental UISALUD | 2025-1 | 2025-2 | 0% |  | 0% |  | 60% | Se remitieron las solicitudes de acciones para transparencia activa, pasiva y de accesibilidad
| 5.3.2. Integridad pública y cultura de la legalidad | 20 | Fortalecer la divulgación del Código de integridad UIS a través de nuevas estrategias de difusión. | Estrategia de divulgación del código de integridad UIS implementada | Implementar el Código de Integridad del Servicio Público |  | División de Gestión de Talento Humano | 2025-1 | 2025-2 | 30% | Como una de las acciones de divulgación del Código de Integridad de la Universidad, se realizó una capacitación presencial 20 de marzo de 2025​, Virtual del 28 de marzo al 11 de abril de 2025. Además, actualmente se está estructurando el contenido de las cápsulas informativas y creando el personaje institucional. | 30% | Se envió por correo institucional infografía sobre gestión de conflicto de intereses el 27 de agosto de 2025, se diseñó una encuesta para medir el nivel de apropiación del código de integridad. Se planea crear un personaje para difusión del código. | 100% | En el marco de las acciones de divulgación del Código de Integridad de la Universidad, se llevarón a cabo capacitaciones distribuidas en las sede Málaga, Barrancabermeja, CICTA y Bucaramanga (23 de septiembre y 9 de octubre). Equidad de género, modalidad virtual 1 de octubre de 2025, 30 asistentes; Málaga 19 de septiembre, 11 participantes; jornada de reinducción virtual, 419 asistentes Se envió cápsula informativa para socializar con la comunidad universitaria, por correo electrónico enviado el 4 de diciembre de 2025.
| 5.3.3. Diálogo y corresponsabilidad | 21 | Realizar un diagnóstico de estado actual de la Institución frente a temas de control social, participación ciudadana y rendición de cuentas | Diagnóstico* del estado actual de la Universidad para garantizar el control social eficiente, una participación incidente y una rendición de cuentas eficaz |  |  | Planeación Protocolo Jurídica Dirección de Control Interno y Evaluación de Gestión División de Contratación | 2025-2 | 2025-2 | 0% | Actividad próxima a iniciar | 0% | Esta pendiente por realizar | 0% | En la sesión del 18 de noviembre de 2025 del Comité Institucional de Gestión y Desempeño se solicitó la modificación de fechas para el cumplimiento del plan de transición, esta actividad queda programada para el primer semestre de 2026 (ver V2 Plan de transición PTEP UIS 2025-2026)
|  | 22 | Realizar las acciones que se han identificado de manera preliminar para dar cumplimiento a los lineamientos de control social, participación ciudadana y rendición de cuentas | ver hoja 5.3.3 |  |  | Planeación Protocolo Dirección de comunicaciones UISALUD | 2025-1 | 2025-2 | 50% | Planeación realizó la actualización de la estrategia de rendición de cuentas (ver avance en hoja 5.3.3) | 100% | Planeación realizó la actualización de la estrategia de rendición de cuentas (ver avance en hoja 5.3.3) | 100% | Planeación realizó la actualización de la estrategia de rendición de cuentas (ver avance en hoja 5.3.3)
|  | 23 | Establecer o señalar la política de Diálogo y corresponsabilidad, que permita a los ciudadanos ejercer un control social eficiente, una participación incidente y una rendición de cuentas eficaz, esta debe incluir responsables, acciones y plazos para alcanzar los objetivos propuestos. | Política de Diálogo y corresponsabilidad con responsables, acciones y plazos para alcanzar los objetivos propuestos. | El control social eficiente se refiere a que la ciudadanía pueda aportar a la prevención, realizando un control que sea oportuno y en el que la entidad colabore activamente. |  | Planeación Protocolo Jurídica Dirección de Control Interno y Evaluación de Gestión División de Contratación | 2026-1 | 2026-1 | 0% | Actividad próxima a iniciar | 0% | Actividad pendiente | 0% | Actividad pendiente
La participación ciudadana incidente se refiere a la capacidad que tiene la ciudadanía de aportar valor a la gestión de la entidad y el reconocimiento que se haga de esos aportes, en esa medida, la entidad no solo debe fortalecer las capacidades de la ciudadanía para incidir, sino que, también, tomar en serio su participación.
la rendición de cuentas eficaz tiene el alcance de realizar una evaluación completa del cumplimiento de los objetivos y resultados de la entidad, por lo que la entidad debe establecer métricas que permitan socializar claramente lo que se cumplió y lo que no.
Programático | 5.4. Iniciativas adicionales | 23 | Describir el tipo de acciones adicionales que pueden ser incluidas en el PTEP | Texto indicativo de acciones adicionales que pueden ser incluidas en el PTEP | Algunas iniciativas adicionales que deben incorporarse en los Programas de Transparencia: Teniendo en cuenta que los Programas de Transparencia reemplazan los Planes Anticorrupción y Atención al Ciudadano, que incluían temas relacionados con las políticas de servicio a las ciudadanías y racionalización de trámites, las entidades podrán incluir, dentro de la temática de iniciativas adicionales, acciones, con sus respectivas herramientas o instrumentos, desarrollen la regulación y políticas existentes sobre servicio a las ciudadanías, racionalización de trámites según la Constitución, la normativa, las políticas públicas, los sistemas y los reglamentos que se hayan expedido, enfocándolo, en la medida de los posible, para que contribuyan a la cultura de la legalidad, gestión del riesgo y, en general, al propósito del Programa de Transparencia. |  | Mesa técnica de racionalización de trámites Secretaría General | 2025-2 | 2025-2 | 0% | Actividad próxima a iniciar | 0% | Actividad pendiente | 0% | En la sesión del 18 de noviembre de 2025 del Comité Institucional de Gestión y Desempeño se solicitó la modificación de fechas para el cumplimiento del plan de transición, esta actividad queda programada para el primer semestre de 2026 (ver V2 Plan de transición PTEP UIS 2025-2026)
|  | 24 | Realizar las acciones que se han identificado de manera preliminar | ver hojas 5.4.1 y 5.4.2 |  |  | Secretaría General División de Gestión de Talento Humano Dirección de Control Interno y Evaluación de Gestión Dirección de comunicaciones UIS UISALUD | 2025-1 | 2025-2 | 29% | Promedio de avance acciones en 5.4.1 y 5.4.2, estrategia de racionalización de trámites y Mecanismos para Mejorar la Atención al Ciudadano | 70% | Promedio de avance acciones en 5.4.1 y 5.4.2, estrategia de racionalización de trámites y Mecanismos para Mejorar la Atención al Ciudadano | 91% | Promedio de avance acciones en 5.4.1 y 5.4.2, estrategia de racionalización de trámites y Mecanismos para Mejorar la Atención al Ciudadano
Transversal | 6. Monitoreo, administración y supervisión | 25 | Modificación de la matriz de roles y responsabilidades | Matriz de roles y responsabilidades ajustada | Asignar al interior de la entidad las responsabilidades de monitorear, administrar y supervisar el Programa de Transparencia y Ética Pública (líneas estratégica: supervisión, primera línea: monitoreo, segunda línea: administración) |  | Equipo formulación de los componentes transversales PTEP | 2026-1 | 2026-1 | 0% |  | 0% | Actividad pendiente | 0% | Actividad pendiente
Transversal | 7. Reportes | 26 | Identificar los reportes internos y externos, así como el contenido, que se deben generar para hacer seguimiento y evaluar el desarrollo de los contenidos del Programa de Transparencia y Ética Pública. | Texto con identificación de contenido, frecuencia y destinatario de los reportes | Definir los reportes que los responsables del monitoreo y administración deben remitir a la supervisión del Programa. Señalar una periodicidad, que se sugiere estar alineada con otros reportes que deban generar las áreas o dependencias. También, señalar los contenidos del reporte y criterios de evaluación, indicando claramente las acciones que serán objeto de seguimiento, lo cual deberá estar alineado con el Plan de Ejecución y Monitoreo. | Supervisión | Equipo formulación de los componentes transversales PTEP | 2025-2 | 2025-2 | 0% | Actividad próxima a iniciar | 0% | Actividad pendiente | 0% | En la sesión del 18 de noviembre de 2025 del Comité Institucional de Gestión y Desempeño se solicitó la modificación de fechas para el cumplimiento del plan de transición, esta actividad queda programada para el primer semestre de 2026
Elaborar y publicar un informe periódico de evaluación del Programa de Transparencia, de conformidad con lo señalado en la acción de Auditoría y mejora.
[5 empty] | Definir la oportunidad y procedimiento que seguirá el responsable de la auditoría y mejora para generar sus informes, de conformidad con los programas de auditoría interna. | Administración
Transversal | 8. Formación | 27 | Identificar el tipo de capacitación a realizar y las temáticas a desarrollar para fortalecer la apropiación y desarrollo del programa de transparencia y ética pública | Texto indicativo de los tipos de capacitación y temáticas a desarrollar como parte del PTEP |  |  | División de Gestión de Talento Humano | 2025-2 | 2025-2 | 0% | Actividad próxima a iniciar | 0% | Actividad pendiente | 0% | Actividad pendiente
|  | 28 | Realizar capacitación respecto a los contenidos y acciones de los componentes del Programa de transparencia y ética pública | Acciones de capacitación incluidas en el Plan Institucional de Capacitación | Incluir en el Plan de Ejecución y Monitoreo la realización de jornadas de formación sobre las acciones que componen el Programa de Transparencia y articularlo con los planes institucionales de capacitación o su equivalente, según el tipo de entidad. | Supervisión |  | 2026-1 | 2026-1 | 0% | Actividad próxima a iniciar | 0% | Actividad próxima a iniciar | 0% | Actividad pendiente
[5 empty] | Realizar de forma periódica, mínimo dos veces al año, con motivo del día nacional e internacional de lucha contra la corrupción, campañas de difusión, al interior de la entidad, sobre el Programa de Transparencia, su respectivo Plan de Ejecución y Monitoreo y el Informe de Evaluación. | Administración |  | 2026-1 | 2026-1 | 0% | Actividad próxima a iniciar | 0% | Actividad próxima a iniciar | 0% | Actividad pendiente
Transversal | 9. Comunicación | 29 | Realizar campaña de difusión de la transición del Plan Anticorrupción y Atención al Ciudadano al Programa de Transparencia y Ética Pública | 1 Campaña de comunicación |  |  | Dirección de Comunicaciones Planeación | 2025-1 | 2025-1 | 0% |  | 0% | Se planea incluir en la validación de la declaración del PTEP, actividad pendiente | 70% | A corte 30 de noviembre se ha trabajado en la primera versión del video de difusión con base en el guión elaborado. Se solicita modificación del video según consta en correo
|  | 30 | Establecer procedimiento que se seguirá para la actualización de la información del programa de transparencia así como de su socialización | Texto indicativo del procedimiento para actualización y socialización del PTEP | Establecer el procedimiento que se seguirá, señalando responsables y plazos, para la actualización de la información relacionada con el Programa de Transparencia. | Supervisión | Equipo formulación de los componentes transversales PTEP | 2026-1 | 2026-1 | 0% | Actividad próxima a iniciar | 0% | Actividad próxima a iniciar | 0% | Actividad pendiente
|  | 31 | Difundir entre los grupos de interés sobre el desarrollo de los contenidos del Programa de Transparencia y Ética Pública. | 1 Campaña de comunicación | Informar la sección en la que estará publicado, de forma permanente, el Programa de Transparencia y Ética Pública para consulta de los grupos de valor. Esto deberá corresponder con lo señalado en la Resolución del Ministerio de Tecnologías de la Información y las Comunicaciones | Administración | Dirección de Comunicaciones Planeación | 2026-2 | 2026-2 | 0% | Actividad próxima a iniciar | 0% | Actividad próxima a iniciar | 0% | Actividad pendiente
[5 empty] | Realizar de forma periódica, mínimo dos veces al año, con motivo del día nacional e internacional de lucha contra la corrupción, campañas de difusión, al exterior de la entidad, sobre el Programa de Transparencia, su respectivo Plan de Ejecución y Monitoreo y el Informe de Evaluación. | Administración
Transversal | 10. Auditoría y mejora | 32 | Definir lineamientos para la auditoría y mejora del Programa de Transparencia y Ética Pública | Lineamientos para la auditoría y mejora del Programa de Transparencia y Ética Pública |  |  | Dirección de Control Interno y Evaluación de Gestión Equipo formulación de los componentes transversales PTEP | 2025-2 | 2025-2 | 0% | Actividad próxima a iniciar | 0% | Actividad próxima a iniciar | 100% | Se definieron los lineamientos por parte de la Dirección de Control Interno y Evaluación de Gestión disponibles en archivo
|  | 33 | Auditar de forma constante el desarrollo de los contenidos del Programa de Transparencia y Ética Pública, de forma que se permita la evaluación de sus resultados, la identificación de acciones de mejora y la oportunidad de modificar o reformular el Programa | 1 Auditoría |  |  | Dirección de Control Interno y Evaluación de Gestión | 2026-2 | 2026-2 | 0% | Actividad próxima a iniciar | 0% | Actividad próxima a iniciar | 0% | Actividad próxima a iniciar
|  | 34 | Definición del contenido del informe de evaluación del PTEP | Texto descriptivo del contenido del informe de evaluación |  |  | Dirección de Control Interno y Evaluación de Gestión | 2025-2 | 2025-2 | 0% | Actividad próxima a iniciar | 0% | Actividad próxima a iniciar | 100% | Se definieron los lineamientos por parte de la Dirección de Control Interno y Evaluación de Gestión disponibles en archivo
|  | 35 | Elaboración del informe de evaluación del PTEP | 1 informe de evaluación | A partir de los informes que genere el responsable de la acción de auditoría y mejora, el administrador del Programa de Transparencia deberá elaborar, y someter a consideración de la supervisión, un informe de evaluación, que dará cuenta de, por lo menos: Los avances del Plan de Ejecución y Monitoreo. Los hallazgos, no conformidades o incumplimientos que se identificaron. Las acciones de mejora que deberán implementarse. La propuesta de modificación de acciones o de reformulación del Programa de Transparencia. |  | Equipo formulación de los componentes transversales PTEP | 2026-2 | 2026-2 | 0% | Actividad próxima a iniciar | 0% | Actividad próxima a iniciar | 0% | Actividad próxima a iniciar
* Los documentos de diagnóstico debe tener en cuenta, entre otros, el estado actual de la Universidad respecto a los estándares de cumplimiento, así como la identificación de responsables, necesidades de personal, financieras y de herramientas tecnológicas.
# acciones |  | 36 |  | % Promedio de cumplimiento |  | #DIV/0! |  |  |  | 6.189% |  | 15.95% |  | 37.32%

## 5.3.1
COMPONENTE PROGRAMÁTICO 5. ESTADO ABIERTO
1. Acceso a información pública | [6 empty] | Primer seguimiento: 30 de abril |  | Segundo seguimiento: 30 de agosto |  | Tercer seguimiento: 30 de diciembre
Subcomponente | Actividades |  | Meta o Producto | Indicador | Responsable | Fecha Programada | % Alcance | Observaciones | % Alcance | Observaciones | % Alcance | Observaciones
Subcomponente 1 Lineamientos de Transparencia Activa | 1.1 | Revisar la información institucional registrada en la sección de Transparencia y acceso a la información pública. | Sección de transparencia y acceso a la información del sitio web institucional con la información, actualizada | Documento con elementos del micro sitio revisados | Dirección de Control Interno y Evaluación de Gestión | diciembre de 2025 | 30% | Se adelanta la revisión de la informacion institucional de la sección Transparencia | 100% | Se cuenta con informe y matriz de seguimiento del mes de julio de 2025 | 100% | Se cuenta con informe y matriz de seguimiento del mes de julio de 2025
| 1.2 | Mantener actualizada la plataforma de SIA observa con la documentación contractual de UISALUD | Documentos contractuales cargados en SIA observa. | 100% de documentos contractuales cargados en SIA observa. | Subdirectora Administrativa y Financiera - UISALUD | diciembre de 2025 | 96% | UISALUD basado en el número de contratos para la vigencia 2025, cuenta con un indicador de carge de los documentos en la Plataforma SIA Observa. | 88% | UISALUD basado en el número de contratos para la vigencia 2025, cuenta con un indicador de cargue de los documentos en la Plataforma SIA Observa, el cual reportó para el presente seguimiento. | 92% | UISALUD basado en el número de contratos para la vigencia 2025, cuenta con un indicador de cargue de los documentos en la Plataforma SIA Observa.
| 1.3 | Gestionar la aprobación y publicación de los procedimientos y trámites de UISALUD en intranet de la Universidad: | Procedimientos y trámites de UISALUD, disponibles en la intranet de la Universidad para consulta. | 100% de documentos aprobados y cargados en la intranet de la Universidad para consulta según plan de trabajo establecido | Subdirector Médico Coordinador Administrativo y de aseguramiento UISALUD Coordinadora de Vigilancia Epidemiológica y Gestión del Riesgo. Dirección - UISALUD Coordinadora de Aseguramiento de la Calidad en Salud. | diciembre de 2025 | 50% | Se envió documentación a la Coordinación de calidad para revisión y cargue en Intranet relacionada con el Proceso de UISALUD: 27 documentos creados y 2 documentos actualizados | 70% | Se aprobo por Resolución de Rectoría 462 de marzo de 2025 la creación y modificación de documentación y se envió documentación para cargue en Intranet del Proceso UISALUD. Documentación disponible en la Intranet | 90% | Se realiza la gestión para el trámite de aprobación de la siguiente documentación: Guía de referencia y contrarreferencia GUD.28 Protocolo para el transporte de instrumental a la central de esterilización TUD.15 Manual del uso del sistema de información asistencial de UISALUD MUD.26 Guía metodológica para la gestión de Comités en UISALUD GUD.40 Lista de chequeo para la verificación del cumplimiento de las agendas de comités FUD.114 Auditoría al proveedor de recolección de residuos peligrosos FUD.111 Lista de verificación condiciones de buenas prácticas de seguridad de pacientes de la red de prestadores de servicios de salud FUD.112 Instructiva evaluación, autorización y compra de medicamentos IUD.14 Formato de reembolso FUD.115 Plan de contingencia eventos de salud pública FUD.113 Manual de Insumos y dispositivos médicos y odontológicos MUD.04 Manual de Bioseguridad MUD.03 Procedimiento Recaudo de Aportes PUD.06 Pendiente de aprobación
Subcomponente 2 Lineamientos de Transparencia Pasiva | 2.1 | Socializar pautas sobre el funcionamiento o uso del sistema de información PQRDS de la Universidad. | 1 socialización | Correo, infografía o presentación | Dirección de Control Interno y Evaluación de Gestión | diciembre de 2025 | 30% | El informe del primer trimestre de 2025 está publicado en: https://documentos.uis.edu.co/wp-content/uploads/2025/04/informe-pqrsdf-primer-trimestre-2025.pdf | 100% | El 25 de agosto de 2025 se envió por correo institucional socialización del procedimiento PQRDSF | 100% | El 25 de agosto de 2025 se envió por correo institucional socialización del procedimiento PQRDSF
Subcomponente 3 Elaboración de los Instrumentos de Gestión de la Información | 3.1 | Actualizar permanentemente los Registros de Activos de Información de la Universidad Industrial de Santander | Matriz de activos de información actualizada y publicada | Activos de Información actualizados y publicados. | Dirección de Certificación y Gestión Documental y la División de Tecnologías de la Información y la Comunicación | diciembre de 2025 | 30% | Se elaboró la guía para la identificación de activos de información; la aprobación de este documento se realizó mediante la Resolución 574 de 2025. Está pendiente socializar la guía y actualizar el inventario de activos de información institucionales. | 50% | Se envió correo a los jefes de las unidades académico-administrativas el 31 de julio de 2025, solicitando a cada proceso o dependencia reportar los activos de información a su cargo, con el fin de actualizar este documento que está disponible en la sección de datos abiertos de la sección Transparencia en la página web institucional. Adicionalmente, la División de Tecnologías de la Información y la Comunicación DTIC ofreció un taller de orientación que se realizó el lunes 11 de agosto de 2025, a las 10 a.m. en la sala 1-4 del edificio CENTIC. | 90% | Se consolidaron las respuestas de las diferentes UAAs y lo diligenciado por DTIC y Gestión Documental. Se presentó al Comité Institucional de Gestión y Desempeño del 18 de noviembre de 2025 para solicitar su aprobación para posterior publicación. Se hicieron algunas observaciones sobre el documento que se encuentran en revisión.
| 3.2 | Implementar el Programa de Documentos Especiales. FASE 5. | Valoración de Activos Vitales de la Universidad | Programa de Documentos Especiales implementado | Dirección de Certificación y Gestión Documental | diciembre de 2025 | 20% | Se actualizó el Programa de Documentos Especiales en su fase 5. Se está elaborando el formato de seguimiento a documentos y soportes especiales de la Universidad. | 50% | El 26 de junio de 2025 mediante correo electrónico institucional, se envió Circular conjunta firmada por Secretaría General y la Dirección de Certificación Documental a todas las Unidades Académico Administrativas socializando el formato de seguimiento a diligenciar para el Diagnóstico Integral de Archivos y Gestión Documental. A la fecha, se están recibiendo los formatos de seguimiento diligenciados por parte de las UAA para la posterior elaboración y consolidación del informe final respectivo. | 100% | Se realiza informe final con el consolidado de los 79 formatos del Diagnóstico Integral de Archivos recibidos y diligenciados por parte de las UAA, el cual se socializó ante el Comité Institucional de Gestión y Desempeño.
| 3.3 | Implementar el Programa de Documentos Vitales o Esenciales. FASE 5. | Identificación de Activos Vitales en la Universidad | Programa de Documentos Vitales o Esenciales implementado | Dirección de Certificación y Gestión Documental | diciembre de 2025 | 20% | Se actualizó el Programa de Documentos Vitales o Esenciales en su fase 5. Se está elaborando el formato de seguimiento a series, subseries y activos vitales y esenciales de la Universidad. | 50% | El 26 de junio de 2025 mediante correo electrónico institucional, se envió Circular conjunta firmada por Secretaría General y la Dirección de Certificación Documental a todas las Unidades Académico Administrativas socializando el formato de seguimiento a diligenciar para el Diagnóstico Integral de Archivos y Gestión Documental. A la fecha, se están recibiendo los formatos de seguimiento diligenciados por parte de las UAA para la posterior elaboración y consolidación del informe final respectivo. | 100% | Se realiza informe final con el consolidado de los 79 formatos del Diagnóstico Integral de Archivos recibidos y diligenciados por parte de las UAA, el cual se socializó ante el Comité Institucional de Gestión y Desempeño.
| 3.4 | Implementar el Programa de Reprografía. FASE 5. | Seguimiento a los procesos de digitalización documental que adelantan las UAA | Programa de Reprografía implementado | Dirección de Certificación y Gestión Documental | diciembre de 2025 | 20% | Se realizó actualizó el Programa de Reprografía en su fase 5. Se está elaborando el formato de seguimiento a los procesos reprográficos adelantados por las UAA de la Universidad. | 50% | El 26 de junio de 2025 mediante correo electrónico institucional, se envió Circular conjunta firmada por Secretaría General y la Dirección de Certificación Documental a todas las Unidades Académico Administrativas socializando el formato de seguimiento a diligenciar para el Diagnóstico Integral de Archivos y Gestión Documental. A la fecha, se están recibiendo los formatos de seguimiento diligenciados por parte de las UAA para la posterior elaboración y consolidación del informe final respectivo. | 100% | Se realiza informe final con el consolidado de los 79 formatos del Diagnóstico Integral de Archivos recibidos y diligenciados por parte de las UAA, el cual se socializó ante el Comité Institucional de Gestión y Desempeño.
| 3.5 | Actualizar las Tablas de Retención Documental TRD | Hacer permanentes actualizaciones de las TRD, según necesidades | TRD actualizadas y publicadas | Dirección de Certificación y Gestión Documental | diciembre de 2025 | 10% | Al momento no se han recibido solicitudes formales de actualización de TRD | 66% | Se recibieron 4 solicitudes de actualización de TRD las cuales fueron socializadas y aprobadas por el Comité Institucional de Gestión y Desempeño para su actualización y publicación en página web, en sesión de 4 de agosto de 2025. | 100% | Se recibieron 2 solicitudes en el cuatrimestre de actualización de TRD, las cuales fueron socializadas y aprobadas por el Comité Institucional de Gestión y Desempeño para su actualización y publicación en página web.
| 3.6 | Actualizar las Tablas de Control de Acceso TCA | TCA actualizado con base en los ajustes a las Tablas de Retención Documental | Tablas de Control de Acceso TCA actualizadas y publicadas | Dirección de Certificación y Gestión Documental | diciembre de 2025 | 10% | Al momento no se han recibido solicitudes formales de actualización de TRD, por lo tanto, no se actualiza las TCA | 50% | Se cuenta con las Tablas de Control de Acceso TCA actualizadas, se informó a la Dirección de Certificación y Gestión Documental la actividad pendiente de publicar en numeral 9.5.3 sección Transparencia | 100% | Se realizó actualización de la Tabla de Control de Acceso de acuerdo con las solicitudes realizadas por parte de las UAA.
| 3.7 | Actualizar el Diagnóstico Integral de Archivos | Actualización del Diagnóstico Integral de Archivos | Diagnóstico actualizado | Dirección de Certificación y Gestión Documental | diciembre de 2025 | 20% | Se elaboró propuesta de Formato de Seguimiento al Diagnóstico Integral de Archivos UIS para ser aplicado a todas las UAA de la Universidad. | 50% | El 26 de junio de 2025 mediante correo electrónico institucional, se envió Circular conjunta firmada por Secretaría General y la Dirección de Certificación Documental a todas las Unidades Académico Administrativas socializando el formato de seguimiento a diligenciar para el Diagnóstico Integral de Archivos y Gestión Documental. A la fecha, se están recibiendo los formatos de seguimiento diligenciados por parte de las UAA para la posterior elaboración y consolidación del informe final respectivo. | 100% | Se realizó informe final con el consolidado de los 79 formatos del Diagnóstico Integral de Archivos recibidos y diligenciados por parte de las UAA, el cual se socializó ante el Comité Institucional de Gestión y Desempeño.
Subcomponente 4 Criterio Diferencial de Accesibilidad | 4.1 | Fortalecer la atención en salud con enfoque diferencial y en discapacidad y género | Plan de trabajo | 100% cumplimiento del Plan de Trabajo | Trabajadora Social - UISALUD | diciembre de 2025 | 50% | Se han realizado diferentes actividades: 1.Con acompañamiento del SENA, Certificación en Competencias Laborales para Atender Clientes, con participación de 51 funcionarios (Asistenciales y Administrativos) 2. Atención a 5 Casos de Pacientes de Identidad de Género de forma integral. 3. Certificación de Discapacidad a población de este grupo | 50% | UISALUD ha ejecutados diversas actividades: acompañamiento del SENA para Certificación en Competencias Laborales de Atender clientes de acuerdo con procedimiento de servicio y normativa. Con cobertura a 51 Funcionarios (Asistenciales y Administrativos) Participación del Psicólogo Humanización en Capacitación de Atención Diferencial UIS. Atención de 5 Casos de Pacientes de Identidad de Género de forma integral. Certificación de Discapacidad a población de éste grupo. . | 100% | UISALUD ha ejecutado las siguientes actividades: Acompañamiento del SENA en la Certificación en Competencias Laborales de Atender clientes de acuerdo con procedimientos de servicio y normativa, con participación de 51 Funcionarios (Asistenciales y Administrativos) Participación Psicólogo Humanización en Capacitación de Atención Diferencial UIS. Atención de 5 Casos de Pacientes de Identidad de Género de forma integral. Certificación de Discapacidad a población de éste grupo. Realización de atención, percepción y satisfacción del cliente dirigida a Líderes y Profesionales de Apoyo de Proceso, Personal Asistencial y Administrativo Participación en el II Foro de experiencia Humanizada en Salud HIC Se programa para el día 4 de diciembre la capacitación enfoque diferencia y humanización en la atención
| 4.2 | Mejoramiento de las Instalaciones físicas, mediante la ampliación de espacios que incluyen los lineamientos de accesibilidad para personas con discapacidad | Plan de trabajo | 100% cumplimiento del Plan de Trabajo | Dirección - UISALUD | diciembre de 2025 | 50% | Se adelanta ampliación de la infraestructura que incluye espacios adecuados para la movilidad y accesibilidad para personas con discapacidad. | 100% | La nueva infrasetructura de UISALUD contempla la instalación de 2 ascensores ubicados en cada una de las torres, lo cual permite la accesibilidad de personas con discapacidad a todos los pisos y areas de la Unidad. Asi mismo cuenta al ingreso con la rampla la cual se encuentra en condiciones de mantenimiento adecuadas para el acceso a la Unidad. | 95% | Se encuentran en proceso de instalación 2 ascensores ubicados en cada una de los bloques de UISALUD, lo cual permite la accesibilidad de personas con discapacidad a todos los pisos de la Unidad. Así mismo, cuenta con ingreso con rampa, la cual se encuentra en condiciones adecuadas.
Subcomponente 5 Monitoreo del Acceso a la Información Pública | 5.1 | Elaborar y publicar el informe de seguimiento de PQRDSR | Informe de seguimiento de PQRDSR | Documento elaborado | Dirección de Control Interno y Evaluación de Gestión | diciembre de 2025 | 30% | El informe del primer trimestre de 2025 está publicado en: https://documentos.uis.edu.co/wp-content/uploads/2025/04/informe-pqrsdf-primer-trimestre-2025.pdf | 66% | En la página web institucional, sitio Dirección de control interno y evaluación de gestión están publicados los informes de primer y segundo trimestre PQRDSF | 100% | Se ha cumplido en 2025 con la publicacion de informes en la página web institucional
# acciones |  | 14 |  | % Promedio de cumplimiento |  |  | 33.29% |  | 67.14% |  | 97.64%
Note on A4: La transparencia activa implica la disponibilidad de información a través de medios físicos y electrónicos. Se debe publicar una información mínima en los sitios web oficiales, de acuerdo con los parámetros establecidos por la ley. Las entidades deben implementar acciones de publicación y/o divulgación de información, así: • Publicación de información mínima obligatoria sobre la estructura. • Publicación de información mínima obligatoria de procedimientos, servicios y funcionamiento. • Divulgación de datos abiertos. • Publicación de información sobre contratación pública. • Publicación y divulgación de información establecida en la Estrategia de Gobierno en Línea. En estas estrategias también se recomienda incluir actividades encaminadas a mejorar la calidad de la información (contenido, forma y la satisfacción de las necesidades del usuario de la información) con la que cuenta la entidad
Note on A7: La transparencia pasiva se refiere a la obligación de responder las solicitudes de acceso a la información en los términos establecidos en la Ley
Note on A8: a Ley estableció tres (3) instrumentos para apoyar el proceso de gestión de información de las entidades. Estos son: • El Registro o inventario de activos de Información. • El Esquema de publicación de información, y • El Índice de Información Clasificada y Reservada. os mecanismos de adopción y actualización de estos instrumentos se realizan a través de acto administrativo y se publicarán en formato de hoja de cálculo en el sitio web oficial de la entidad en el enlace “Transparencia y acceso a información pública”, así como en el Portal de Datos Abiertos del Estado colombiano. De otra parte la entidad debe articular los instrumentos de gestión de información con los lineamientos del Programa de Gestión Documental.
Note on A15: Para facilitar qué poblaciones específicas accedan a la información que las afecte, la ley estableció el criterio diferencial de accesibilidad a información pública. Para el efecto, las entidades deberán implementar acciones tendientes a: • Divulgar la información en formatos alternativos comprensibles. Es decir, que permita su visualización o consulta para los grupos étnicos y culturales del país, y para las personas en situación de discapacidad. • Adecuar los medios electrónicos para permitir la accesibilidad a población en situación de discapacidad. • Implementar los lineamientos de accesibilidad a espacios físicos para población en situación de discapacidad. • Identificar acciones para responder a solicitud de las autoridades de las comunidades, para divulgar la información pública en diversos idiomas y lenguas de los grupos étnicos y culturales del país.
Note on A17: Con el propósito de contar con un mecanismo de seguimiento al acceso a información pública, las entidades deben generar un informe de solicitudes de acceso a información que contenga: 1. El número de solicitudes recibidas. 2. El número de solicitudes que fueron trasladadas a otra institución. 3. El tiempo de respuesta a cada solicitud. 4. El número de solicitudes en las que se negó el acceso a la información.

## 5.3.2
COMPONENTE PROGRAMÁTICO 5. ESTADO ABIERTO
2. Integridad pública y cultura de la legalidad |  |  |  |  | Primer seguimiento: 30 de abril |  | Segundo seguimiento: 30 de agosto |  | Tercer seguimiento: 30 de diciembre
Actividades |  | Meta o producto | Responsable | Fecha programada | % Alcance | Observaciones | % Alcance | Observaciones | % Alcance | Observaciones
1.1 | Fortalecer la divulgación del Código de integridad UIS a través de nuevas estrategias de difusión. | Estrategia de divulgación del código de integridad UIS implementada | División de Gestión de Talento Humano | diciembre de 2025 | 30% | Como una de las acciones de divulgación del Código de Integridad de la Universidad, se realizó una capacitación presencial 20 de marzo de 2025​, Virtual del 28 de marzo al 11 de abril de 2025. Además, actualmente se está estructurando el contenido de las cápsulas informativas y creando el personaje institucional. | 30% | Se envió por correo institucional infografía sobre gestión de conflicto de intereses el 27 de agosto de 2025, se diseñó una encuesta para medir el nivel de apropiación del código de integridad. Se planea crear un personaje para difusión del código. | 100% | En el marco de las acciones de divulgación del Código de Integridad de la Universidad, se llevarón a cabo seis capacitaciones distribuidas en las sedes Málaga, Barrancabermeja y Bucaramanga: Equidad de género, modalidad virtual 1 de octubre de 2025, 30 asistentes Málaga 19 de septiembre, 11 participantes; 419 asistentes jornada de reinducción ,entre otras.
# acciones |  | 1 | % Promedio de cumplimiento |  | 30% |  | 30% |  | 100%
Note on A2: Las entidades deberán contemplar iniciativas que permitan fortalecer su estrategia de lucha contra la corrupción. Estrategias encaminadas a fomentar la integridad, la participación ciudadana, brindar transparencia y eficiencia en el uso de los recursos físicos, financieros, tecnológicos y de talento humano, con el fin de visibilizar el accionar de la administración pública.

## 5.3.3
COMPONENTE PROGRAMÁTICO 5. ESTADO ABIERTO
3. Diálogo y corresponsabilidad | [6 empty] | Primer seguimiento: 30 de abril |  | Segundo seguimiento: 30 de agosto |  | Tercer seguimiento: 30 de diciembre
Subcomponente 1 | Subcomponente 2 | Actividades |  | Meta o producto | Responsable | Fecha programada | % Alcance | Observaciones | % Alcance | Observaciones | % Alcance | Observaciones
Rendición de cuentas | Subcomponente 2.1 Informar avances y resultados de la gestión con calidad y en lenguaje comprensible | 2.1.1 | Identificar y organizar la información producida por la entidad para la rendición de cuentas | Información recopilada para la rendición de cuentas | Protocolo (Rectoría) | agosto de 2025 | 30% | Se han adelantado las siguientes actividades: 1. Solicitud de presentación de informes a las UAA: se realizó el requerimiento formal de presentación de informes a las UAA, toda vez que en esta ocasión no solo contempla la vigencia 2024, sino que también incorpora un balance del trienio 2022-2025. 2. Recepción y revisión de los informes desarrollados por las UAA 3.Actualmente se adelanta la construcción del documento general de rendición de cuentas institucional, vigencia 2024 y del trienio 2022-2025. 4.Solicitud a la Dirección de Comunicaciones para que proceda con la actualización y desarrollo de la identidad gráfica del proceso de rendición. | 90% | 1.En la página web institucional,sección Participa se encuenta el informe vigencia 2024 de rendición de cuentas. 2. Junto a la Dirección de Comunicaciones, se está preparando la producción de videos informativos que abordan ejes: Academia, VIE, IPRED, Relex-Egresados, Rectoría, Infrestructura y Estar Bien. | 100% | Concluida la producción de los videos informativos que abordan los 5 ejes misionales de acción de la Universidad, fueron publicados en el micrositio web habilitado para la Transparencia y acceso a la información pública.
|  | 2.1.2 | Elaborar difusión del proceso de rendición de cuentas, orientadas a los diferentes grupos de interés de la Universidad. | Campaña y difusión | Dirección de comunicaciones UIS | diciembre de 2025 | 30% | Se han adelantado las siguientes actividades: 1. Solicitud de presentación de informes a las UAA: se realizó el requerimiento formal de presentación de informes a las UAA, toda vez que en esta ocasión no solo contempla la vigencia 2024, sino que también incorpora un balance del trienio 2022-2025. 2. Recepción y revisión de los informes desarrollados por las UAA 3.Actualmente se adelanta la construcción del documento general de rendición de cuentas institucional, vigencia 2024 y del trienio 2022-2025. 4.Solicitud a la Dirección de Comunicaciones para que proceda con la actualización y desarrollo de la identidad gráfica del proceso de rendición. | 90% | Se están preparando junto con Protocolo videos informativos | 100% | Videos disponibles en: https://uis.edu.co/rendicion-cuentas/
| Subcomponente 2.2 Desarrollar escenarios de diálogo de doble vía con la ciudadanía y sus organizaciones | 2.2.1 | Actualizar la Estrategia de Rendición de Cuentas Institucional | Estrategia de Rendición de Cuentas Institucional publicada | Planeación | junio de 2025 | 100% | La estrategia de rendición de cuentas se publicó en página web el 12 de marzo de 2025 https://documentos.uis.edu.co/wp-content/uploads/2025/03/estrategia-de-rendicion-de-cuentas-2024-2025.pdf | 100% | La estrategia de rendición de cuentas se publicó en página web el 12 de marzo de 2025, en sección Participa. | 100% | "La estrategia de rendición de cuentas se publicó en página web el 12 de marzo de 2025 https://documentos.uis.edu.co/wp-content/uploads/2025/03/estrategia-de-rendicion-de-cuentas-2024-2025.pdf"
|  | 2.2.2 | Preparar los ejercicios de rendición de cuentas | Espacios de rendición de cuentas | Protocolo (Rectoría) | diciembre de 2025 | 30% | Se han adelantado las siguientes actividades: 1. Solicitud de presentación de informes a las UAA: se realizó el requerimiento formal de presentación de informes a las UAA, toda vez que en esta ocasión no solo contempla la vigencia 2024, sino que también incorpora un balance del trienio 2022-2025. 2. Recepción y revisión de los informes desarrollados por las UAA 3.Actualmente se adelanta la construcción del documento general de rendición de cuentas institucional, vigencia 2024 y del trienio 2022-2025. 4.Solicitud a la Dirección de Comunicaciones para que proceda con la actualización y desarrollo de la identidad gráfica del proceso de rendición. | 60% | Se han desarrollado las siguientes actividades: - Una (1) audiencia de rendición pública de cuentas de UISALUD (26 de marzo) - Se está definiendo la fechas para una rendición de cuentas a la comunidad - De manera oportuna se comunicarán las fechas acordadas para la realización de las audiencias públicas en las cuatro (4) sedes regionales, en las cuales se espera la participación conjunta de la comunidad universitaria y actores externos. | 100% | Se programaron 4 reuniones en las sedes regionales, en modalidad híbrida (presencial y virtual) de la siguiente manera: Sede Barbosa: viernes 21 de noviembre, Sede Barrancabermeja: viernes 21de noviembre, Sede Málaga: viernes 21 de noviembre, Sede Socorro: jueves 27 de noviembre. Se realizaron diferentes piezas gráficas, informes y desarrollos periodísticos, los cuales fueron divulgados de manera permanente por los medios y redes que dispone la Universidad. Asimismo, se realizaron dos reuniones con el Consejo de Exrectores, con el propósito de participarles los logros y desarrollos gestionados por la Institución durante la vigencia 2024. La universidad recibió la visita de empresarios y directivos que integran el Comité Intergremial de Santander, en donde a partir de la gestión realizada por la UIS, se compartieron visiones y propuestas orientadas a identificar las necesidades del sector productivo. (noticias página web)
|  | 2.2.3 | Organizar y realizar la rendición de cuentas basados en los resultados del informe de gestión, cumpliendo con los lineamientos establecidos en el cronograma anual de la Superintendencia Nacional de Salud. | Soportes actas o evidencias fotográficas del cumplimiento de la actividad de rendición de cuentas. | Director - UISALUD | junio de 2025 | 100% | Se realizó Rendición de cuentas el 26 de marzo de 2025 en la modalidad presencial en el Auditorio Magistral del Complejo Científico de Salud y en presencialidad remota, por Facebook. | 100% | Se realizó Rendición de cuentas el 26 de marzo de 2025 en la modalidad presencial en el Auditorio Magistral del Complejo Científico de Salud y en presencialidad remota, por Facebook. | 100% | Se realizó Rendición de cuentas el 26 de marzo de 2025 en la modalidad presencial en el Auditorio Magistral del Complejo Científico de Salud y en presencialidad remota, por Facebook.
| Subcomponente 2.3 Responder a compromisos propuestos, evaluación y retroalimentación en los ejercicios de rendición de cuentas con acciones correctivas para mejora | 2.3.1 | Evaluar los ejercicios de audiencia pública desarrollados durante la vigencia | Documento con los resultados de la retroalimentación | Protocolo (Rectoría) | diciembre de 2025 | 0% | Actividad próxima a iniciar | 20% | Se cuenta con un formato para evaluar la estratégia de rendición de cuentas | 100% | En desarrollo de la Estrategia de rendición de cuentas de la Universidad Industrial de Santander, precisamos que durante el año 2025 se realizaron cinco (5) espacios de encuentro. Se cuenta con los datos para elaboración del informe.
# acciones |  | 6 | % Promedio de cumplimiento |  |  |  | 48.33% |  | 20% |  | 100%
Note on B4: Informar públicamente sobre las decisiones y explicar la gestión pública, sus resultados y los avances en la garantía de derechos.
Note on B6: Dialogar con los grupos de valor y de interés explicando y justificando la gestión, permitiendo preguntas y cuestiona mientas mediante escenarios presenciales de encuentro, complementados, si existen las condiciones, con medios virtuales.
Note on B9: Responder por los resultados de la gestión definiendo o asumiendo mecanismos de corrección o mejora en sus planes institucionales, atendiendo a los compromisos y evaluaciones identificadas en los espacios de diálogo. Este elemento supone, además, la capacidad de las autoridades para responder al control de la ciudadanía, los medios de comunicación, la sociedad civil y los órganos de control, sobre el cumplimiento de sus obligaciones o la imposición de sanciones y correctivos en caso tal de que la gestión no sea satisfactoria.

## 5.4.1
COMPONENTE PROGRAMÁTICO 6. INICIATIVAS ADICIONALES
1. ESTRATEGIA DE RACIONALIZACIÓN DE TRÁMITES
| Nombre de la entidad: | Universidad Industrial de Santander - UIS
| Sector Administrativo: | Educación |  |  | Orden: | Departamental
| Departamento: | Santander |  |  | Año vigencia: | 2025
| Municipio: | Bucaramanga
DATOS DEL TRÁMITE A RACIONALIZAR |  | ACCIONES DE RACIONALIZACIÓN A DESARROLLAR |  |  |  |  | PLAN DE EJECUCIÓN |  |  |  | Primer seguimiento -30 de abril |  | Segundo seguimiento - 30 de agosto |  | Tercer seguimiento - 30 de diciembre
NÚMERO | NOMBRE | SITUACIÓN ACTUAL | MEJORA POR IMPLEMENTAR | BENEFICIO AL CIUDADANO | TIPO DE RACIONALIZACIÓN | ACCIONES DE RACIONALIZACIÓN | ACTIVIDADES | FECHA INICIO | FECHA FIN | RESPONSABLE | % Alcance | Observaciones | % Alcance | Observaciones | % Alcance | Observaciones
1 | Renovación de matrícula de estudiantes | Se identificaron cambios administrativos relacionados con renovación de matrícula de estudiantes, por lo anterior, es necesario actualizar algunas actividades. | Actualizar el Procedimiento de matrícula de estudiantes antiguos de programas académicos de pregrado, modificando las actividades que se requieran. | Claridad para los grupos de interés acerca de los trámites, los requisitos y la normativa que los regula. | Administrativo | Mejora u optimización del proceso o procedimiento asociado al trámite | 1. Establecer un plan de trabajo para la actualización documental. 2. Ejecutar el plan de trabajo y recopilar evidencias. 3. Socializar la mejora a los grupos de interés. 4. Solicitar a Planeación la actualización del trámite en el SUIT si aplica. 5. Medir la cantidad de usuarios y registrar en el SUIT. 6. Medir la percepción del usuario frente a la mejora. Actualización del procedimiento PFO.15 (Plan de acción de la Estrategia 2024) | 2024-02-01 | 2025-12-05 | Dirección de Admisiones y Registro Académico | 20% | De acuerdo con las evidencias aportadas se presenta un plan de trabajo para esta propuesta | 100% | Se envió correo de 10 de junio de 2025 dirigido a la comunidad universitaria, informando la actualización del procedimiento de matrícula de estudiantes antiguos de programas académicos de pregrado PFO 15, actualización de 22 de mayo de 2025, también se actualizó trámite en SUIT. | 100% | Se envió correo de 10 de junio de 2025 dirigido a la comunidad universitaria, informando la actualización del procedimiento de matrícula de estudiantes antiguos de programas académicos de pregrado PFO 15, actualización de 22 de mayo de 2025, también se actualizó trámite en SUIT.
2 | Matrícula a cursos de idiomas | Los usuarios desconocen las diferentes mecanismos de pago que ofrece el Instituto de Lenguas para el pago de la matrícula a los cursos de idiomas. | Socializar a los usuarios las diferentes opciones de pago ofrecidas por el Instituto de Lenguas para facilitar y agilizar el proceso de matrícula a los cursos de idiomas. | Facilitar y agilizar el proceso de pago de matrícula, evitando desplazamientos hasta los puntos de atención de pago (Entidades financieras e Instalaciones de la Universidad). | Administrativo | Mejora u optimización del proceso o procedimiento asociado al trámite | 1. Diseñar el plan de trabajo de difusión de los medios de pago 2. Ejecutar el plan de trabajo de socialización de los métodos de pago los cursos de idiomas. (volantes, instructivos, redes sociales, voz a voz al momento de hacer el registro). 3. Solicitar a Planeación la actualización del trámite en el SUIT. 4. Diseñar circular informativa de los beneficios de uso medios de pago establecidos por el Instituto de Lenguas 5. Medir la cantidad matrículas efectuadas 6. Medir la percepción del usuario ("¿Los medios de pago fueron de fácil acceso?") | 2025-01-23 | 2025-12-05 | Instituto de Lenguas | 20% | De acuerdo con las evidencias aportadas se presenta un plan de trabajo para esta propuesta | 100% | Se divulgaron los medios de pago de matrícula a cursos de idiomas. En página del Instituto de Lenguas se encuentran los medios de pago por acceder a menú inscripciónes (por bancos y medios electrónicos). Se cuenta con datos de operación y una encuesta para medir el impacto de la mejora. Procedimiento matrícula a cursos de idiomas está actualizado en SUIT. | 100% | Se divulgaron los medios de pago de matrícula a cursos de idiomas. En página del Instituto de Lenguas se encuentran los medios de pago por acceder a menú inscripciónes (por bancos y medios electrónicos). Se cuenta con datos de operación y una encuesta para medir el impacto de la mejora. Procedimiento matrícula a cursos de idiomas está actualizado en SUIT.
3 | Matrícula a cursos de idiomas | La cobertura para la prestación del servicio permite fortalecer el desarrollo de actividades en el Instituto de Lenguas, lo cual permite que se siga prestando el servicio en sedes modernas e innovadoras, por tanto, se mantiene y se fortalece la cobertura en los diferentes programas ofrecidos. | Reconstrucción de las instalaciones del Instituto de Lenguas, en la Sede Central de la UIS, para ofrecer los servicios y programas de idiomas de forma innovadora, segura y cómoda como elemento diferenciador desde sus instalaciones. | Modernización e innovación de los espacios físicos de la sede central para la prestación de servicios dirigidos a los diferentes grupos de interés, generando un crecimiento sostenido. | Administrativo | Ampliación de cobertura | 1. Determinar un plan de trabajo para la revisión de los cambios establecidos en las instalaciones del Instituto de Lenguas con el fin continuar con los procesos de matrícula y prestación de servicios. 2.Realizar el seguimiento a los cambios planificados para la renovación de las instalaciones del instituto de lenguas (Gestión del Cambio). 3. Solicitar a Planeación la actualización del trámite en el SUIT si aplica 4. Socializar los cambios realizados a los grupos de interés. 5. Medir la cantidad de usuarios que reciben el servicio en el nuevo edificio y registrar en el SUIT. 6. Medir la satisfacción del beneficiario frente a la mejora. | 2025-01-23 | 2025-12-05 | Instituto de Lenguas | 20% | De acuerdo con las evidencias aportadas se presenta un plan de trabajo para esta propuesta | 65% | El Instituto de Lenguas formuló gestión del cambio en formato FDI01 para la mejora, esta mejora no requiere actualización del trámite en el SUIT. El 15 de agosto de 2025, miembros del Consejo Superior recorrieron las nuevas Instalaciones del Instituto de Lenguas. | 100% | El 16 de septiembre fue inaugurado el nuevo edificio con presencia de autoridades nacionales.
4 | Inscripción aspirantes a programas de posgrado | Se identificaron cambios administrativos en el trámite de inscripción de aspirantes a programas de posgrado, por tanto, es necesario actualizar algunas actividades en los procedimientos enmarcados en el sistema de gestión de calidad. | Actualizar los Procedimientos asociados a inscripción de aspirantes a programas de posgrado, modificando las actividades que lo requieran. | Claridad para los grupos de interés acerca de los trámites, los requisitos y la normativa que los regula. | Administrativo | Estandarización de trámites u otros procedimientos administrativos | 1. Establecer un plan de trabajo para la actualización documental. 2. Ejecutar el plan de trabajo y recopilar evidencias. 3. Socializar la mejora a los grupos de interés. 4. Solicitar a Planeación la actualización del trámite en el SUIT si aplica. 5. Medir la cantidad de usuarios y registrar en el SUIT. 6. Medir la percepción del usuario frente a la mejora. | 2025-01-23 | 2025-12-05 | Dirección de Admisiones y Registro Académico | 20% | De acuerdo con las evidencias aportadas se presenta un plan de trabajo para esta propuesta | 20% | De acuerdo con las evidencias aportadas se presenta un plan de trabajo para esta propuesta | 100% | Se actualizaron los procedimientos PAR 27, PAR 28 y PAR 29 en la Intranet, se tienen actualizados los trámites en SUIT, se socializó la mejora el 1 de diciembre de 2025, a través del correo institucional.
5 | Movilidad Académica | Se expide nuevo reglamento de Movilidad Estudiantil aprobado bajo Acuerdo 009 de 2024 del Consejo Superior, que evidencia la necesidad la actualización de la información, relacionada con Movilidad Académica y enmarcada en el Sistema de Gestión de Calidad, Sistema Único de Información de Trámites y Página Web Institucional. | Actualizar la información del programa de Movilidad Académica del proceso Relaciones Exteriores, en el Sistema de Gestión de Calidad, Sistema Único de Información de Trámites y Página Web Institucional según el Acuerdo 009 de 2024 del Consejo Superior y Resolución 1290 de 2024 de Rectoría. | Acceso a información clara, confiable y oportuna para los usuarios del programa de Movilidad Académica de acuerdo con la normativa vigente. | Administrativo | Mejora u optimización del proceso o procedimiento asociado al trámite | 1.Establecer un Plan de Trabajo de los documentos (Procedimientos y formatos) e información a actualizar 2.Ejecutar el Plan de Trabajo para la actualización de documentos (Procedimientos y formatos) e información en la Intranet y Página Web Institucional. 3.Solicitar a Planeación la actualización del trámite en el SUIT. 4.Socializar los cambios de actualización documental a los Grupos de Interés 5.Medir la cantidad de usuarios beneficiarios del trámite y registrar en el SUIT. 6.Medir la percepción del beneficio frente a la mejora o actualización documental realizada. | 2025-01-23 | 2025-12-05 | Dirección de Relaciones Exteriores | 20% | De acuerdo con las evidencias aportadas se presenta un plan de trabajo para esta propuesta | 20% | De acuerdo con las evidencias aportadas se presenta un plan de trabajo para esta propuesta | 20% | De acuerdo con las evidencias aportadas se presenta un plan de trabajo para esta propuesta, El proceso está haciendo la actualización de documentos según observaciones de Calidad. Se formulará esta acción como parte de la estrategia antitrámites 2026.
6 | Inscripción y matrícula a programas de trabajo y desarrollo humano | Los programas de educación continuada del portafolio de servicios de Extensión, actualmente existen documentos en la página web que explican a los usuarios el manejo de la plataforma disponible para realizar la consulta de los mismos, los cuales requieren revisión y actualización según sea pertinente. | Estandarización a través del Sistema de Gestión de Calidad de la documentación asociada a la visualización de los servicios en el portafolio del módulo de Extensión (Instructivos y Guías). | Acceso a información clara, confiable y oportuna para los usuarios. | Administrativo | Reducción, estandarización y/o optimización de formularios | 1. Establecer un plan de trabajo para la revisión y actualización de documentos del proceso de Extensión en el Sistema de Gestión de Calidad. 2. Ejecutar el plan de trabajo para la revisión y actualización de documentos 3. Solicitar a Planeación la actualización del trámite en el SUIT si aplica 4. Socializar la actualización y creación de los documentos con los grupos de interés a través de comunicaciones por la Unidad. 5. Medir la cantidad de usuarios beneficiarios del trámite y registrar en el SUIT. 6. Medir la percepción de los usuarios frente a la mejora documental. | 2025-01-23 | 2025-12-05 | Vicerrectoría de Investigación y Extensión (Proceso de Extensión) | 20% | De acuerdo con las evidencias aportadas se presenta un plan de trabajo para esta propuesta | 100% | Se actualizó la página web de la Vicerrectoría de Investigación y Extensión, se diseñó y publicó la guía práctica para el registro de actividades de Extensión incluida en el micrositio de la Dirección de transferencia de conocimiento, se cuenta con datos de operación y una encuesta para medir el impacto de la mejora. | 100% | Se actualizó la página web de la Vicerrectoría de Investigación y Extensión, se diseñó y publicó la guía práctica para el registro de actividades de Extensión incluida en el micrositio de la Dirección de transferencia de conocimiento, se cuenta con datos de operación y una encuesta para medir el impacto de la mejora.
7 | Proceso UISALUD | La unidad cuenta con el Software asistencial de desarrollo propio, en el cual se continúan desarrollado módulos complementarios para evidenciar la gestión asistencial y administrativa, así como los módulos de reportes e indicadores, interacción con el usuario y firmas digitales los cuales se encuentran en su fase de pruebas e implementación. | Módulo de Acceso del usuario a través de la página web. Firmas digitales y eliminación de soportes físicos en fórmulas médicas y consentimientos informados. Plataforma trámite de cuentas medicas con la Red Prestadora de Servicios de Salud. | Facilidad y Mayor acceso a la información por parte del usuario. Agilizar los trámites por parte del usuario. | Tecnológica | No aplica | No aplica | 2025-01-23 | 2025-12-05 | Subdirección Médica - UISALUD | 50% | Se desarrolla el sistema de consentimientos informados para los servicios asistenciales que aplica y capacitación al personal asistencial. Avance en el desarrollo del módulo de interacción del usuario para agendar y cancelar citas, Modulo Afiliados. Avance en el desarrollo del módulo de la plataforma transaccional con la Red PSS. | 90% | La aplicación de los consentimientos informados requeridos para la prestación del servicio, se encuentra en funcionamiento a traves del sistema de información. El modulo de acceso del usuario para gestiones a traves de la pagina web se encuentra implementado, a traves del cual los usuarios pueden agendar y cancelar citas de los servicios de medicina general,especializada y odontologia. El modulo de nuevas versiones para el tramite de cuentas medicas por parte de la Red prestadora se encuentra en funcionamiento. La puesta en marcha inició con la socialización y capacitación a los usuarios de la red en la utilización del módulo. El modulo permite radicar y hacer seguimiento de la cuenta hasta su respectivo pago. | 95% | Se encuentra en implementación la firma de recepción de medicamentos a través del pad de firmas, facilitando la verificación de los medicamentos entregados. Avance en el módulo de auxilios y reembolsos que permitirá la radicación por parte del usuario en la plataforma web de los mismos. Implementación del Sistema UISARD para la contratación de prestadores.
# acciones |  | 7 |  |  |  |  | % Promedio de cumplimiento |  |  |  | 24.29% |  | 70.71% |  | 87.86%
Note on H8: UIS: Estas actividades no se registran en el SUIT, hacen parte del plan de acción de cada Proceso

## 5.4.2
COMPONENTE PROGRAMÁTICO 6. INICIATIVAS ADICIONALES
2. Mecanismos para Mejorar la Atención al Ciudadano | [5 empty] | Primer seguimiento: 30 de abril |  | Segundo seguimiento: 30 de agosto |  | Tercer seguimiento: 30 de diciembre
Subcomponente | Actividades |  | Meta o Producto | Responsable | Fecha Programada | % Alcance | Observaciones | % Alcance | Observaciones | % Alcance | Observaciones
Subcomponente 1 Planeación estratégica del servicio al ciudadano | 1.1 | Elaborar plan de acción para la Política de Servicio al Ciudadano | Plan de acción Política de Servicio al Ciudadano | Secretaría General | diciembre de 2025 | 0% |  | 0% | Actividad pendiente | 0% | Actividad pendiente
| 1.2 | Fortalecer la apropiación del Modelo de atención de UISALUD y garantizar su implementación de acuerdo a la caracterización de la población y los mecanismos de protección al usuario según la normatividad vigente. | Modelo Implementado | Subdirector Médico Coordinadora de Vigilancia Epidemiológica y Gestión del Riesgo UISALUD | diciembre de 2025 | 25% | Se cuenta con el Plan de Trabajo de Modelo de Atención UISALUD, Vigencia 2025. | 55% | Se cuenta con Plan de Trabajo del Modelo de Atención UISALUD, Vigencia 2025. Se realizó seguimiento del avance el plan de trabajo del modelo de atención en Julio 2025 | 99% | Se cuenta con la Planeación del Plan de Trabajo de Modelo de Atención UISALUD, Vigencia 2025. Se realiza seguimiento del avance el plan de trabajo del modelo de atención Seguimiento en el Mes de Noviembre 2025
Subcomponente 2 Fortalecimiento del talento humano al servicio del ciudadano | 2.1 | Realizar Jornada de Inducción Institucional "Identidad UIS" Régimen disciplinario a nuevos servidores UIS | 1Capacitación | División de Gestión de Talento Humano | Enero - Marzo 2025 | 100% | La Jornada de Inducción Institucional "Identidad UIS" se desarrolló el 20 de marzo de 2025, con opción de visualización virtual vía Moodle para quienes no pudieron asistir. | 100% | La Jornada de Inducción Institucional "Identidad UIS" se desarrolló el 20 de marzo de 2025, con opción de visualización virtual vía Moodle para quienes no pudieron asistir. | 100% | La Jornada de Inducción Institucional "Identidad UIS" se desarrolló el 20 de marzo de 2025, con opción de visualización virtual vía Moodle para quienes no pudieron asistir.
| 2.2 | Realizar Jornada Reinducción Institucional "Cátedra UIS" Cómo, por qué y para qué de la gestión administrativa institucional | 1Capacitación | División de Gestión de Talento Humano | Febrero - Abril 2025 | 20% | Se planea desarrollar la Jornada Reinducción Institucional "Cátedra UIS" en el mes de mayo o junio de 2025. | 20% | Teniendo en cuenta la dinámica institucional se reprogramó la Jornada Reinducción Institucional "Cátedra UIS" para octubre de 2025. | 100% | Se desarrolló la jornada de reinducción de manera virtual el día 12 de noviembre de 2025, con má de 400 participantes.
| 2.3 | Realizar Jornada Programa de Transparencia y Ética Pública, Con las siguientes temáticas sugeridas: 1.Ética pública y conflictos de interés: Enfoque en cómo identificar, prevenir y gestionar conflictos de interés en la toma de decisiones públicas. 2.Transparencia y acceso a la información pública: Obligaciones legales sobre la Ley de Transparencia y acceso a la información. -Uso de herramientas digitales para garantizar el acceso a información en tiempo real. 3.Gestión del riesgo de corrupción en los procesos administrativos: Métodos para identificar, evaluar y mitigar riesgos asociados a actos de corrupción en procedimientos como contratación, manejo presupuestal y adquisiciones. 4.Atención al ciudadano desde la perspectiva de la empatía y la innovación: Habilidades de comunicación efectiva- - Uso de herramientas tecnológicas para mejorar los tiempos de respuesta y satisfacción del ciudadano. 5.Normativa anticorrupción en Colombia: Actualizaciones y buenas prácticas internacionales: Enfoque comparativo sobre cómo otros países han implementado estrategias exitosas. | Fase 1 Sedes regionales UIS | División de Gestión de Talento Humano | Mayo - Junio 2025 | 0% |  | 25% | Teniendo en cuenta las orientaciones de la Rectoría y las dinámicas propias de la Universidad, se replanteó la asistencia presencial a las sedes regionales y, en su lugar, se programó la Jornada Anticorrupción 2025, presencial en la Sede central, cuyo eje temático será “Ética pública y conflicto de interés”. | 100% | Se desarrolló la Jornada de Transparencia y ética pública: Ética Pública y Conflicto de Interés, en dos sesiones: una presencial y otra virtual, los días 19 de septiembre de 2025 y 03 de octubre de 2025.
| 2.4 | Realizar Jornada Programa de Transparencia y Ética Pública, Con las siguientes temáticas sugeridas: 1.Ética pública y conflictos de interés: Enfoque en cómo identificar, prevenir y gestionar conflictos de interés en la toma de decisiones públicas. 2.Transparencia y acceso a la información pública: Obligaciones legales sobre la Ley de Transparencia y acceso a la información. -Uso de herramientas digitales para garantizar el acceso a información en tiempo real. 3.Gestión del riesgo de corrupción en los procesos administrativos: Métodos para identificar, evaluar y mitigar riesgos asociados a actos de corrupción en procedimientos como contratación, manejo presupuestal y adquisiciones. 4.Atención al ciudadano desde la perspectiva de la empatía y la innovación: Habilidades de comunicación efectiva- - Uso de herramientas tecnológicas para mejorar los tiempos de respuesta y satisfacción del ciudadano. 5.Normativa anticorrupción en Colombia: Actualizaciones y buenas prácticas internacionales: Enfoque comparativo sobre cómo otros países han implementado estrategias exitosas. | Fase 2 Campus principal UIS | División de Gestión de Talento Humano | Septiembre de 2025 | 0% |  | 25% | Se planeó la jornada anticorrupción del 2025, que tendrá como enfoque: la "Ética pública y conflicto de interés". Se encuentra programada de manera presencial para el día 23 de septiembre de 2025. Acorde con la participación de la primera jornada, se programará una segunda virtual para el mes de octubre de 2025. | 100% | Se desarrolló la Jornada de Transparencia y ética pública: Ética Pública y Conflicto de Interés. En dos sesiones, una presencial y otra virtual, los días 19 de septiembre de 2025 y 03 de octubre de 2025.
| 2.5 | Establecer y ejecutar el plan de capacitación de UISALUD para lograr el fortalecimiento de las habilidades y destrezas del personal de UISALUD | Plan de capacitación UISALUD 2025 ejecutado | Subdirectora Administrativa y Financiera Coordinadora de Aseguramiento de la calidad en Salud - UISALUD | diciembre de 2025 | 30% | Se cuenta con un Plan de Entrenamiento y Capacitación formulada en el formato FTH.24 | 66% | Se cuenta con un Plan de Entrenamiento y Capacitación formulada en el formato FTH.24 | 100% | Se cuenta con un Plan de Entrenamiento y Capacitación formulada en el formato FTH.24
| 2.6 | Utilización del aula virtual de aprendizaje en la implementación del plan de capacitación de UISALUD, facilitando el acceso y maximizando la cobertura. | Mínimo 60% documentación de capacitaciones cargada a través del Aula virtual | Coordinadora de Aseguramiento de la Calidad - UISALUD | diciembre de 2025 | 30% | Se asignaron Usuarios y Contraseñas en la plataforma MOODLE. En ejecución el Curso de Reinducción UISALUD | 66% | Durante el 2025 mediante la plataforma moodle se realizo la reinducción al peronsal de UISALUD, que incluyó temas como generalidades de la unidad, PGHIR, Seguridad del paciente, bioseguridad. Asi mismo, se realizo el curso de generalidades de la Norma ISO 9001:2015 para todo el personal. | 100% | A través de la plataforma Moodle se realizó la reinducción al personal de UISALUD, la cual contiene los siguientes temas: Pghir, Seguridad del paciente, bioseguridad. Así mismo se realizó a través del aula virtual el curso de Generalidades de la Norma ISO 9001:2015 dirigido a todo el personal y para lideres de proceso la Norma ISO 9000:2015, bioseguridad, atención de desastres. De las misma forma, se utiliza la herramienta para cargue de información de estudio como los estándares de habilitación según la resolución 3100
Subcomponente 3 Gestión de relacionamiento con los ciudadanos | 3.1 | Elaborar y publicar el informe de seguimiento de PQRDSR | Informe de seguimiento de PQRDSR | Dirección de Control Interno y Evaluación de Gestión | diciembre de 2025 | 30% | El informe del primer trimestre de 2025 está publicado en: https://documentos.uis.edu.co/wp-content/uploads/2025/04/informe-pqrsdf-primer-trimestre-2025.pdf | 66% | En la página web institucional, sitio Dirección de control interno y evaluación de gestión están publicados los informes de primer y segundo trimestre PQRDSF | 100% | Se ha cumplido en 2025 con la publicacion de informes en la página web institucional
| 3.2 | Realizar campaña de socialización del Manual de Identidad Visual Corporativa | Campaña | Dirección de comunicaciones UIS | diciembre de 2025 | 30% | Desde la Dirección de Comunicaciones se desarrollaron piezas graficas que fueron publicadas por los medios de Comunicación y se desarrolló un video tutorial para indicar la ubicación del manual de identidad. Durante la vigencia 2025 se continuará replicando la información. | 66% | Desde la Dirección de Comunicaciones se desarrollaron piezas graficas que fueron publicadas por los medios de Comunicación y se desarrolló un video tutorial para indicar la ubicación del manual de identidad. Durante la vigencia 2025 se continuará replicando la información. | 100% | Divulgación disponible en: https://uis.edu.co/identidad-institucional/
| 3.3 | Fortalecimiento del canal de atención presencial, a través del seguimiento y optimización del digiturno. | Acciones de seguimiento y mejoras al sistema del digiturno | Subdirectora Administrativa y Financiera Coordinador Administrativo y de Aseguramiento - UISALUD | Junio de 2025 | 30% | Se realiza seguimiento a Digiturno, mediante tablero de indicadores POWER BI, en Comité asistencial. | 100% | Continua el seguimiento de la gestión realizada a traves del digiturno mediante el tablero de indicadores POWER BI en el comité asistencial, asi mismo se instalaron 2 equipos de digiturnos nuevos ubicados en el area de farmacia y recepción, asi como los respectivos televisores en las areas de sala de espera, farmacia y autorizaciones | 100% | Continua el seguimiento de la gestión realizada a traves del digiturno mediante el tablero de indicadores POWER BI
| 3.4 | Mantener y fortalecer la interacción con la Asociación de Usuarios como mecanismo de participación social. | Actas o soportes de reuniones según cronograma | Trabajadora Social - UISALUD | diciembre de 2025 | 30% | Participación en la reunión de Asociación de Usuarios, de 13 de febrero de 2025. | 66% | Se realizan activiadades con la participación de la asociacion de usuarios: Foro Mitos y realidades de morir con dignidad el 12 de marzo de 2025 y reunion de la asociacion del 9 de Julio de 2025 | 80% | Se programó para el día 10 de diciembre reunión con asociación de usuarios para socialización de temas de humanización
| 3.5 | Obtener la certificación ISO 9001:2015 para el proceso UISALUD y sus subprocesos misionales | Indicador avance según cronograma | Coordinadora de Aseguramiento de la Calidad - UISALUD | Septiembre de 2025 | 25% | Se desarrolló reunión de Plan de Trabajo sobre Implementación ISO 9001, el 19 de febrero de 2025 | 100% | Se realizaron las actividades incluidas en el programa de gestión de la unidad: Creación y actualización de documentación. Capacitación de personal en implementación del sistema de gestión de calidad. Sensibilización y capacitación del personal en la actualización de documentación, registros y ejecución del plan de capacitación. Implementación de indicadores en cada uno de los subprocesos, que incluye medición, análisis y generación de acciones. Auditoría interna de calidad, realizada el 26 de junio de 2025. Auditoria de certificación: visita del ente certificador para la verificación del cumplimiento de los requisitos establecidos por la norma ISO 9001:2015, que se realizó el 19 de agosto de 2025. | 100% | Se obtuvo la certificación ISO 9001:2015 el 21 de noviembre de 2025
| 3.6 | Garantizar el cumplimiento normativo y acceso a canales de atención no presenciales | Actas o soportes de reuniones según cronograma | Coordinadora de Aseguramiento de la Calidad - UISALUD | diciembre de 2025 | 100% | Se elaboró infograma de Canales de Atención No presencial, publicado en Micrositio UISALUD. | 100% | Se cuenta con los siguientes canales de atención no presenciales: pagina web: validadcion de servicios, modulo de citas, modulo de afiliaciones, PQRS linea telefonica linea 018000126114 correo electronico para PQRS y autorizaciones Asi mismo, mediante el comité asistencial se realiza el seguimiento a la accesibilidad de la línea telefónica, la cual tiene una tasa de no respuesta de 1,18%, así como el seguimiento a la atención por la linea 01800. | 100% | Se cuenta con los siguientes canales de atención no presenciales: pagina web: validadcion de servicios, modulo de citas, modulo de afiliaciones, PQRS linea telefonica linea 018000126114 correo electronico para PQRS y autorizaciones Asi mismo, mediante el comité asistencial se realiza el seguimiento a la accesibilidad de la línea telefónica, la cual tiene una tasa de no respuesta de 1,18%, así como el seguimiento a la atención por la linea 01800.
| 3.7 | Ampliación de las Instalaciones físicas, incluyendo la mejora de los espacios para la atención a los usuarios y ampliación de la capacidad instalada en los siguiente servicios: fisioterapia, Farmacia y Consultorios de medicina especializada | Actas o soportes de reuniones según cronograma | Subdirector Médico Coordinadora de Aseguramiento de la Calidad - UISALUD | diciembre de 2025 | 50% | Se presenta avance de adecuación para Fisioterapia en el Edificio de Logística y avance en la construcción del Bloque B UISALUD | 95% | Se realizó la inauguración y entrega de las instalaciones remodeladas y ampliación de la infraestructura de UISALUD el 28 de agosto de 2025, información en noticia incluida en página web, lo cual permite brindar mayores áreas de atención a los usuarios y aumentar la capacidad instalada en la parte asistencial. Inició en funcionamiento el Bloque B, donde, se cuenta con mayores áreas para el servicio de Farmacia y Autorizaciones. En el área identificada como Bloque A se habilitaron 15 nuevos consultorios, lo que permite la ampliación del portafolio de especialidades médicas y el fortalecimiento del servicio de enfermería con espacios adecuados para la atención clínica, en un contexto de creciente demanda de servicios en el sistema de salud | 100% | Se realizó la inauguración y entrega de las instalaciones remodeladas y ampliación de la infraestructura de UISALUD el 28 de agosto de 2025
Subcomponente 4 Conocimiento del servicio al ciudadano | 4.1 | Socializar pautas sobre el funcionamiento o uso del sistema de información PQRDS de la Universidad. | 1 socialización | Dirección de Control Interno y Evaluación de Gestión | diciembre de 2025 | 100% | El 9 de abril de 2025, por correo electrónico dirigido a Jefes de Unidades se remitió instructivo para el manejo del módulo PQRDS | 100% | El 25 de agosto de 2025 se envió por correo institucional socialización del procedimiento PQRDSF | 100% | El 25 de agosto de 2025 se envió por correo institucional socialización del procedimiento PQRDSF
| 4.2 | Realizar jornada de divulgación institucional de la política de gestión del conocimiento y la innovación de la Universidad Industrial de Santander | Fase 1 Sedes regionales UIS | División de Gestión de Talento Humano | Mayo - Junio 2025 | 0% |  | 40% | Se promueve la Gestión del Conocimiento en las diferentes capacitaciones del Plan de formación 2025. Adicionalmente, teniendo en cuenta las dinámicas universitarias se programó la Jornada Anticorrupción 2025, cuyo eje temático será: “Ética pública y conflicto de interés”. En el marco de esta jornada se desarrollará una sección especial para la divulgación de la Política de Gestión del Conocimiento. El evento está programado de manera presencial para el 23 de septiembre de 2025. De acuerdo con la participación que se obtenga en esta primera jornada, se programará una segunda sesión en modalidad virtual para el mes de octubre de 2025. | 100% | Se socializó la política de gestión del conocimiento en jornada de reinducción que se desarrolló el 5 de noviembre, con la participación de 419 funcionarios
| 4.3 | Realizar jornada de divulgación institucional de la política de gestión del conocimiento y la innovación de la Universidad Industrial de Santander | Fase 2 Campus principal UIS | División de Gestión de Talento Humano | Septiembre de 2025 | 0% |  | 40% | Se programó la Jornada Anticorrupción 2025, cuyo eje temático será: “Ética pública y conflicto de interés”. En el marco de esta jornada se desarrollará una sección especial para la divulgación de la Política de Gestión del Conocimiento. El evento se encuentra programado de manera presencial para el 23 de septiembre de 2025. De acuerdo con la participación que se obtenga en esta primera jornada, se programará una segunda sesión en modalidad virtual para el mes de octubre de 2025. | 100% | Se divulgó la Política de Gestión del Conocimiento en la jornada de reinducción de manera virtual el día 12 de noviembre de 2025, con 419 participantes.
Subcomponente 5 Evaluación de gestión y medición de la percepción ciudadana | 5.1 | Ejecutar auditorías internas según el Programa Anual de Auditorías, con el fin de verificar el cumplimiento de la normativa interna y el desarrollo de las actividades propias de cada UAA. | Reporte de Auditorias Ejecutadas. | Dirección de Control Interno y Evaluación de Gestión | diciembre de 2025 | 30% | Programa anual de auditorías en ejecución | 72% | Se tiene un avance de 72% en el Programa anual de auditorías, archivo disponible en la Dirección de Control Interno y Evaluación de Gestión | 95% | Se cuenta con un avance de 95% a 5 de diciembre de 2025
| 5.2 | Elaborar y publicar el informe de seguimiento de PQRDSR | Informe de seguimiento de PQRDSR | Dirección de Control Interno y Evaluación de Gestión | diciembre de 2025 | 30% | El informe del primer trimestre de 2025 está publicado en: https://documentos.uis.edu.co/wp-content/uploads/2025/04/informe-pqrsdf-primer-trimestre-2025.pdf | 66% | En la página web institucional, sitio Dirección de control interno y evaluación de gestión están publicados los informes de primer y segundo trimestre PQRDSF | 100% | Se ha cumplido en 2025 con la publicacion de informes en la página web institucional
# acciones |  | 20 |  | % Promedio de cumplimiento |  | 33% |  | 67.19% |  | 93.7%
Note on B4: La entidad debe formular ejercicios de caracterización de ciudadanos, usuarios y grupos de interés, como un elemento indispensable previo a cualquier intervención, diseño o implementación de planes. Adicionalmente debe analizar los datos sobre las interacciones y revisar resultados del diagnóstico sobre el estado de implementación de la Política de Servicio al Ciudadano. El diagnóstico debe contemplar las variables del FURAG, los informes de entes de control y otros que permitan identificar qué acciones priorizar para lograr el ciento por ciento del cumplimiento. Adicionalmente, la entidad debe efectuar espacios de diálogo internos y con demás grupos de valor, con el fin de identificar prioridades, definir colaborativamente acciones y establecer los indicadores para realizar el seguimiento. CIRCULAR EXTERNA No. 100-020-2021
Note on B6: Para el diseño de la estrategia se recomienda incorporar acciones de capacitación de servicio al ciudadano en los programas de inducción y reinducción, así mismo desarrollar jornadas de capacitación permanentes con estos temas, así como crear esquemas de reconocimiento y estímulos especiales dirigidos a los servidores públicos, que permitan destacar sus competencias en materia de servicio al ciudadano, también actualizar o elaborar manuales y perfiles de los cargos de servicio al ciudadano/relación con la ciudadanía. CIRCULAR EXTERNA No. 100-020-2021
Note on B12: - Identificar y simplificar los procesos misionales que están detrás de la entrega de la oferta institucional de bienes y servicios, así como los relacionados con atención a requerimientos de los ciudadanos, - Diseñar o actualizar los manuales y protocolos de servicios para garantizar la homogenización del servicio, implementar herramientas de automatización de procesos y de relacionamiento con la ciudadanía que facilitan la gestión interna y la entrega oportuna de la oferta pública a los ciudadanos, - Implementar acciones para garantizar accesibilidad de canales de atención (medio físico NTC 6047 y accesibilidad web: Resolución 1519 de 2020). - Establecer acciones para adoptar la oficina de Relación Estado Ciudadano. - Diseñar e implementar estrategias de homogenización y actualización de información, sin importar el canal a través del cual se publique, - Establecer procesos para traducción de información en lenguas nativas y respuesta a peticiones en formatos accesibles - Actualizar la información de los trámites en el Sistema Único de Información de Trámites (SUIT), - Elaborar y publicar documentos, instructivos, infografías que presenten claramente las reglas de juego sobre pasos y requisitos para adelantar trámites, - Demás lineamientos para fortalecer la implementación de lenguaje claro. CIRCULAR EXTERNA No. 100-020-2021
Note on B19: - Acciones para la generación y producción de conocimiento, como retos para encontrar soluciones a problemáticas y situaciones de relaciona miento con los ciudadanos, - Alianzas con los grupos de valor, para cocrear productos y servicios, - Desarrollar investigaciones e incentivar a los servidores a producir conocimiento. - Diseñar herramientas de uso y apropiación de conocimiento, con lineamientos claros, - Organizar la información de las interacciones, al igual que analizar la información sobre la percepción de los grupos de valor y la experiencia del servicio, hacer uso de inteligencia artificial que permita analizar y ordenar la información cualitativa y cuantitativa, - Fomentar la cultura de difundir y compartir, a través de espacios de socialización, - Documentar buenas prácticas y promover el intercambio de información y lecciones aprendidas. CIRCULAR EXTERNA No. 100-020-2021
Note on D20: mediante la ejecución de las siguientes actividades concretas: 1. Presentación del documento preliminar de política de gestión del conocimiento y la innovación para discusión ante el Comité Institucional de Desempeño, en la sesión del mes de febrero del 2024; 2. Realización de ajustes planteados al documento preliminar; 3. Formulación del plan de formalización y aprobación de la política de gestión del conocimiento y la innovación de la Universidad Industrial de Santander.
Note on B22: La entidad debe incluir el diseño de esquemas de monitoreo sobre la gestión: (construir la cadena de valor, formular indicadores, establecer responsables, definir periodicidad de la medición), al igual que herramientas para medir la experiencia de usuario y percepción ciudadana, entre ellas el análisis de información sobre peticiones y gestión de trámites, encuestas de percepción ciudadana, ejercicios de ciudadano incógnito y herramientas como journey map, perfilación de usuarios, entre otras. CIRCULAR EXTERNA No. 100-020-2021

## Control cambios
PLAN DE TRANSICIÓN 2025 PROGRAMA DE TRANSPARENCIA Y ÉTICA PÚBLICA UNIVERSIDAD INDUSTRIAL DE SANTANDER
Control de Cambios
Versión | Fecha deActualización | Descripción de Cambios Realizados
1 | 2025-01-22 | Elaboración el documento