## ProgramaciónEstrategia
UNIVERSIDAD INDUSTRIAL DE SANTANDER
ESTRATEGIA DE RENDICIÓN DE CUENTAS
ANEXO 1. Programación de la estrategia de rendición de cuentas 2024-2025 | [15 empty] | Fecha de seguimiento: 26 de febrero de 2026
Etapa | Actividades / medios |  | Subcomponente |  |  | Responsable | Meta o producto | Evidencia | Trimestre proyectado |  |  |  | Recursos |  |  | Seguimiento
|  |  | Información | Diálogo | Responsabilidad |  |  |  | Enero-marzo | Abril - junio | Julio-septiembre | Octubre - diciembre | Humanos | Físicos | Financieros | % avance | Fecha de cumplimiento | Observaciones
Alistamiento | 1 | Definición del equipo líder de la rendición de cuentas |  |  | X | Rector, decanos, coordinadores de sede | Roles asignados | Listado de unidades o funcionarios con roles y responsabilidades asignados | x |  |  |  | x |  |  | 100% | 2025-03-13 | Se relaciona en el documento Estrategia de Rendición de Cuentas 2025
| 2 | Diagnóstico | X | X |  | Equipo líder | Estado actual de la rendición de cuentas | Documento con el diagnóstico y estado actual de la rendición de cuentas | x |  |  |  | x |  |  | 100% | 2025-03-13 | Se relaciona en el documento Estrategia de Rendición de Cuentas 2025
| 3 | Identificación de grupos de interés | X | X |  | Equipo líder | Grupos de interés identificados | Relación de grupos de interés objeto de la rendición de cuentas | x |  |  |  | x |  |  | 100% | 2025-03-13 | Se relaciona en el documento Estrategia de Rendición de Cuentas 2025
Diseño y preparación | 4 | Definición de objetivos, alcance, metas e indicadores |  |  | X | Equipo líder | Objetivos de estrategia de rendición de cuentas, de acuerdo con el diagnóstico y grupos de interés | Documento con objetivos | x |  |  |  | x |  |  | 100% | 2025-03-13 | Se relaciona en el documento Estrategia de Rendición de Cuentas 2025
| 5 | Caracterización de grupos de interés | X | X |  | Equipo líder | Grupos de interés caracterizados | Informe que contenga la caracterización de los grupos de interés seleccionados para rendición de cuentas | x |  |  |  | x |  |  | 100% | 2025-03-13 | Se relaciona en el documento Estrategia de Rendición de Cuentas 2025
| 6 | Identificación y organización de la información | X |  |  | Facilitador de la estrategia de rendición de cuentas | Temáticas seleccionadas de acuerdo con los grupos de interés seleccionados | Listado de información requerida por los diferentes grupos de interés | x |  |  |  | x |  |  | 100% | 2025-01-27 | correo de solicitud de información
| 7 | Definición de los mecanismos de rendición de cuentas |  | X |  | Equipo líder | Mecanismos de rendición de cuentas identificados, según los grupos de interés seleccionados | Listado de mecanismos de rendición de cuentas a desarrollar para cada grupo de interés | x |  |  |  | x |  |  | 100% | 2025-03-13 | Se relaciona en el documento Estrategia de Rendición de Cuentas 2025
| 8 | Definición de fechas o frecuencia de las actividades de rendición de cuentas |  | X |  | Equipo líder | Definición de fechas o frecuencia de las actividades de acuerdo con la selección de mecanismos de rendición de cuentas. | Cronograma de actividades a ejecutar en la estrategia de rendición de cuentas | x |  |  |  | x |  |  | 100% | 2025-03-13 | Se relaciona en el documento Estrategia de Rendición de Cuentas 2025, en la programación
| 9 | Recolección de información | X |  |  | Facilitador de la estrategia de rendición de cuentas | Informe preliminar unificado de las diferentes fuentes de información | Reportes de las diferentes fuentes de información | x |  |  |  | x |  |  | 100% | 2025-02-10 | Reportes entregados por cada unidad
Ejecución | 10 | Elaboración y publicación del informe de gestión y piezas de comunicación | X |  |  | Líder, facilitador y comunicaciones | Informe de gestión y piezas elaboradas | Enlaces de publicación del informe y piezas de comunicación | x | x |  |  | x | x |  | 100% | 2025-12-10 | https://uis.edu.co/files/InformeGestionUIS_2024_FINAL.pdf https://youtube.com/playlist?list=PLN_zwO0dqfkx9HFYVrxv6GcF9Zzv5TbEm&si=9Df1rW1BiuMsZ3cz
| Seleccione las que apliquen | Página web | X |  |  | TIC - Comunicaciones - Facilitador | Publicación de la información para RdC en la página web | Enlace de la publicación sobre RdC | x | x |  |  | x | x | x | 100% | 2025-03-31 | https://uis.edu.co/rendicion-cuentas/
|  | Boletín Estar Bien | X |  |  | Facilitador - Comunicaciones | 1 edición | Número de la edición, enlace |  | x |  | x | x | x | x | 100% | 2025-06-14 | https://publicaciones.uis.edu.co/estar-bien-boletin-6-2025/
|  | Canal YouTube | X |  |  | Facilitador - Comunicaciones | 20 videos informativos | Videos publicados de docencia, investigación y extensión en el canal de YouTube | x | x | x | x | x | x | x | 100% | 2025-12-16 | www.youtube.com/@UISColombia
|  | Redes sociales (Facebook, Twitter, Instagram, LinkedIn) | X |  |  | Facilitador - Comunicaciones | 40 Piezas desarrolladas y publicadas en redes sociales | piezas publicadas en redes sociales temática docencia, investigación y extensión | x | x | x | x | x | x | x | 100% | 2025-12-31 | https://www.facebook.com/UISColombia https://www.instagram.com/UIS/ https://x.com/UIS https://www.linkedin.com/school/universidad-industrial-de-santander/mycompany/ https://www.tiktok.com/@uiscolombia
|  | Cátedra Libre | X |  |  | Facilitador - Comunicaciones | 5 ediciones | Número de la edición, enlace | x | x | x | x | x | x | x | 100% | 2025-12-18 | Se realizaron 6 ediciones https://publicaciones.uis.edu.co/catedra-libre/
|  | Hechos UIS | X |  |  | Facilitador - Comunicaciones | 5 ediciones | Número de la edición, enlace | x | x | x | x | x | x | x | 100% | 2025-12-18 | Se realizaron 6 ediciones con 80 notas destacadas https://publicaciones.uis.edu.co/hechos-uis/
|  | Emisoras UIS AM y FM | X |  |  | Facilitador - Comunicaciones | 2 informativo UIS - notas actualidad | emisiones | x | x | x | x | x | x | x | 100% | 2025-12-31 | Se realizaron 953 notas de actualidad. Según reporte de Dirección de Comunicaciones.
|  | UIS TV | X |  |  | Facilitador - Comunicaciones | 44 informativo La UIS que queremos TV | emisiones, enlace al informativo en YouTube | x | x | x | x | x | x | x | 100% | 2025-12-16 | Informativos 372 a 418 https://youtube.com/playlist?list=PLN_zwO0dqfkyIXyV85acvaXcAmcPIL9mT&si=rVT_fgsdm9_fojTr
|  | Diario Normativo | X |  |  | Secretaría General | Normativa publicada | Enlace de la normativa publicada | x | x | x | x | x | x |  | 100% | 2025-12-16 | https://uis.edu.co/diario-normativo-institucional/
|  | Estado financiero anual | X |  |  | Líder - Facilitador | Estados financieros | Enlace al estado financiero |  | x |  |  | x | x |  | 100% | 2025-04-30 | https://documentos.uis.edu.co/wp-content/uploads/2025/04/estado-de-situacion-financiera-al-31-de-diciembre-de-2024-y-2023.pdf
|  | UIS en cifras | X |  |  | Planeación | UIS en cifras actualizado y publicado | Enlace al sitio de UIS en cifras | x | x | x | x | x | x |  | 100% | 2025-12-16 | https://uis.edu.co/uis-cifras-es/
|  | Costos universitarios | X |  |  | Planeación | Estudio de costos actualizado y publicado | Enlace al Estudio de costos |  | x |  |  | x | x | x | 100% | 2026-02-01 | https://documentos.uis.edu.co/wp-content/uploads/2026/02/costos-universitarios-2024.pdf
|  | Informes a entes de control | X |  |  | Líder - Facilitador | Informes elaborados y entregados | Enlace a informes | x | x | x | x | x | x |  | 100% | 2025-12-30 | https://uis.edu.co/informes-ley-seguimientos/
| 11 | Divulgación y sensibilización de las actividades de rendición de cuentas | X | X |  | Facilitador - Comunicaciones | 1actividad de divulgación y sensibilización | Registro de la actividad | x | x | x | x | x | x |  | 100% | 2025-12-27 | Málaga: https://www.facebook.com/share/p/1N4VKBgsXg/ Barrancabermeja: https://www.facebook.com/share/p/1CuoRQ5qxF/
| 12 | Desarrollo de los ejercicios de rendición de cuentas |  | X | X
| Seleccione las que apliquen | Audiencia pública de rendición de cuentas* |  | X | X | Equipo líder, decanos y coordinadores de sede, Uisalud | 5 ejercicios realizados | Encuestas realizadas | x | x | x | x | x | x |  | 100% | 2025-12-27 | Barbosa: https://www.facebook.com/profile/100064169373355/search/?q=rendici%C3%B3n Sede málaga: https://www.facebook.com/profile/100064759744088/search/?q=rendici%C3%B3n Sede Socorro: https://www.facebook.com/profile/100064101098944/search/?q=rendici%C3%B3n https://comunicaciones.uis.edu.co/comunidad-conocio-los-resultados-de-la-gestion-2024-de-la-sede-socorro/ Sede Barrancabermeja: https://www.facebook.com/profile/100071344827304/search/?q=rendici%C3%B3n
|  | Sesiones del Consejo Superior |  | X | X | Líder | 12 sesiones de Consejo Superior | Actas del Consejo Superior | x | x | x | x | x | x |  | 100% | 2025-12-12 | Actas 1 a 15 de 2025, http://documentosdw.uis.edu.co/docuis/ConsultasSecretariaGeneral/ConsultaGeneral.aspx
|  | Sesiones consejos: Académico |  | X | X | Líder - Facilitador | 42 sesiones de Consejo Académico | Actas del Consejo Académico | x | x | x | x | x | x |  | 100% | 2025-12-19 | Actas de 2025 http://documentosdw.uis.edu.co/docuis/ConsultasSecretariaGeneral/ConsultaGeneral.aspx
|  | Otras actividades en las cuales se muestren resultados de la gestión** |  | X | X | Equipo líder | 2 actividades realizadas | Registro de la actividad | x | x | x | x | x | x |  | 100% | 2025-11-13 | Consejo de exrectores: https://youtu.be/y0sMZMnmwAw?si=5-dYejL7RrKr5wXc&t=420 Comité intergremial de Santander https://comunicaciones.uis.edu.co/empresarios-de-santander-destacaron-el-crecimiento-y-la-transformacion-de-la-universidad-industrial-de-santander/
Evaluación y seguimiento | 13 | Evaluación y seguimiento |  |  | X
| a | Recopilación y análisis de la evaluación de los ejercicios desarrollados |  |  | X | Facilitadores | Informe con conclusiones de los ejercicios desarrollados | Informe con conclusiones de los ejercicios desarrollados |  |  | x | x | x |  |  | 100% | 2026-01-16 | http://documentos.uis.edu.co/wp-content/uploads/2026/01/evaluacion-ejercicio-rendicion-cuentas-vigencia-2024.pdf
| b | Respuesta a inquietudes de los grupos de interés recolectada durante los ejercicios. |  |  | X | Líderes - Facilitadores | Respuestas entregadas | Registro de la actividad |  |  | x | x | x |  |  | 100% | 2025-12-27 | Barbosa: https://www.facebook.com/profile/100064169373355/search/?q=rendici%C3%B3n Sede málaga: https://www.facebook.com/profile/100064759744088/search/?q=rendici%C3%B3n Sede Socorro: https://www.facebook.com/profile/100064101098944/search/?q=rendici%C3%B3n https://comunicaciones.uis.edu.co/comunidad-conocio-los-resultados-de-la-gestion-2024-de-la-sede-socorro/ Sede Barrancabermeja: https://www.facebook.com/profile/100071344827304/search/?q=rendici%C3%B3n
| c | Publicación del informe de seguimiento |  |  | X | Facilitador - Comunicaciones | Informe consolidado y publicado | Enlace de publicación del informe | x |  |  |  | x |  |  |  |  | Se realizará durante el primer cuatrimestre del año 2026
| d | Propuesta de acciones de mejora |  |  | X | Líder - Facilitador | Propuesta de mejora | Documento de propuesta de mejora elaborado | x |  |  |  | x |  |  |  |  | Se realizará durante el primer cuatrimestre del año 2026
*Como estrategia para la rendición de cuentas se proponen ejercicios de audiencia pública descentralizados (por facultades o sedes) teniendo en cuenta la caracterización de los grupos específicos por cada uno y la priorización de necesidades de información que permitan captar la atención de los grupos de interés para su participación.
**Otros espacios de rendición de cuentas:
Invitaciones a espacios de rendición de cuentas gubernamentales
Asamblea Departamental
Gobernación de Santander
Foro de sector educación
Consejo de Exrectores