## Presentación
PLAN DE TRANSICIÓN 2025 - 2026 PROGRAMA DE TRANSPARENCIA Y ÉTICA PÚBLICA UNIVERSIDAD INDUSTRIAL DE SANTANDER
INTRODUCCIÓN
El Programa de Transparencia y Ética Pública (PTEP) constituye un conjunto de acciones estratégicas que una entidad define e implementa con el objetivo de promover, dentro de la organización, la transparencia y la ética en la gestión pública, fomentando la confianza de la ciudadanía en las instituciones. Este programa busca identificar, medir, controlar y monitorear los riesgos de corrupción que pueden surgir en el desarrollo de sus actividades misionales, asegurando que se cumplan los principios de transparencia, integridad y buen gobierno. El PTEP no solo se enmarca dentro del Modelo Integrado de Planeación y Gestión (MIPG), sino que también se integra de manera efectiva con otros sistemas de gestión y calidad establecidos por la entidad. Esto permite vincular herramientas e instrumentos ya desarrollados por políticas institucionales, facilitando una gestión integral para la prevención, detección y respuesta ante riesgos de corrupción, fraude, soborno, conflictos de interés, incumplimiento del código de integridad, fallas en la debida diligencia y otros riesgos que pueden afectar la imagen y la confianza institucional frente a la ciudadanía. La ley 2195 del 18 de enero de 2022 que modifica el artículo 73 de la Ley 1474 de 2011 plantea que cada entidad del orden nacional, departamental y municipal, cualquiera que sea su régimen de contratación, deberá implementar Programas de Transparencia y Ética Pública con el fin de promover la cultura de la legalidad e identificar, medir, controlar y monitorear constantemente el riesgo de corrupción en el desarrollo de su misionalidad. Asimismo, el decreto 1122 del 30 de agosto de 2024 menciona que las entidades del orden territorial tendrán hasta 2 años para desarrollar su Programa, es decir hasta el 30 de agosto de 2026, contemplando los lineamientos del anexo técnico generado por la Secretaría de Transparencia de la presidencia de la República. Por lo anterior, se insta a las entidades a generar un plan de transición que les permita en este plazo elaborar el Programa de Transparencia y Ética Pública. En el mismo sentido el Departamento Administrativo de la Función Pública desarrolló la metodología actualizada para la gestión integral del riesgo, publicada el 15 de septiembre de 2025 y que de acuerdo con las indicaciones de la Secretaría de Transparencia las entidades del orden territorial tendrán hasta 2 años para la implementarla, según circular 26 de 2025, así las cosas, el término para la adopción de los nuevos lineamientos será hasta el15 de septiembre de 2027. La Universidad Industrial de Santander en cumplimiento de la normativa anteriormente mencionada, presenta este documento que incluye las actividades asociadas al plan de transición, siguiendo la estructura del PTEP, que facilitan la conformación del programa de forma gradual y organizada, las actividades vinculadas al ciclo de vida del PTEP, desde su formulación hasta su monitoreo y evaluación, con el fin de asegurar su sostenibilidad y efectividad en el tiempo y una tabla de control de cambios que permitirá realizar un seguimiento adecuado de las modificaciones que se realicen durante la implementación del programa, garantizando la transparencia y la mejora continua en los procesos de gestión.
|  | Ciclo PTEP | Estructura PTEP | Plan Transición | Control de cambios
OBJETIVOS
* Definir las actividades del Plan de Transición para la elaboración del Programa de Transparencia y Ética Pública de la UIS * Promover la cultura de la transparencia y ética pública en el desarrollo de la misionalidad institucional
ALCANCE
Aplica para todas las unidades que tienen responsabilidad sobre las actividades formuladas y a todos los servidores de la Universidad en términos de actuar bajo los principios de transparencia y ética pública en el ejercicio de sus funciones.
ABREVIATURAS
CIGD | Comité Institucional de Gestión y Desempeño
LA/FT/FP | Lavado de activos/Financiación del terrorismo/Financiación de la proliferación de armas de destrucción masiva
PQRDSR | Peticiones, quejas, reclamos, denuncias, sugerencias y reconocimientos
PTEP | Programa de Transparencia y Ética Pública
UAA | Unidad Académico Administrativa
NORMATIVA
• Ley 1474 de 2011, Congreso de la República, Por la cual se dictan normas orientadas a fortalecer los mecanismos de prevención, investigación y sanción de actos de corrupción y la efectividad del control de la gestión pública. • Ley 2195 de 2022, Congreso de la República, Por medio de la cual se adoptan medidas en materia de transparencia, prevención y lucha contra la corrupción y se dictan otras disposiciones • Decreto 1122 de 2024, Presidencia de la República, Por el cual se reglamenta el artículo 73 de la Ley 1474 de 2011, modificado por el artículo 31 de la Ley 2195 de 2022, en lo relacionado con los Programas de Transparencia y Ética Pública
Trazabilidad de los cambios

## Ciclo PTEP (hidden)
ACTIVIDADES SEGÚN EL CICLO DEL PROGRAMA DE TRANSPARENCIA Y ÉTICA PÚBLICA
Etapa del ciclo | N.º | Actividad | Responsable | Fecha
|  |  |  | Inicio (dd/mm/aaaa) | Fin (dd/mm/aaaa)
Formulación | 1 | Elaboración del plan de transición vigencia 2025 - 2026 | Planeación | 2025-01-16 | 2025-01-31
| 2 | Presentación del plan de transición 2025-2026 al Comité Institucional de Gestión y Desempeño | Planeación | 2025-01-20 | 2025-01-31
| 3 | Revisión del micrositio de Plan Anticorrupción y de Atención al Ciudadano y demás sitios que refieran el Plan para publicar el Plan de transición | Planeación | 2025-01-20 | 2025-01-31
| 4 | Definición del equipo responsable de formular el programa de transparencia y ética pública | CIGD | 2025-01-29 | 2025-01-31
| 5 | Realizar una revisión documental de los programas de transparencia y ética publicados por instituciones de educación o entidades públicas. | Equipo formulación de los componentes transversales PTEP | 2025-01-31 | 2025-03-05
| 6 | Desarrollo del plan de transición acciones con vigencia 2025 | Equipo responsable PTEP | 2025-01-31 | 2025-12-05
| 7 | Monitoreo y supervisión del plan de transición, acciones con vigencia 2025 | Primera línea | 2025-12-05 | 2025-12-15
| 8 | Elaboración y publicación del informe de seguimiento al plan de transición Programa de Transparencia y Ética Pública | Dirección de Control Interno y Evaluación de Gestión | 2025-12-05 | 2025-12-15
| 9 | Actualización del plan de transición para la vigencia 2026 | Planeación | 2026-01-16 | 2026-01-31
| 10 | Presentación del plan de transición (acciones vigencia 2026) al Comité Institucional de Gestión y Desempeño | Planeación | 2026-01-19 | 2026-01-30
| 11 | Publicación del Plan de transición vigencia 2026 | Profesional de Planeación | 2026-01-19 | 2026-01-30
| 12 | Desarrollo del plan de transición vigencia 2026 | Equipo responsable del PTEP | 2026-02-02 | 2026-04-30
Validación | 13 | Presentación del Programa de Transparencia y Ética Pública preliminar al Comité Institucional de Gestión y Desempeño | Equipo formulación de los componentes transversales PTEP | 2026-05-04 | 2026-06-30
| 14 | Publicación y socialización del Programa de Transparencia y Ética Pública para validación por los grupos de interés | Equipo formulación de los componentes transversales PTEP | 2026-07-01 | 2026-07-16
Consolidación | 15 | Ajuste del Programa de Transparencia y Ética Pública en caso de recibir observaciones de los grupos de interés | Equipo formulación de los componentes transversales PTEP | 2026-07-17 | 2026-07-31
Aprobación | 16 | Presentación del Programa de Transparencia y Ética Pública al Comité Institucional de Gestión y Desempeño | Equipo formulación de los componentes transversales PTEP | 2026-08-03 | 2026-08-28
| 17 | Presentación del Programa de Transparencia y Ética Pública al Consejo Superior para aprobación | Equipo formulación de los componentes transversales PTEP | 2026-08-03 | 2026-08-28
Publicación | 18 | Publicación del Programa de Transparencia y Ética Pública | Equipo formulación de los componentes transversales PTEP | 2026-08-03 | 2026-08-28
Ejecución | 19 | Desarrollo del plan ejecución y seguimiento 2026 | Equipo responsable del PTEP | 2026-08-31 | 2026-12-05
Monitoreo y seguimiento | 20 | Monitoreo y supervisión Programa de Transparencia y Ética Pública | Primera línea | 2026-12-05 | 2026-12-15
| 21 | Publicación informe de seguimiento al Programa de Transparencia y Ética Pública | Dirección de Control Interno y Evaluación de Gestión | 2026-12-05 | 2026-12-15
Modificación o reformulación | 22 | Elaboración y publicación del informe de evaluación y mejora del Programa de Transparencia y Ética Pública | Equipo responsable del PTEP | 2027-01-15 | 2027-01-31

## Estructura PTEP
ESTRUCTURA DEL PROGRAMA DE TRANSPARENCIA Y ÉTICA PÚBLICA (PTEP)
Componente | Ítem |  | Propuesta Equipo formulación de los componentes transversales PTEP
Transversal | 1. Declaración | Procesos PTEP | Planeación
| 2. Objetivos | Liderazgo | Jurídica
| 3. Alcance | Planificación | Dirección de Control Interno y Evaluación
| 4. Planeación | Operación | División de Gestión de Talento Humano
Programático | 5. Estrategia Institucional de Lucha Contra la Corrupción | Apoyo
| 5.1. Administración de riesgos | Evaluación y Mejora
| 5.1.1. Gestión de riesgos para la integridad pública |  | Equipo responsable del PTEP
| 5.1.2. Gestión de riesgos de LA/FT/FP |  | Unidades responsables de los componentes transversales y programáticos
5.1.3. Canales de denuncia
5.1.4. Debida diligencia
5.2. Redes y articulación
5.2.1. Redes internas
5.2.2. Redes externas
5.3. Modelo de Estado Abierto
5.3.1. Acceso a la información pública y transparencia
5.3.2. Integridad pública y cultura de la legalidad
5.3.3. Diálogo y corresponsabilidad
5.4. Iniciativas adicionales
Transversal | 6. Monitoreo, administración y supervisión
7. Reportes
8. Formación
9. Comunicación
10. Auditoría y mejora

## Plan Transición
| PLAN DE TRANSICIÓN 2025 - 2026 PROGRAMA DE TRANSPARENCIA Y ÉTICA PÚBLICA UNIVERSIDAD INDUSTRIAL DE SANTANDER | [6 empty] | Fecha de elaboración: 22 de enero de 2025 Fecha de actualización: 19 de enero de 2026 |  | Primer seguimiento: 30 de abril
Componente | Ítem | N.º | Actividad | Meta o Producto | Indicaciones Anexo decreto 1122 de 2024 | Rol | Responsable | Fecha Inicio | Fecha Fin | % Alcance | Observaciones
Transversal | 1. Declaración | 1 | Elaboración de la declaración del Programa de Transparencia y Ética Pública | Texto de declaración del PTEP | Realizar ejercicios de participación que involucren a todos los colaboradores de la entidad u organización para que la declaración se construya colectivamente. | Supervisión | Equipo formulación de los componentes transversales PTEP | 2025-1 | 2026-1 | 0% | Actividad pendiente
[5 empty] | Asegurar que la declaración esté alineada con el Código de Integridad del Servicio Público Colombiano, los valores que allí se definen y, en general, con los lineamientos que, en virtud de lo establecido en la Ley 2016 de 2020, defina el Departamento Administrativo de la Función Pública. | Supervisión
[5 empty] | Redactar la declaración teniendo en cuenta que la declaración tiene una perspectiva de largo plazo y, por eso, debe usar un lenguaje propositivo. La declaración es un ejercicio de prospectiva, en el cual la entidad u organización se proyecta a futuro y se visualiza como un agente de cambio que materializa las acciones del Programa. | Supervisión
Transversal | 2. Objetivos | 2 | Definición de los objetivos del programa | Texto de los objetivos del PTEP | Redactar los objetivos teniendo en cuenta los propósitos que, según el artículo 73 de la Ley 1474 de 2011,tiene el Programa: gestión de riesgos y promoción de una cultura de legalidad. | Supervisión | Equipo formulación de los componentes transversales PTEP | 2025-1 | 2026-1 | 0% | Actividad pendiente
[5 empty] | Alinear los objetivos del Programa con la plataforma estratégica de la organización (misión, visión, valores, funciones, servicios, etc.). | Supervisión
Transversal | 3. Alcance | 3 | Definición del alcance y actores relevantes | Texto del alcance del PTEP y grupos de interés | Delimitar el alcance, teniendo en cuenta que siempre se podrá ampliarlo, según las funciones de la entidad o los servicios que presta la organización, pero no reducirlo amenos de los actores ya mencionados. | Supervisión | Equipo formulación de los componentes transversales PTEP | 2025-1 | 2026-1 | 0% | Actividad pendiente
[5 empty] | Caracterizar a los actores o grupos de valor que son relevantes para cada acción, así como para las etapas que conforman el ciclo del Programa | Administración
[5 empty] | Asignar a cada grupo de valor un rol dentro del Programa. | Supervisión
Transversal | 4. Planeación | 4 | Definir procedimientos para las etapas del Programa de Transparencia y Ética Pública: formulación, validación, consolidación, aprobación, publicación, ejecución y modificación o reformulación y mejora | Procedimiento para las etapas del Programa de Transparencia y Ética Pública | Definir un procedimiento mediante el cual se validará, consolidará, aprobará y publicará el Programa de Transparencia Se debe señalar responsables, medios y plazos, de conformidad con la estructura de cada organización. | Administración | Equipo formulación de los componentes transversales PTEP | 2026-1 | 2026-1 | 0% | Actividad pendiente
[5 empty] | Definir un procedimiento, de conformidad con las prácticas internas, mediante el cual se formulará, anualmente, el Plan de Ejecución y Monitoreo. | Administración
[5 empty] | Formular anualmente el Plan de Ejecución y Seguimiento. | Administración
[5 empty] | Definir un procedimiento, mediante el cual se modificará o reformulará el Programa de Transparencia, teniendo en cuenta la acción de Auditoría y mejora | Administración
[5 empty] | Desarrollar e implementar alternativas innovadoras para el desarrollo de las acciones del Programa o de las herramientas e instrumentos. | Supervisión
Programático | 5. Estrategia Institucional de Lucha Contra la Corrupción
Programático | 5.1. Administración de riesgos
| 5.1.1. Gestión de riesgos para la integridad pública 5.1.2. Gestión de riesgos de LA/FT/FP | 5 | Revisar y actualizar los riesgos de corrupción con lo dispuesto en el Manual de Riesgos | Matriz de riesgos corrupción actualizada |  |  | Equipo de riesgos | 2025-2 | 2026-1 | 0% | Actividad pendiente
|  | 6 | Aplicación del Instrumento de autodiagnóstico para determinar el nivel de madurez de la gestión integral del riesgo, según la Guía para la Gestión Integral del Riesgo en Entidades Públicas versión 7 | Autodiagnóstico diligenciado |  |  |  | 2026-1 | 2026-1 | 0% | Actividad pendiente
|  | 7 | Actualizar el Manual de Administración del riesgo respecto al componente de riesgos para la integridad pública y riesgos LA/FT/FP | Manual para la administración del riesgo actualizado | Las entidades deberán incorporar a sus políticas ya existentes, la administración de riesgos para la integridad pública y de LA/FT/FP. según la actualización de la Guía para la administración del riesgo y el diseño de controles en entidades públicas. La política de administración de riesgos, se podrá desarrollar en el Programa o ser un anexo. En todo caso, se deben desarrollar todos los elementos de la administración de riesgos: lineamientos de política, identificación y valoración; así como lineamientos para la adopción de la política o su incorporación, la revisión y actualización de esta y los reportes que genera. Las acciones que se deriven de la política de administración de riesgos deberán estar contempladas en el Plan de Ejecución y Monitoreo. Según la circular 26 de 2025 de la Secretaría de Transparencia el plazo para implementar la guía para la gestión integral de riesgo, para las entidades territoriales es 15 de septiembre de 2027. | Supervisión |  | 2026-1 | 2026-2 | 0% | Actividad pendiente
|  | 8 | Actualizar la herramienta de identificación de riesgos | Herramienta de identificación de riesgos elaborada o actualizada |  |  |  | 2026-2 | 2026-2 | 0% | Actividad pendiente
|  | 9 | Identificar los riesgos de integridad y LA/FT/FP | Matriz de riesgos de integridad y LA/FT/FP elaborada |  |  |  | 2027-1 | 2027-1 | 0% | Actividad pendiente
| 5.1.3. Canales de denuncia | 10 | Descripción de los canales de denuncia incorporando los aspectos establecidos en el Programa de Transparencia y Ética Pública | Manual para la administración del riesgo actualizado | Uno de los controles estandarizados que deben incorporar en su política de administración de riesgos para la integridad pública y de LA/FT/FP, es contar con un canal institucional de denuncias. El diseño y operación del canal deberá seguir la Metodología para la operación de canales institucionales de denuncia por actos de corrupción, elaborada por la Secretaría de Transparencia de la Presidencia de la República, de conformidad con la función que le otorgar el artículo 76 de la Ley 1474 de 2011. |  | Dirección de Control Interno y Evaluación de Gestión | 2025-1 | 2025-2 | 100% | Se realizó actualizó el Manual para la administración del riesgo publicado en Intranet el 19 de septiembre de 2025
| 5.1.4. Debida diligencia | 11 | Realizar un diagnóstico de los mecanismos de debida diligencia vigentes y elaborar propuesta de fortalecimiento si se requiere | Documento diagnóstico* de los mecanismos de debida diligencia |  |  | Jurídica | 2026-1 | 2026-1 | 0% | Actividad pendiente
|  | 12 | Describir los mecanismos de debida diligencia | Manual para la administración del riesgo actualizado | Uno de los controles estandarizados que se deben incorporar en su política de administración de riesgos para la integridad pública y de LA/FT/FP, es contar con un procedimiento para realizar procesos de debida diligencia para el conocimiento de la contraparte. La metodología para la operación de este control será definida en la Guía para la administración del riesgo y el diseño de controles en entidades públicas. |  | Jurídica | 2026-1 | 2026-1 | 0% | Actividad pendiente
Programático | 5.2. Redes y articulación
| 5.2.1. Redes internas | 13 | Diagnóstico de las diferentes instancias internas como mesas, comités y, en general, redes en las que se tratan temas relacionados con el Programa de transparencia y ética pública | Diagnóstico* de las redes internas | Evaluar la necesidad de crear redes internas para el desarrollo los contenidos del Programa de Transparencia. En caso de considerarlas necesario, indicar su conformación, roles y responsables, así como las tareas asignadas y los lineamientos sobre su funcionamiento. | Supervisión | Jurídica Dirección de Control Interno y Evaluación de Gestión | 2026-1 | 2026-1 | 0% | Actividad pendiente
| 5.2.2. Redes externas | 14 | Diagnóstico de las diferentes instancias de coordinación interinstitucional como mesas, comités y, en general, redes en las que, por mandato de la ley o decisiones autónomas, la UIS participa. | Diagnóstico* de las redes externas | Rastrear las diferentes instancias de coordinación interinstitucional, mesas, comités y, en general, redes en las que, por mandato de la ley o decisiones autónomas, la entidad u organización participa. Las entidades deberá verificar, como mínimo, si hacen parte o no de las siguientes instancias y enlistarlas según corresponda: (1) Sistema Nacional de Rendición de Cuentas; (2) Sistema Nacional de Integridad. (3) órganos del Modelo Estándar de Control Interno; (4) Red anticorrupción de jefes de control interno. | Monitoreo | Jurídica Dirección de Control Interno y Evaluación de Gestión | 2026-1 | 2026-1 | 0% | Actividad pendiente
[5 empty] | Elaborar un Mapa de redes y articulación, donde se enliste el rol, responsabilidades, representante o delegado, tareas y planes de trabajo de las redes externas en que participa la entidad. | Administración
|  | 15 | Elaborar un mapa de redes y articulación | Mapa de redes y articulación |  |  | Jurídica Dirección de Control Interno y Evaluación de Gestión | 2026-1 | 2026-1 | 0% | Actividad pendiente
Programático | 5.3. Modelo de Estado Abierto
| 5.3.1. Acceso a la información pública y transparencia | 16 | Identificar si la entidad cuenta con políticas o procedimientos para garantizar la transparencia activa | Diagnóstico* del estado actual de la Universidad para garantizar la transparencia activa, pasiva y la accesibilidad en la información pública | Transparencia Activa: * Se identifiquen las obligaciones derivadas de la Ley 1712 de 2014 que le apliquen a la entidad. - Se asigne responsabilidades de generar, recopilar y publicar la información mínima obligatoria de que trata la Ley 1712 de 2014 en la sede electrónica o página web. - Se fijen procedimientos para la generación de la información, con plazos ciertos sobre la entrega y periodos de rezago, los cuales deberán ser informados a la ciudadanía. - Se fijen procedimientos para la verificación de que la información esté actualizada y que los formatos en que se presentan al público sean accesibles. - Estándares de calidad y usabilidad de la información. - Activos de información |  | Dirección de Certificación y Gestión Documental División de Tecnologías de la Información y la Comunicación | 2025-1 | 2026-1 | 0% | Actividad pendiente
|  | 17 | Identificar si la entidad cuenta con políticas o procedimientos para garantizar la transparencia pasiva | Diagnóstico* del estado actual de la Universidad para garantizar la transparencia activa, pasiva y la accesibilidad en la información pública | Transparencia pasiva: establecer políticas y procedimientos mediante los cuales: - Se impartan instrucciones a los colaboradores sobre el contenido de las respuestas generadas a solicitudes de información. - Garantizar que, en aquellos casos que se niegue el acceso a información público por estar clasificada o reservada, se le informe al peticionario de los mecanismos que tienen para poder cuestionar esa decisión. -Garantizar que únicamente se rechace el acceso a información pública por estar clasificada o reservada. No se podrá negar información aduciendo que está clasificada o reservada, pero que no está en el Índice de la entidad. - Establecer procedimientos para identificar, al interior de la entidad las solicitudes de información. - Realizar un seguimiento a la atención oportuna y entrega efectiva de la información solicitada y de las oportunidades en que se no se entregó la información. - Contar con un criterio especifico dentro de las sedes electrónicas para presentar quejas por la no entrega de información pública, que permita una revisión por parte del superior de quien rechazo el acceso, para prevenir la litigiosidad. En los casos que el rechazo haya superior para tramitar la queja, se le informará la situación al peticionario junto con las alternativas jurisdiccionales que posee. |  | Dirección de Control Interno y Evaluación de Gestión Jurídica Control Interno Disciplinario | 2025-1 | 2026-1 | 0% | Actividad pendiente
|  | 18 | Identificar si la entidad cuenta con políticas o procedimientos para garantizar la accesibilidad en la información pública | Diagnóstico* del estado actual de la Universidad para garantizar la transparencia activa, pasiva y la accesibilidad en la información pública | Debe establecer políticas y procedimientos mediante los cuales se facilite: - Divulgar la información en formatos alternativos comprensibles. Es decir, que la forma, tamaño o modo en la que se presenta la información pública, permita su visualización o consulta para los grupos étnicos y culturales del país, y para las personas con discapacidad. - Adecuar los medios electrónicos para permitir la accesibilidad a personas con discapacidad. Lo anterior, implica utilizar formatos que permitan el procesamiento de los datos por lectores o plataformas que ofrezcan soluciones de accesibilidad. Imágenes o datos no procesables deben evitarse o contar con su respectiva descripción. - Identificar acciones para responder a solicitud de las autoridades de las comunidades, para divulgar la información pública en diversos idiomas y lenguas de los grupos étnicos y culturales del país. |  | División de Tecnologías de la Información y la Comunicación Dirección de Certificación y Gestión Documental Vicerrectoría Académica UIAES Dirección de Comunicaciones División de Gestión de Talento Humano | 2025-1 | 2026-1 | 0% | Actividad pendiente
|  | 19 | Señalar cuáles son los instrumentos o herramientas adoptados para dar cumplimiento a los requerimientos del programa de transparencia para garantizar la transparencia activa, pasiva y la accesibilidad en la información pública, indicando sus responsables y mecanismos de seguimiento y actualización. | Texto indicativo de los instrumentos o herramientas con que cuenta la Institución para dar cumplimiento a la transparencia activa, pasiva y la accesibilidad en la información pública | "Publicar de forma periódica los instrumentos de gestión de la información, de conformidad con lo establecido en la Ley 1712 de 2014: El Registro o inventario de activos de información, el Índice de información clasificada y reservada y el Esquema de publicación de información. Los mecanismos de adopción y actualización de estos instrumentos se realizan a través de acto administrativo y se publicaran en un formato que garantice la accesibilidad en el sitio web oficial de la entidad, atendiendo lo dispuesto por el MinTIC, así como en el Portal de Datos Abiertos del Estado colombiano. Los instrumentos de gestión de información deben articularse con los lineamientos del Programa de Gestión Documental, en esa medida, la información de los tres (3) instrumentos anotados debe identificarse, administrarse, clasificarse, organizarse y conservarse según los procedimientos, lineamientos, valoración y tiempos definidos en el Programa de Gestión Documental" |  | Dirección de Certificación y Gestión Documental División de Tecnologías de la Información y la Comunicación Dirección de Control Interno y Evaluación de Gestión Jurídica Control Interno Disciplinario Vicerrectoría Académica UIAES Dirección de Comunicaciones | 2025-2 | 2026-1 | 0% | Actividad pendiente
|  | 20 | Realizar las acciones que se han identificado de manera preliminar para dar cumplimiento a los lineamientos de transparencia activa, pasiva y la accesibilidad en la información pública | ver hoja 5.3.1 |  |  | Dirección de Control Interno y Evaluación de Gestión División de Tecnologías de la Información y la Comunicación Dirección de Certificación y Gestión Documental UISALUD | 2026-1 | 2026-2 | 0% | Actividad pendiente
| 5.3.2. Integridad pública y cultura de la legalidad | 21 | Fortalecer la divulgación del Código de integridad UIS a través de nuevas estrategias de difusión. | Estrategia de divulgación del código de integridad UIS implementada | Implementar el Código de Integridad del Servicio Público |  | División de Gestión de Talento Humano | 2025-1 | 2025-2
| 5.3.3. Diálogo y corresponsabilidad | 22 | Realizar un diagnóstico de estado actual de la Institución frente a temas de control social, participación ciudadana y rendición de cuentas | Diagnóstico* del estado actual de la Universidad para garantizar el control social eficiente, una participación incidente y una rendición de cuentas eficaz |  |  | Planeación Protocolo Jurídica Dirección de Control Interno y Evaluación de Gestión División de Contratación | 2026-1 | 2026-1 | 0% | Actividad pendiente
|  | 23 | Realizar las acciones que se han identificado de manera preliminar para dar cumplimiento a los lineamientos de control social, participación ciudadana y rendición de cuentas | ver hoja 5.3.3 |  |  | Planeación Protocolo Dirección de comunicaciones UISALUD | 2026-1 | 2026-2 | 0% | Actividad pendiente
|  | 24 | Establecer o señalar la política de Diálogo y corresponsabilidad, que permita a los ciudadanos ejercer un control social eficiente, una participación incidente y una rendición de cuentas eficaz, esta debe incluir responsables, acciones y plazos para alcanzar los objetivos propuestos. | Política de Diálogo y corresponsabilidad con responsables, acciones y plazos para alcanzar los objetivos propuestos. | El control social eficiente se refiere a que la ciudadanía pueda aportar a la prevención, realizando un control que sea oportuno y en el que la entidad colabore activamente. |  | Planeación Protocolo Jurídica Dirección de Control Interno y Evaluación de Gestión División de Contratación | 2026-1 | 2026-1 | 0% | Actividad pendiente
La participación ciudadana incidente se refiere a la capacidad que tiene la ciudadanía de aportar valor a la gestión de la entidad y el reconocimiento que se haga de esos aportes, en esa medida, la entidad no solo debe fortalecer las capacidades de la ciudadanía para incidir, sino que, también, tomar en serio su participación.
la rendición de cuentas eficaz tiene el alcance de realizar una evaluación completa del cumplimiento de los objetivos y resultados de la entidad, por lo que la entidad debe establecer métricas que permitan socializar claramente lo que se cumplió y lo que no.
Programático | 5.4. Iniciativas adicionales | 25 | Describir el tipo de acciones adicionales que pueden ser incluidas en el PTEP | Texto indicativo de acciones adicionales que pueden ser incluidas en el PTEP | Algunas iniciativas adicionales que deben incorporarse en los Programas de Transparencia: Teniendo en cuenta que los Programas de Transparencia reemplazan los Planes Anticorrupción y Atención al Ciudadano, que incluían temas relacionados con las políticas de servicio a las ciudadanías y racionalización de trámites, las entidades podrán incluir, dentro de la temática de iniciativas adicionales, acciones, con sus respectivas herramientas o instrumentos, desarrollen la regulación y políticas existentes sobre servicio a las ciudadanías, racionalización de trámites según la Constitución, la normativa, las políticas públicas, los sistemas y los reglamentos que se hayan expedido, enfocándolo, en la medida de los posible, para que contribuyan a la cultura de la legalidad, gestión del riesgo y, en general, al propósito del Programa de Transparencia. |  | Equipo responsable de formulación del PTEP | 2026-1 | 2026-1 | 0% | Actividad pendiente
|  | 26 | Realizar las acciones que se han identificado de manera preliminar | ver hojas 5.4.1 y 5.4.2 |  |  | Secretaría General División de Gestión de Talento Humano Dirección de Control Interno y Evaluación de Gestión Dirección de Comunicaciones UISALUD | 2026-1 | 2026-2 | 0% | Actividad pendiente
Transversal | 6. Monitoreo, administración y supervisión | 27 | Modificación de la matriz de roles y responsabilidades | Matriz de roles y responsabilidades ajustada | Asignar al interior de la entidad las responsabilidades de monitorear, administrar y supervisar el Programa de Transparencia y Ética Pública (líneas estratégica: supervisión, primera línea: monitoreo, segunda línea: administración) |  | Equipo formulación de los componentes transversales PTEP | 2025-2 | 2026-1 | 0% | Actividad pendiente
Transversal | 7. Reportes | 28 | Identificar los reportes internos y externos, así como el contenido, que se deben generar para hacer seguimiento y evaluar el desarrollo de los contenidos del Programa de Transparencia y Ética Pública. | Texto con identificación de contenido, frecuencia y destinatario de los reportes | Definir los reportes que los responsables del monitoreo y administración deben remitir a la supervisión del Programa. Señalar una periodicidad, que se sugiere estar alineada con otros reportes que deban generar las áreas o dependencias. También, señalar los contenidos del reporte y criterios de evaluación, indicando claramente las acciones que serán objeto de seguimiento, lo cual deberá estar alineado con el Plan de Ejecución y Monitoreo. | Supervisión | Equipo formulación de los componentes transversales PTEP | 2026-1 | 2026-1 | 0% | Actividad pendiente
Elaborar y publicar un informe periódico de evaluación del Programa de Transparencia, de conformidad con lo señalado en la acción de Auditoría y mejora.
[5 empty] | Definir la oportunidad y procedimiento que seguirá el responsable de la auditoría y mejora para generar sus informes, de conformidad con los programas de auditoría interna. | Administración
Transversal | 8. Formación | 29 | Identificar el tipo de capacitación a realizar y las temáticas a desarrollar para fortalecer la apropiación y desarrollo del programa de transparencia y ética pública | Texto indicativo de los tipos de capacitación y temáticas a desarrollar como parte del PTEP |  |  | División de Gestión de Talento Humano | 2026-1 | 2026-1 | 0% | Actividad pendiente
|  | 30 | Realizar capacitación respecto a los contenidos y acciones de los componentes del Programa de transparencia y ética pública | Acciones de capacitación incluidas en el Plan Institucional de Capacitación | Incluir en el Plan de Ejecución y Monitoreo la realización de jornadas de formación sobre las acciones que componen el Programa de Transparencia y articularlo con los planes institucionales de capacitación o su equivalente, según el tipo de entidad. | Supervisión |  | 2026-1 | 2026-2 | 0% | Actividad pendiente
[5 empty] | Realizar de forma periódica, mínimo dos veces al año, con motivo del día nacional e internacional de lucha contra la corrupción, campañas de difusión, al interior de la entidad, sobre el Programa de Transparencia, su respectivo Plan de Ejecución y Monitoreo y el Informe de Evaluación. | Administración
Transversal | 9. Comunicación | 31 | Realizar campaña de difusión de la transición del Plan Anticorrupción y Atención al Ciudadano al Programa de Transparencia y Ética Pública | 1 Campaña de comunicación |  |  | Dirección de Comunicaciones Planeación | 2025-2 | 2026-1 | 0% | Actividad pendiente
|  | 32 | Establecer procedimiento que se seguirá para la actualización de la información del programa de transparencia así como de su socialización | Texto indicativo del procedimiento para actualización y socialización del PTEP | Establecer el procedimiento que se seguirá, señalando responsables y plazos, para la actualización de la información relacionada con el Programa de Transparencia. | Supervisión | Equipo formulación de los componentes transversales PTEP | 2026-1 | 2026-1 | 0% | Actividad pendiente
|  | 33 | Difundir entre los grupos de interés sobre el desarrollo de los contenidos del Programa de Transparencia y Ética Pública. | 1 Campaña de comunicación | Informar la sección en la que estará publicado, de forma permanente, el Programa de Transparencia y Ética Pública para consulta de los grupos de valor. Esto deberá corresponder con lo señalado en la Resolución del Ministerio de Tecnologías de la Información y las Comunicaciones | Administración | Dirección de Comunicaciones Planeación | 2026-2 | 2026-2 | 0% | Actividad pendiente
[5 empty] | Realizar de forma periódica, mínimo dos veces al año, con motivo del día nacional e internacional de lucha contra la corrupción, campañas de difusión, al exterior de la entidad, sobre el Programa de Transparencia, su respectivo Plan de Ejecución y Monitoreo y el Informe de Evaluación. | Administración
Transversal | 10. Auditoría y mejora | 34 | Definir lineamientos para la auditoría y mejora del Programa de Transparencia y Ética Pública | Lineamientos para la auditoría y mejora del Programa de Transparencia y Ética Pública |  |  | Dirección de Control Interno y Evaluación de Gestión Equipo formulación de los componentes transversales PTEP | 2025-2 | 2025-2 | 100% | Se definieron los lineamientos por parte de la Dirección de Control Interno y Evaluación de Gestión disponibles en archivo
|  | 35 | Auditar de forma constante el desarrollo de los contenidos del Programa de Transparencia y Ética Pública, de forma que se permita la evaluación de sus resultados, la identificación de acciones de mejora y la oportunidad de modificar o reformular el Programa | 1 Auditoría |  |  | Dirección de Control Interno y Evaluación de Gestión | 2026-2 | 2026-2 | 0% | Actividad pendiente
|  | 36 | Definición del contenido del informe de evaluación del PTEP | Texto descriptivo del contenido del informe de evaluación |  |  | Dirección de Control Interno y Evaluación de Gestión | 2025-2 | 2025-2 | 100% | Se definieron los lineamientos por parte de la Dirección de Control Interno y Evaluación de Gestión disponibles en archivo
|  | 37 | Elaboración del informe de evaluación del PTEP | 1 informe de evaluación | A partir de los informes que genere el responsable de la acción de auditoría y mejora, el administrador del Programa de Transparencia deberá elaborar, y someter a consideración de la supervisión, un informe de evaluación, que dará cuenta de, por lo menos: Los avances del Plan de Ejecución y Monitoreo. Los hallazgos, no conformidades o incumplimientos que se identificaron. Las acciones de mejora que deberán implementarse. La propuesta de modificación de acciones o de reformulación del Programa de Transparencia. |  | Equipo formulación de los componentes transversales PTEP | 2026-2 | 2026-2 | 0% | Actividad pendiente
* Los documentos de diagnóstico debe tener en cuenta, entre otros, el estado actual de la Universidad respecto a los estándares de cumplimiento, así como la identificación de responsables, necesidades de personal, financieras y de herramientas tecnológicas.

## 5.3.1
COMPONENTE PROGRAMÁTICO 5.3 ESTADO ABIERTO
1. Acceso a información pública | [5 empty] | Primer seguimiento: 30 de abril
Subcomponente | Actividades |  | Meta o Producto | Responsable | Fecha Programada | % Alcance | Observaciones
Subcomponente 1 Lineamientos de Transparencia Activa | 1.1 | Revisar la información institucional registrada en la sección de Transparencia y acceso a la información pública. | Documento con elementos del micro sitio transparencia y acceso a la información del sitio web institucional revisados | Dirección de Control Interno y Evaluación de Gestión | Diciembre de 2026 | 0% | Actividad pendiente
| 1.2 | Mantener actualizada la plataforma de cargue obligatorio con relación a la documentación contractual de UISALUD | 100% de documentos contractuales cargados en SIA observa. | Subdirectora Administrativa y Financiera - UISALUD | Diciembre de 2026 | 0% | De acuerdo al cambio de plataforma de cargue de documentación, se encuentra en modificación la generación del informe para el calculo indicador.
Subcomponente 2 Lineamientos de Transparencia Pasiva | 2.1 | Socializar pautas sobre el funcionamiento o uso del sistema de información PQRDS de la Universidad. | 1 socialización | Dirección de Control Interno y Evaluación de Gestión | Diciembre de 2026 | 0% | Actividad pendiente
Subcomponente 3 Elaboración de los Instrumentos de Gestión de la Información | 3.1 | Implementar el Programa de Documentos Especiales. FASE 6. | Programa de Documentos Especiales implementado | Dirección de Certificación y Gestión Documental | Diciembre de 2026 | 0% | Actividad pendiente
| 3.2 | Implementar el Programa de Documentos Vitales o Esenciales. FASE 6. | Programa de Documentos Vitales o Esenciales implementado | Dirección de Certificación y Gestión Documental | Diciembre de 2026 | 0% | Actividad pendiente
| 3.3 | Implementar el Programa de Reprografía. FASE 6. | Programa de Reprografía implementado | Dirección de Certificación y Gestión Documental | Diciembre de 2026 | 40% | Se adelantaron actividades de acompañamiento técnico, socialización y verificación con las UAA que gestionan series y subseries documentales de alto valor administrativo, legal, académico e institucional, especialmente aquellas relacionadas con expedientes de conservación y consulta permanente y que deben realizar procesos de digitalización documental
| 3.4 | Actualizar las Tablas de Retención Documental TRD | TRD actualizadas y publicadas | Dirección de Certificación y Gestión Documental | Diciembre de 2026 | 33% | Se han recibido tres solicitudes de actualización de las TRD, las cuales ya fueron presentadas ante el Comité Institucional de Gestión y Desempeño para su aprobación y posterior publicación en la página web.
| 3.5 | Actualizar las Tablas de Control de Acceso TCA | Tablas de Control de Acceso TCA actualizadas y publicadas | Dirección de Certificación y Gestión Documental | Diciembre de 2026 | 33% | La Tabla de Control de Acceso se encuentra actualizada y publicada; de acuerdo con las solicitudes de actualización de las TRD no se han presentado nuevas series o subseries a incluir.
Subcomponente 4 Criterio Diferencial de Accesibilidad | 4.1 | Actualización de las Rutas de accesibilidad para personas con movilidad reducida en el Bloque A, B y Fisioterapia de UISALUD. | 100% cumplimiento del Plan de Trabajo | Dirección, Coordinador Administrativo y de aseguramiento y Coordinadora de Aseguramiento de la Calidad en Salud- UISALUD | Diciembre de 2026 | 30% | Se cuenta con dos nuevos vehículos eléctricos para el traslado de personas con movilidad reducida dentro del campus central de la UIS que buscan facilitar el desplazamiento de los usuarios que presentan dificultades temporales o permanentes de movilidad, fortaleciendo así el compromiso institucional con la inclusión, la accesibilidad y la prestación de un servicio humanizado. Los vehículos prestan servicio en el campus central, cubriendo los trayectos entre la portería de la Carrera 30 y UISALUD, así como entre la portería de la Carrera 25 y la unidad de salud, en ambos sentidos. Se trata de dos vehículos eléctricos con una autonomía aproximada de 50 kilómetros, adaptados para el traslado de personas que utilizan silla de ruedas, ortesis, muletas, caminadores o que presentan condiciones osteoarticulares que dificultan su desplazamiento.
Subcomponente 5 Monitoreo del Acceso a la Información Pública | 5.1 | Elaborar y publicar el informe de seguimiento de PQRDSR | Informe de seguimiento de PQRDSR trimestral | Dirección de Control Interno y Evaluación de Gestión | Diciembre de 2026 | 33% | Se encuentra publicado el primer informe estadístico de PQRDSR en espacio de la Dirección de Control Interno y Evaluación de Gestión en página web
| 5.2 | Seguimiento a los contenidos de la información de los canales no presenciales (pág. web micrositio de UISALUD), de acuerdo a la normatividad vigente. | Lista de chequeo de canales no presenciales | Dirección - UISALUD | Diciembre de 2026 | 50% | El seguimiento se realiza mediante la aplicación de la Lista de Verificación de Contenidos de los Canales de Atención No Presenciales de UISALUD garantizando el cumplimiento de la normatividad vigente
Note on A4: La transparencia activa implica la disponibilidad de información a través de medios físicos y electrónicos. Se debe publicar una información mínima en los sitios web oficiales, de acuerdo con los parámetros establecidos por la ley. Las entidades deben implementar acciones de publicación y/o divulgación de información, así: • Publicación de información mínima obligatoria sobre la estructura. • Publicación de información mínima obligatoria de procedimientos, servicios y funcionamiento. • Divulgación de datos abiertos. • Publicación de información sobre contratación pública. • Publicación y divulgación de información establecida en la Estrategia de Gobierno en Línea. En estas estrategias también se recomienda incluir actividades encaminadas a mejorar la calidad de la información (contenido, forma y la satisfacción de las necesidades del usuario de la información) con la que cuenta la entidad
Note on A6: La transparencia pasiva se refiere a la obligación de responder las solicitudes de acceso a la información en los términos establecidos en la Ley
Note on A7: a Ley estableció tres (3) instrumentos para apoyar el proceso de gestión de información de las entidades. Estos son: • El Registro o inventario de activos de Información. • El Esquema de publicación de información, y • El Índice de Información Clasificada y Reservada. os mecanismos de adopción y actualización de estos instrumentos se realizan a través de acto administrativo y se publicarán en formato de hoja de cálculo en el sitio web oficial de la entidad en el enlace “Transparencia y acceso a información pública”, así como en el Portal de Datos Abiertos del Estado colombiano. De otra parte la entidad debe articular los instrumentos de gestión de información con los lineamientos del Programa de Gestión Documental.
Note on A12: Para facilitar qué poblaciones específicas accedan a la información que las afecte, la ley estableció el criterio diferencial de accesibilidad a información pública. Para el efecto, las entidades deberán implementar acciones tendientes a: • Divulgar la información en formatos alternativos comprensibles. Es decir, que permita su visualización o consulta para los grupos étnicos y culturales del país, y para las personas en situación de discapacidad. • Adecuar los medios electrónicos para permitir la accesibilidad a población en situación de discapacidad. • Implementar los lineamientos de accesibilidad a espacios físicos para población en situación de discapacidad. • Identificar acciones para responder a solicitud de las autoridades de las comunidades, para divulgar la información pública en diversos idiomas y lenguas de los grupos étnicos y culturales del país.
Note on A13: Con el propósito de contar con un mecanismo de seguimiento al acceso a información pública, las entidades deben generar un informe de solicitudes de acceso a información que contenga: 1. El número de solicitudes recibidas. 2. El número de solicitudes que fueron trasladadas a otra institución. 3. El tiempo de respuesta a cada solicitud. 4. El número de solicitudes en las que se negó el acceso a la información.

## 5.3.2
COMPONENTE PROGRAMÁTICO 5.3 ESTADO ABIERTO
2. Integridad pública y cultura de la legalidad |  |  |  |  | Primer seguimiento: 30 de abril
Actividades |  | Meta o producto | Responsable | Fecha programada | % Alcance | Observaciones
1.1 | Realizar la divulgación de la Política de Integridad Pública, de la Universidad Industrial de Santander. | Divulgación de la Política de Integridad Pública, de la Universidad Industrial de Santander, realizada. | División de Gestión de Talento Humano | Diciembre de 2026 | 50% | Se ha socializado por correo institucional cápsulas informativas en relación con los valores de la política de integridad: 11 de mayo, 5 de mayo, 28 de abril , 23 de abril, 20 de abril, 16 de abril y 14 de abril. Se implementó la estrategia "Juntos por el Buen Trato", cuyo objetivo es divulgar y fortalecer los valores institucionales. En el primer trimestre se han abordado 5 escuelas (Escuela de Biología, Escuela de Ingeniería Civil, Escuela de Ingeniería Industrial, 3T, Escuela de Ingeniería Química, Escuela de Ingeniería de Petróleos, Escuela de Ingeniería Metalúrgica, Escuela de Ingeniería de Sistemas)
1.2 | Diseño e implementación de Tableros de Control en PowerBi para el análisis de la información y toma de decisiones para la gestión de UISALUD | Tableros de Control en PowerBi | Dirección - UISALUD | Diciembre de 2026 | 40% | Se encuentran desarrollados e implementados los tableros de control en Power BI para el análisis y seguimiento de la gestión de PQRSD, Hospitalizados, Contratación, Oportunidad de Citas, Digiturno, Salud Mental, Incapacidades y Promoción y Mantenimiento de la Salud.
1.3 | Desarrollo e implementación del módulo de para el manejo y control de los insumos almacenados en el área de enfermería y odontología | Módulo de manejo de insumos en enfermería | Dirección - UISALUD | Diciembre de 2026 | 30% | En el desarrollo e implementación del módulo para el manejo y control de insumos, se encuentra el avance correspondiente a la interfaz de registro e ingreso de insumos al inventario del área de enfermería y odontología
Note on A2: Las entidades deberán contemplar iniciativas que permitan fortalecer su estrategia de lucha contra la corrupción. Estrategias encaminadas a fomentar la integridad, la participación ciudadana, brindar transparencia y eficiencia en el uso de los recursos físicos, financieros, tecnológicos y de talento humano, con el fin de visibilizar el accionar de la administración pública.

## 5.3.3
COMPONENTE PROGRAMÁTICO 5.3 ESTADO ABIERTO
3. Diálogo y corresponsabilidad | [6 empty] | Primer seguimiento: 30 de abril
Subcomponente 1 | Subcomponente 2 | Actividades |  | Meta o producto | Responsable | Fecha programada | % Alcance | Observaciones
Rendición de cuentas | Subcomponente 2.1 Informar avances y resultados de la gestión con calidad y en lenguaje comprensible | 2.1.1 | Identificar y organizar la información producida por la entidad para la rendición de cuentas | Información recopilada para la rendición de cuentas | Protocolo (Rectoría) | Diciembre de 2026 | 80% | Se han adelantado las siguientes acciones: (1) Solicitud de presentación de informes a las UAA: se realizó el requerimiento formal de presentación de informes a las UAA, que contempla la vigencia 2025. (2) Recepción y revisión de los informes desarrollados por las UAA (3) Actualmente se adelanta la construcción del documento general de rendición de cuentas institucional, vigencia 2025. (4) Solicitud a la Dirección de Comunicaciones para que proceda con la actualización y desarrollo de la identidad gráfica del proceso de rendición. que abordan los ejes temáticos de la acción institucional, los cuales han contado con una revisión preliminar para dar inicio a su producción. (5) Junto a Dirección de Comunicaciones se han elaborado los libretos para la producción de los videos
|  | 2.1.2 | Elaborar difusión del proceso de rendición de cuentas, orientadas a los diferentes grupos de interés de la Universidad. | Campaña y difusión | Dirección de Comunicaciones | Diciembre de 2026 | 60% | Elaborar difusión del proceso de rendición de cuentas, orientadas a los diferentes grupos de interés de la Universidad: • Se han desarrollado guiones para la rendición de cuentas • Se apoyó la rendición de cuentas de UISALUD • Se han publicado noticias que reflejan la gestión
| Subcomponente 2.2 Desarrollar escenarios de diálogo de doble vía con la ciudadanía y sus organizaciones | 2.2.1 | Actualizar la Estrategia de Rendición de Cuentas Institucional | Estrategia de Rendición de Cuentas Institucional publicada | Planeación | Junio de 2026 | 0% | Actividad pendiente
|  | 2.2.2 | Preparar los ejercicios de rendición de cuentas | Espacios de rendición de cuentas | Protocolo (Rectoría) | Diciembre de 2026 | 0% | Actividad pendiente
|  | 2.2.3 | Organizar y realizar la rendición de cuentas basados en los resultados del informe de gestión, cumpliendo con los lineamientos establecidos en el cronograma anual de la Superintendencia Nacional de Salud. | Soportes actas o evidencias fotográficas del cumplimiento de la actividad de rendición de cuentas. | Director - UISALUD | Junio de 2026 | 100% | UISALUD realizó su espacio anual de rendición de cuentas el dia 30 de abril de 2026 correspondiente a la vigencia 2025. El evento convocó a docentes, funcionarios y usuarios afiliados.
| Subcomponente 2.3 Responder a compromisos propuestos, evaluación y retroalimentación en los ejercicios de rendición de cuentas con acciones correctivas para mejora | 2.3.1 | Evaluar los ejercicios de audiencia pública desarrollados durante la vigencia | Documento con los resultados de la retroalimentación | Protocolo (Rectoría) | Diciembre de 2026 | 0% | Actividad pendiente
Note on B4: Informar públicamente sobre las decisiones y explicar la gestión pública, sus resultados y los avances en la garantía de derechos.
Note on B6: Dialogar con los grupos de valor y de interés explicando y justificando la gestión, permitiendo preguntas y cuestiona mientas mediante escenarios presenciales de encuentro, complementados, si existen las condiciones, con medios virtuales.
Note on B9: Responder por los resultados de la gestión definiendo o asumiendo mecanismos de corrección o mejora en sus planes institucionales, atendiendo a los compromisos y evaluaciones identificadas en los espacios de diálogo. Este elemento supone, además, la capacidad de las autoridades para responder al control de la ciudadanía, los medios de comunicación, la sociedad civil y los órganos de control, sobre el cumplimiento de sus obligaciones o la imposición de sanciones y correctivos en caso tal de que la gestión no sea satisfactoria.

## 5.4.1
COMPONENTE PROGRAMÁTICO 5.4 INICIATIVAS ADICIONALES
1. Estrategia de Racionalización de Trámites
| Nombre de la entidad: | Universidad Industrial de Santander - UIS
| Sector Administrativo: | Educación |  |  | Orden: | Departamental
| Departamento: | Santander |  |  | Año vigencia: | 2026
| Municipio: | Bucaramanga
DATOS DEL TRÁMITE A RACIONALIZAR |  |  |  |  | ACCIONES DE RACIONALIZACIÓN A DESARROLLAR |  |  |  |  | PLAN DE EJECUCIÓN |  |  |  | Primer seguimiento: 30 de abril
Tipo | Número |  | Nombre | Estado | Situación actual | Mejora por implementar | Beneficio al ciudadano o entidad | Tipo racionalización | Acciones racionalización | Fecha inicio | Fecha final racionalización | Responsable | Justificación | % Alcance | Observaciones
Plantilla Único - Hijo | 38372 |  | Matrícula a cursos de idiomas | Inscrito | En el momento no se cuenta con un canal de comunicación virtual para ofrecer a los usuarios información y registro de matrícula en el Instituto de Lenguas. | Implementar un nuevo canal de comunicación con el fin de fortalecer los canales de comunicación mediante la habilitación o implementación de la sala zoom para atención a usuarios. | Atención inmediata sin filas, sin desplazamientos y sin depender de horarios de oficina. Facilitar y agilizar el proceso de matrícula, evitando desplazamientos hasta los puntos de atención. | Tecnológica | Atención o asesoría virtual a través de plataformas tecnológicas | 31/01/2026 | 30/10/2026 | Instituto de Lenguas |  | 60% | Se implementó el canal de atención, pendiente medicion del impacto de la mejora
Plantilla Único - Hijo | 47348 |  | Movilidad académica | Inscrito | Se expide nuevo reglamento de Movilidad Estudiantil aprobado bajo Acuerdo 009 de 2024 del Consejo Superior, que evidencia la necesidad la actualización de la información, relacionada con Movilidad Académica y enmarcada en el Sistema de Gestión de Calidad, Sistema Único de Información de Trámites y Página Web Institucional. | Actualizar la información del programa de Movilidad Académica del proceso Relaciones Exteriores, en el Sistema de Gestión de Calidad, Sistema Único de Información de Trámites y Página Web Institucional según el Acuerdo 009 de 2024 del Consejo Superior y Resolución 1290 de 2024 de Rectoría. | Acceso a información clara, confiable y oportuna para los usuarios del programa de Movilidad Académica de acuerdo con la normativa vigente. | Administrativa | Mejora u optimización del proceso o procedimiento asociado al trámite | 23/01/2025 | 30/10/2026 | Dirección de Relaciones Exteriores |  | 50% | Se cuenta con plan de trabajo y se actualizó información en el SUIT, pendiente actualización de documentación en el Sistema de Gestión de Calidad
Plantilla Único - Hijo | 47348 |  | Movilidad académica | Inscrito | La Facultad de Salud ubicada en el complejo científico de la UIS, no cuenta con un asesoramiento a la movilidad académica de primera mano, debido a que la oficina principal de Relaciones Exteriores se encuentra ubicada en el campus central de la Universidad. Además, se presenta un alto volumen de consultas y requerimientos asociados a la movilidad académica entrante y saliente, lo cual genera demoras en los tiempos de respuesta, afectando la oportunidad y eficiencia en la atención a los usuarios. | Establecer un punto de atención presencial con periodicidad semanal en el complejo científico de la Facultad de Salud que brinde atención en el proceso de Movilidad Académica saliente. Además, mediante la habilitación de un nuevo correo institucional y la asignación de un funcionario responsable de la movilidad entrante, con el fin de atender de manera oportuna y organizada los requerimientos asociados a este trámite. | Facilita el acceso al servicio, disminución desplazamientos, mejora la oportunidad y calidad de la orientación recibida. Esto se traduce en un servicio más ágil, accesible y centrado en las necesidades del usuario. | Administrativa | Aumento de canales y/o puntos de atención | 31/01/2026 | 30/10/2026 | Relaciones Exteriores |  | 50% | Se implementó horario de atención en Facultad de salud, lunes de 2 – 5 pm,que ha sido divulgado en redes sociales, pendiente medición del impacto de la estrategia

## 5.4.2
COMPONENTE PROGRAMÁTICO 5.4 INICIATIVAS ADICIONALES
2. Mecanismos para Mejorar la Atención al Ciudadano | [5 empty] | Primer seguimiento: 30 de abril
Subcomponente | Actividades |  | Meta o Producto | Responsable | Fecha Programada | % Alcance | Observaciones
Subcomponente 1 Planeación estratégica del servicio al ciudadano | 1.1 | Fortalecimiento del servicio al ciudadano en la Universidad Industrial de Santander en el marco del MIPG (Proyecto 6140) | Plan de Acción Política Servicio al Ciudadano | Secretaría General | Diciembre de 2026
| 1.1 | Fortalecer la apropiación del Modelo de atención de UISALUD y garantizar su implementación de acuerdo a la caracterización de la población y los mecanismos de protección al usuario según la normatividad vigente. | 100% cumplimiento del Plan de Trabajo | Subdirector Médico Coordinadora de Vigilancia Epidemiológica y Gestión del Riesgo UISALUD | Diciembre de 2026 | 33% | Se realizó modificación de la estructura del informe de gestión de acuerdo al modelo de atención de la Unidad, de manera que se fortalezca su implementación y seguimiento,asi mismo se desarrolla jornada de afianzamiento del modelo https://documentos.uis.edu.co/wp-content/uploads/2026/04/informe-de-gestion-2025-uisalud.pdf
Subcomponente 2 Fortalecimiento del talento humano al servicio del ciudadano | 2.1 | Realizar Jornada de Inducción Institucional "Identidad UIS" Régimen disciplinario a nuevos servidores UIS | 1 Capacitación | División de Gestión de Talento Humano | Enero - Marzo 2026 | 100% | Desarrollada en tres sesiones 26 de febrero, 3 y 5 de marzo de 2026.
| 2.2 | Realizar Jornada Reinducción Institucional "Cátedra UIS" Cómo, por qué y para qué de la gestión administrativa institucional | 1 Capacitación | División de Gestión de Talento Humano | Febrero - Abril 2026 | 0% | Se programa para el mes de junio con el propósito de aprovechar el periodo vacacional y tener en cuenta las prórrogas de contratos temporales.
| 2.3 | Realizar Jornada Programa de Transparencia y Ética Pública | Fase 1 Sedes regionales UIS | División de Gestión de Talento Humano | Mayo - Junio 2026 | 0% | Se programó jornada para el 3 de junio de 2026
| 2.4 | Realizar Jornada Programa de Transparencia y Ética Pública | Fase 2 Sede central UIS | División de Gestión de Talento Humano | Mayo - Junio 2026 | 0% | Jornada orientada a las sedes, programada para el mes de julio de 2026
| 2.5 | Realizar Jornada de Divulgación del Programa de Transparencia y Ética Pública | 1 Jornada | División de Gestión de Talento Humano - Planeación | Septiembre - Diciembre 2026 | 0% | Jornada orientada a las sedes, programada para el mes de julio de 2026
| 2.6 | Utilización del aula virtual de aprendizaje en la implementación del plan de capacitación de UISALUD, facilitando el acceso y maximizando la cobertura. | 100% de capacitaciones cargadas a través del Aula virtual | Coordinadora de Aseguramiento de la Calidad - UISALUD | Diciembre de 2026 | 100% | Se cuenta con un Plan de formación el cual contempla el cargue del 100% de las actividades en el aula virtual del Moodle
Subcomponente 3 Gestión de relacionamiento con los ciudadanos | 3.1 | Elaborar y publicar el informe de seguimiento de PQRDSR | Informe de seguimiento de PQRDSR | Dirección de Control Interno y Evaluación de Gestión | Diciembre de 2026 | 33% | Se encuentra publicado el primer informe estadístico de PQRDSR en espacio de la Dirección de Control Interno y Evaluación de Gestión en página web
| 3.2 | Fortalecimiento del canal de atención presencial, a través del seguimiento y optimización del digiturno. | Acciones de seguimiento y mejoras al sistema del digiturno | Subdirectora Administrativa y Financiera Coordinador Administrativo y de Aseguramiento - UISALUD | Diciembre de 2026
| 3.3 | Mantener y fortalecer la interacción con la Asociación de Usuarios como mecanismo de participación social. | Actas o soportes de reuniones | Profesional SIAU - UISALUD | Diciembre de 2026 | 20% | Se asignó una oficina en las instalaciones de la Unidad a la Asociación de Usuarios. También se comparten las invitaciones a capacitaciones de interés de la asociación.
| 3.4 | Mantener la certificación ISO 9001:2015 para el proceso UISALUD y sus subprocesos misionales | 100% cumplimiento del Plan de Trabajo | Coordinadora de Aseguramiento de la Calidad - UISALUD | Diciembre de 2026 | 33% | Se cuenta con un plan de auditorias de la Universidad, donde está incluida la auditoría interna.
| 3.5 | Gestionar la aprobación y publicación de los procedimientos y trámites de UISALUD en intranet de la Universidad | 100% de documentos aprobados y cargados en la intranet de la Universidad para consulta según plan de trabajo establecido | Subdirector Médico Coordinador Administrativo y de aseguramiento UISALUD Coordinadora de Vigilancia Epidemiológica y Gestión del Riesgo. Dirección - UISALUD Coordinadora de Aseguramiento de la Calidad en Salud. | Diciembre de 2026 | 40% | Se actualizaron los procedimientos del área de farmacia, instructivo de limpieza y desinfección, caracterización proceso gestión de riesgos, manual para la caracterización de la población, manual historias clínicas, manual cirugías, manual equipos biomédicos; estos documentos surten trámites internos para la aprobación.
Subcomponente 4 Conocimiento del servicio al ciudadano | 4.1 | Promover la divulgación de los programas, servicios y canales de atención de UISALUD, mediante los canales de difusión como el correo electrónico, página web, boletín de información y canal de WhatsApp de los usuarios. | 100% cumplimiento del Plan de Trabajo | Dirección, Subdirector Médico y Subdirectora Administrativa y Financiera | Diciembre de 2026 | 0% | Actividad pendiente
| 4.2 | Socializar pautas sobre el funcionamiento o uso del sistema de información PQRDS de la Universidad. | 1 socialización | Dirección de Control Interno y Evaluación de Gestión | Diciembre de 2026 | 0% | Actividad pendiente
| 4.3 | Producción de cápsulas viviendo la memoria en la UIS | 15 capítulos | Dirección de Comunicaciones | Diciembre de 2026 | 40% | Se definieron las temáticas y publicar un capítulo cada 15 días, iniciando el 20 de abril, con temática edificio de administración 3.
Subcomponente 5 Evaluación de gestión y medición de la percepción ciudadana | 5.1 | Elaboración de la encuesta de satisfacción de los usuarios de UISALUD | Informe Trimestral de Satisfacción de los usuarios | Profesional SIAU - UISALUD | Diciembre de 2026 | 30% | Se encuentra en avance la consolidación para entrega del informe del Trimestre de 2026
| 5.2 | Ejecutar auditorías internas según el Programa Anual de Auditorías, con el fin de verificar el cumplimiento de la normativa interna y el desarrollo de las actividades propias de cada UAA. | Reporte de Auditorias Ejecutadas | Dirección de Control Interno y Evaluación de Gestión | Diciembre de 2026 | 0% | Actividad pendiente
| 5.3 | Elaborar y publicar el informe de seguimiento de PQRDSR | Informe de seguimiento de PQRDSR trimestral | Dirección de Control Interno y Evaluación de Gestión | Diciembre de 2026 | 33% | Se encuentra publicado el primer informe estadístico de PQRDSR en espacio de la Dirección de Control Interno y Evaluación de Gestión en página web
| 5.4 | Elaborar y publicar el informe de seguimiento a Estrategia de racionalización de trámites registrada en el SUIT | 1 Informe | Dirección de Control Interno y Evaluación de Gestión | Diciembre de 2026 | 0% | Actividad pendiente
Note on B6: Para el diseño de la estrategia se recomienda incorporar acciones de capacitación de servicio al ciudadano en los programas de inducción y reinducción, así mismo desarrollar jornadas de capacitación permanentes con estos temas, así como crear esquemas de reconocimiento y estímulos especiales dirigidos a los servidores públicos, que permitan destacar sus competencias en materia de servicio al ciudadano, también actualizar o elaborar manuales y perfiles de los cargos de servicio al ciudadano/relación con la ciudadanía. CIRCULAR EXTERNA No. 100-020-2021
Note on B12: - Identificar y simplificar los procesos misionales que están detrás de la entrega de la oferta institucional de bienes y servicios, así como los relacionados con atención a requerimientos de los ciudadanos, - Diseñar o actualizar los manuales y protocolos de servicios para garantizar la homogenización del servicio, implementar herramientas de automatización de procesos y de relacionamiento con la ciudadanía que facilitan la gestión interna y la entrega oportuna de la oferta pública a los ciudadanos, - Implementar acciones para garantizar accesibilidad de canales de atención (medio físico NTC 6047 y accesibilidad web: Resolución 1519 de 2020). - Establecer acciones para adoptar la oficina de Relación Estado Ciudadano. - Diseñar e implementar estrategias de homogenización y actualización de información, sin importar el canal a través del cual se publique, - Establecer procesos para traducción de información en lenguas nativas y respuesta a peticiones en formatos accesibles - Actualizar la información de los trámites en el Sistema Único de Información de Trámites (SUIT), - Elaborar y publicar documentos, instructivos, infografías que presenten claramente las reglas de juego sobre pasos y requisitos para adelantar trámites, - Demás lineamientos para fortalecer la implementación de lenguaje claro. CIRCULAR EXTERNA No. 100-020-2021
Note on B17: - Acciones para la generación y producción de conocimiento, como retos para encontrar soluciones a problemáticas y situaciones de relaciona miento con los ciudadanos, - Alianzas con los grupos de valor, para cocrear productos y servicios, - Desarrollar investigaciones e incentivar a los servidores a producir conocimiento. - Diseñar herramientas de uso y apropiación de conocimiento, con lineamientos claros, - Organizar la información de las interacciones, al igual que analizar la información sobre la percepción de los grupos de valor y la experiencia del servicio, hacer uso de inteligencia artificial que permita analizar y ordenar la información cualitativa y cuantitativa, - Fomentar la cultura de difundir y compartir, a través de espacios de socialización, - Documentar buenas prácticas y promover el intercambio de información y lecciones aprendidas. CIRCULAR EXTERNA No. 100-020-2021
Note on B20: La entidad debe incluir el diseño de esquemas de monitoreo sobre la gestión: (construir la cadena de valor, formular indicadores, establecer responsables, definir periodicidad de la medición), al igual que herramientas para medir la experiencia de usuario y percepción ciudadana, entre ellas el análisis de información sobre peticiones y gestión de trámites, encuestas de percepción ciudadana, ejercicios de ciudadano incógnito y herramientas como journey map, perfilación de usuarios, entre otras. CIRCULAR EXTERNA No. 100-020-2021

## Control cambios
PLAN DE TRANSICIÓN 2025 - 2026 PROGRAMA DE TRANSPARENCIA Y ÉTICA PÚBLICA UNIVERSIDAD INDUSTRIAL DE SANTANDER
Control de Cambios
Versión | Fecha de Actualización | Descripción de Cambios Realizados
1 | 2025-01-22 | Elaboración el documento
2 | 1/19/2026 | Actualización del documento, modificación de actividades identificadas en el marco del Programa de Transparencia y Ética Pública, reprogramación de actividades del Plan de Transición.